## Dados Gerais
ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE OBRAS - SEMOBI | [16 empty] | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:
2026-07-17
Nº | OBJETO | CONTRATO | CONTRATADA | DATA DE ASSINATURA | DATA DE INÍCIO | VALOR DO CONTRATO | ADITIVOS E REEQULÍBRIOS |  | ETAPAS |  | PERCENTUAL CONCLUÍDO |  |  |  | VALOR ATUAL DO CONTRATO + REAJUSTE PAGO + ADITIVOS E REEQUILÍBRIOS | STATUS DA OBRA | DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO | DATA EFETIVA DE CONCLUSÃO (Se houver)
[7 empty] | TOTAL DE ADITIVOS | TOTAL DE REEQUILÍBRIOS |  |  |  | Financeiro - Acumulado |  |  |  |  | Encerramento do Contrato
[9 empty] | Projeto | Execução | Físico | R$ P0 | R$ REAJUSTE | %
1 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA QUANTIDADE DE FAIXAS E DA CICLOVIA DA VIDA NA TERCEIRA PONTE, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE VILA VELHA E VITÓRIA - ES | 010/2020 | CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES / METALVIX | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 144369114.74 | 0 | 0 | Concluído | Concluído | 100% | 144369114.74 | 57608904.65 | 100% | 201978019.39 | Concluída | 2024-08-01 | 2024-08-01
2 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO VIÁRIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, NOVO SISTEMA SEMAFÓRICO INTELIGENTE, CICLOVIA, ABERTURA DE NOVAS VIAS, ALARGAMENTO DE VIAS EXISTENTES NO TREVO DE CARAPINA EM VITÓRIA E SERRA-ES | 013/2020 | CONSÓRCIO TREVO DE CARAPINA | 2020-12-22 | 2020-12-28 | 76538000 | 0 | 0 | Concluído | Concluído | 100% | 76538000 | 27071115.07 | 100% | 103609115.07 | Concluída | 2024-07-01 | 2024-04-01
3 | EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS QUATRO NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA | 006/2021 | AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 2021-06-02 | 2021-10-05 | 5997821.9 | 1726571.13 | 3699352.97 | - | Concluído | 100% | 5997821.9 | 2315972.61 | 100% | 13739718.61 | Concluída | 2024-06-22 | 2024-05-13
4 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO RAIMUNDO ANDRADE (PISTA, PÁTIO, TERMINAL DE PASSAGEIROS E DEMAIS INSTALAÇÕES DE APOIO) LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | 2024.000007.35101.01 | CONSORCIO CACHOEIRO – RA | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 76525641.92 | 0 | 0 | Concluído | Concluído | 99.54% | 76174989.46 | 5103738.66 | 99.54% | 81629380.58 | Concluída | 2026-06-08 | 2026-05-31
5 | ATA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, DE ACORDO COM A TABELA REFERENCIAL DO SINAPI | 2024.000011.35101.01 (vigência 2024-2025) | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 44576631.18 | 0 | 0 | - | Concluído | 100% | 13854387.72 | 0 | 31.08% | 44576631.18 | Em andamento | 2025-05-16 | -
6 | ATA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, DE ACORDO COM A TABELA REFERENCIAL DO SINAPI | 2024.000011.35101.00 (vigência 2025-2026 - prorrogada pelo 1º termo aditivo) | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 44576631.18 | 11144157.8 | 0 | - | Concluído | 100% | 44576631.18 | 0 | 100% | 55720788.98 | Em andamento | 2026-05-16 | -
7 | ATA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, DE ACORDO COM A TABELA REFERENCIAL DO SINAPI | 2024.000011.35101.01 (vigência 2026-2027 - prorrogada pelo 3º termo aditivo) | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 55720788.98 | 0 | 0 | - | Em andamento | 0% | 0 | 0 | 0% | 55720788.98 | Em andamento | 2027-05-16 | -
8 | IMPLANTAÇÃO CORREDOR EXCLUSIVO DE ÔNIBUS E DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA E URBANÍSTICA NOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VILA VELHA-ES | 2025.000005.35101.01 | CONSÓRCIO CORREDOR NOVA LINDENBERG | 2025-05-21 | 2026-06-18 | 298430000 | 0 | 0 | Concluído | Em Andamento | 20.03% | 59783199.48 | 1452358.71 | 20.03% | 299882358.71 | Em Andamento | 2027-06-18 | -
9 | ATA PARA REALIZAR OBRA, REFORMA, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, DEMOLIÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, PASSEIO, ILUMINAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, DE ACORDO COM A TABELA REFERENCIAL DO SINAPI | 2025.000017.35101.01 (vigência 2025-2026) | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 34838486.45 | 0 | 0 | - | Em andamento | 48.21% | 16793946.03 | 0 | 48.21% | 34838486.45 | Em andamento | 2026-12-19 | -
10 | ATA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA VOLTADAS À IMPLANTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES MODULARES PADRONIZADAS | 2026.000001.35101.01 | REVEN CONSTRUTORA LTDA | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 88855175.59 | 0 | 0 | OS não emitida | OS não emitida | 0% | 0 | 0 | 0% | 88855175.59 | OS não emitida | 2027-02-04 | -
11 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DOS DOIS NOVOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA BAÍA DE VITÓRIA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA | 2026.000003.35101.01 | CONSÓRCIO AQUA VITÓRIA | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 45361706 | 0 | 0 | Concluído | Em Andamento | 2.03% | 0 | 0 | 0% | 45361706 | Em Andamento | 2027-10-02 | -