## 1.1.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.1.1 | COMP1A - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Mobilização de equipamentos |  |  |  |  | 1 |  | 1 | und | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
1.1.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 20807.46
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 20807.46 | R$

## 1.1.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.1 | 20350 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Tapume instalado no perímetro do canteiro central dentro da CASCUVV conforme croqui | 140.08 | [5 empty] | 140.08 | m | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 140.08 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 140.08 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
1.1.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 140.08 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 138.65
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 19422.09 | R$

## 1.1.2.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.5 | 20355 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sanitário do canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Outubro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 1
|  | Novembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 2
|  | Dezembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 3
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  | Julho - Container sanitário Terminal Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | ms
1.1.2.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 841.92
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.6 | 20356 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Almoxarifado do canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Outubro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 1
|  | Novembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 2
|  | Dezembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 3
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  | Julho - CASCUVV | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | ms
1.1.2.6 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 489.95
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.8 | 20708 - Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Galpão de carpintaria conforme croqui | 4 | 3 |  | 12 |  |  | 12 | m2 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
1.1.2.8 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 12 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 160.2
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1922.4 | R$

## 1.1.2.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.9 | 20709 - Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Galpão de corte e armação conforme croqui | 3 | 2 |  | 6 |  |  | 6 | m2 | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
1.1.2.9 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 6 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 216.68
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1300.08 | R$

## 2.4.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.3.1 | COT16 - SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAÇA DO PAPA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens rotativas na Praça do Papa
|  | SR 01 | [6 empty] | 0 | und | 1
|  | SR 02 | [6 empty] | 0 | und | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | UN
2.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18178.13
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.10 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Solo brita | 60 | 15 | 0.2 |  | 180 |  | 180 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 180 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 180 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 180 | m3
1.1.2.6 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 56.22
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.11 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Pó de pedra | 60 | 15 | 0.1 |  | 90 |  | 90 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 90 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 90 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 90 | m3
1.1.2.6 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 125.95
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.12 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Placa de obra canteiro central - CASCUVV |  |  |  | 8 |  |  | 8 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 8 | m2
1.1.2.6 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 222.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | COMPRIM. (m) |  | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Tapume canteiro Porto de Santana | 81 | [6 empty] | 81 | m | 4
|  | Tapume canteiro Prainha | 90 | 90 | [5 empty] | 110 | m | 5
|  | Tapume Praça do Papa (medido apenas saldo contrato) | 60.25 | [6 empty] | 60.25 | m | 7
|  | Tapume Praça do Papa (saldo a ser medido) | 82 | [6 empty] | 82 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 333.25 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 333.25 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 333.25 | m
1.1.2.3 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 138.65
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro Porto de Santana
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
Canteiro Prainha
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
Canteiro Praça do Papa
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 12 | ms
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 489.95
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.3 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro Porto de Santana
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  | Julho - almoxarifado | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 10
Canteiro Prainha
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  | Julho - almoxarifado | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 10
|  | Julho - sanitário | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 12 | ms
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 823.11
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.4 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro Porto de Santana
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
Canteiro Prainha
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
Canteiro Praça do Papa
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 12 | ms
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 479.75
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.5 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro Porto de Santana
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
Canteiro Prainha
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
Canteiro Praça do Papa
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 12 | ms
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 841.92
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Canteiro Praça do Papa | 30 |  |  |  |  | 1 | 30 | m | 8
|  | Canteiro Porto de Santana | 10 | [5 empty] | 10 | m | 8
|  | Canteiro CASCUVV | 20 | [5 empty] | 20 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 100 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 60 | m
|  |  | AVANÇO |  | 60% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 60 | m
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 433.87
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Canteiro Prainha | 10 |  |  |  |  | 1 | 10 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 30 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | m
|  |  | AVANÇO |  | 33.33% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | m
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 314.74
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.3.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.6 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro Porto de Santana
|  | Mobilização conteiner almoxarifado | [5 empty] | 1 | 1 | und | 4
|  | Mobilização conteiner refeitorio | [5 empty] | 1 | 1 | und | 4
|  | Mobilização conteiner vestiário | [5 empty] | 1 | 1 | und | 4
|  | Mobilização conteiner sanitário | [5 empty] | 1 | 1 | und | 4
Canteiro Prainha
|  | Mobilização conteiner almoxarifado | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
|  | Mobilização conteiner refeitorio | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
|  | Mobilização conteiner vestiário | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
|  | Mobilização conteiner sanitário | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
Canteiro Praça do Papa
|  | Mobilização conteiner almoxarifado | [5 empty] | 1 | 1 | und | 7
|  | Mobilização conteiner refeitorio | [5 empty] | 1 | 1 | und | 7
|  | Mobilização conteiner sanitário | [5 empty] | 1 | 1 | und | 9
|  | Container almoxarifado Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | und | 14
|  | Container vestiário Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | und | 14
|  | Container vestiário Prainha | [5 empty] | 1 | 1 | und | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 14 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 14 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 14 | und
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1028.89
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.1.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.1.2.1 | 10201 - Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Demolição de piso |  |  |  | 268.29 |  |  | 268.29 |  | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 268.29 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 268.29 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 268.29 | m2
3.1.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 22.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.1.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.1.1.1 | 20305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Placa de obra | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | und | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 8 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 222.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1783.68 | R$

## 2.1.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Placa obra canteiro Prainha - VV |  |  |  |  | 8 |  | 8 | m2 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 8 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 222.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 2.4.1.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | COMP. | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto laje de fundo - Praça do Papa |  |  | 18 | 5 | 0.1 | 9 | 9 | m3 | 6
|  | Concreto paredes do flutuante - Praça do Papa | [5 empty] | 9.05 | 9.05 | m3 | 7
|  | Concreto laje de topo do flutuante - Praça do Papa | [5 empty] | 10 | 10 | m3 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 28.05 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 28.05 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 28.05 | kg
3.4.1.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.1.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.12 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | QUANTIDADE | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Chapa batente da passarela metálica |  |  | 2 |  |  |  |  | m3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.4.1.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 340.73
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.10.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.2 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação |  |  |  | 11.14 |  |  | 11.14 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 11.14 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 11.14 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 11.14 | m²
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 645.84
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.10.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.3 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação |  |  |  | 11.25 |  |  | 11.25 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 11.25 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 11.25 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 11.25 | m²
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 651.87
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.10.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.4 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Corrimão - fornecimento e instalação | 17.55 | [5 empty] | 17.55 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 17.55 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 17.55 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 17.55 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.5
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.10.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.5 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Guarda corpo - fornecimento e instalação | 4.15 | [5 empty] | 4.15 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4.15 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 4.15 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 4.15 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 366.23
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Topografia Praça do Papa |  |  |  | 200.9 |  |  | 200.9 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 200.9 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 200.9 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 200.9 | m2
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.69
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.2 | 20343 - Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Escritório do canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Outubro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 1
|  | Novembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 2
|  | Dezembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 3
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Agosto - container escritório Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  | Agosto - canteiner almoxarifado CASCUVV | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | mês
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | mês
1.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | mês
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 783.92
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.3 | 20353 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Novembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 2
|  | Dezembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 3
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  | Agosto - container sanitário Prainha | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  | Setembro - container sanitário Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 12
|  | Setembro - container almoxarifado Praça Papa | [6 empty] | 1 | mês | 12
|  | Setembro - container sanitário Prainha | [6 empty] | 1 | mês | 12
|  | Setembro - container almoxarifado Prainha | [6 empty] | 1 | mês | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | ms
1.1.2.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 823.11
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.1.2.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.4 | 20354 - Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Novembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 2
|  | Dezembro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 3
|  | Janeiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 4
|  | Fevereiro | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 5
|  | Março | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 6
|  | Abril | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 7
|  | Maio | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 8
|  | Junho | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 9
|  | Agosto - Praça Papa | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  | Agosto - Prainha | [5 empty] | 1 | 1 | mês | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | ms | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | ms
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | ms
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | ms
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 479.75
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.2.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.2.3 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | PESO (Kg) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação estacas Praça Papa |  |  |  |  | 143.36 |  | 143.36 | m3 | 10
|  | Armação estacas Praça Papa |  |  |  |  | 368.64 |  | 368.64 | m3 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 512 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 512 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 512 | kg
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 4.82
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.2.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.2.4 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | PESO (Kg) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação estacas Praça Papa |  |  |  |  | 1237.32 |  | 1237.32 | kg | 10
|  | Armação estacas Praça Papa |  |  |  |  | 3181.69 |  | 3181.69 | kg | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4419.01 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 4419.01 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 4419.01 | kg
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 6.12
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.2.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.2.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação estacas Praça Papa |  |  |  |  | 6.3 |  | 6.3 | m3 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6.3 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.3 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.3 | m3
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 48.58
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.3.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
2.4.3.2 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
| Usinagem e fornecimento de camisa metálica - Praça Papa | 86.8 |  | 50% |  |  |  |  | m
|  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 86.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
[7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1268.83
[7 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
12 estacas verticais - comp 18,8

## 1.1.2.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.2.7 | 20344 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Canteiro central instalado na CASCUVV
|  | Vestiário | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | und | 1
|  | Sanitário | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | und | 1
|  | Almoxarifado | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | und | 1
|  | Escritório | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | und | 2
|  | Refeitório | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | und | 3
[9 empty] | 1.5 | und | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 5 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 4 | und
|  |  | AVANÇO |  | 80% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 4 | und
1.1.2.7 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1028.89
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 1.2.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.2.1.1 | 10512 - Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | Tempo (mês) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Marcação dos pontos de sondagem SPT nas salas de espera da Prainha e Porto de Santana | [6 empty] | 0.133 | 0.133 | mês | 1
|  | Marcação dos pontos de sondagem rotativa embarcada nas estacas dos flutuantes da Prainha e Porto de Santana | [6 empty] | 0.4 | 0.4 | mês | 1
|  | Marcação dos pontos de sondagem SPT nas salas de espera do Centro de Vitória | [6 empty] | 0.07 | 0.07 | mês | 3
|  | Marcação dos pontos de sondagem rotativa embarcada nas estacas do flutuante do Centro de Vitória | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | mês | 3
|  | Marcação dos pontos de locação e de nível das salas de espera de Porto de Santana e Prainha | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | mês | 3
|  | Marcação dos pontos de locação e nível dos blocos e estacas da Praça do Papa | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | mês | 9
|  | Marcação dos pontos estacas Praça Papa | [6 empty] | 0.2 | 0.2 | mês | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | mês | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  | 1.603 | mês
|  |  | AVANÇO |  | 80.15% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  | 1.603 | mês
1.2.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  | 0 | mês
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 18130.12
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0 | R$

## 3.3.10.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | % | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Contrapiso e granilite, com juntas plásticas, exclusive regularização | 17.8557 | 8.8 | 157.13 |  | 0 | 80% | 125.704 | m2 | 9
|  | Regularização granilite | 17.8557 | 8.8 | 157.13 |  | 0 | 20% | 31.426 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 157.13 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 157.13 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 157.13 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 106.19 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.4.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.1 | 40405 - Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Formas da laje de fundo e formas das paredes |  |  |  | 215.5 |  |  | 215.5 | m2 | 6
|  | Formas paredes |  |  |  | 125.5 |  |  | 125.5 | m3 | 9
|  | Formas da laje de topo | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 431 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 431 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 431 | m2
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 86.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.2.1 | COT14 - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | SP 01 - Praça do Papa | 15.3 | [5 empty] | 15.3 | m | 8
|  | SP 02 - Praça do Papa | 19.45 | [5 empty] | 19.45 | m | 8
|  | SP 03 - Praça do Papa | 20.2 | [5 empty] | 20.2 | m | 8
|  | SP 04 - Praça do Papa | 19.7 | [5 empty] | 19.7 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 74.65 | M
|  |  | AVANÇO |  | 87.82% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 74.65 | M
2.3.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | M
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 462.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.1 | COT14 - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens SPT na sala de espera de Porto de Santana conforme boletins
|  | SPT 01 | 1.07 | [5 empty] | 1.07 | m | 1
|  | SPT 02 | 1.46 | [5 empty] | 1.46 | m | 1
|  | SPT 03 | 1.28 | [5 empty] | 1.28 | m | 1
|  | SPT 04 | 4.16 | [5 empty] | 4.16 | m | 1
|  | SPT 05 | 0.62 | [5 empty] | 0.62 | m | 1
Saldo das sondagens SPT na sala de espera da Prainha conforme boletins
|  | SPT 01 | 27.45 | [5 empty] | 10.45 | m | 1 | Foram medidos somente 17 metros de comprimento de cada furo no item 5.3.2.1, o saldo foi inserido nesse item, referente a sondagem de Porto de Santana que teve o comprimento menor deixando saldo.
|  | SPT 02 | 17.45 | [5 empty] | 0.45 | m | 1
|  | SPT 03 | 26.45 | [5 empty] | 9.45 | m | 1
|  | SPT 04 | 25.45 | [5 empty] | 8.45 | m | 1
|  | SPT 05 | 27.45 | [5 empty] | 10.45 | m | 1
Saldo das sondagens SPT na sala de espera do Cento de Vitória conforme boletins
|  | SPT 01 | 27.45 | [5 empty] | 3.94 | m | 3 | Foram medidos somente 17 metros de comprimento de cada furo no item 4.3.2.1, o saldo foi inserido nesse item, referente a sondagem de Porto de Santana que teve o comprimento menor deixando saldo.
|  | SPT 02 | 17.45 | [5 empty] | 1.78 | m | 3
|  | SPT 03 | 26.45 | [5 empty] | 1.14 | m | 3
|  | SPT 04 | 25.45 | [5 empty] | 2.26 | m | 3
|  | SPT 05 | 27.45 | [5 empty] | 2.69 | m | 3
Saldo das sondagens SPT na sala de espera da Praça do Papa conforme boletins
|  | SP 05 B - Praça do Papa | 19.05 | [5 empty] | 19.05 | m | 8 | Foram medidos 85 metros de comprimento do total do item 2.3.2.1, o saldo foi inserido nesse item, referente a sondagem de Porto de Santana que teve o comprimento menor deixando saldo.
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 78.7 | M
|  |  | AVANÇO |  | 92.59% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 78.7 | M
3.3.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | M
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 462.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## REPLANILHAMENTO (hidden)
|  | PLANILHA DE ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS | [11 empty] | Data Ref: Jan/2020 Região: Espírito Santo
NOVOS TRAPICHES NA BAÍA DE VITÓRIA PROJETO EXECUTIVO VITÓRIA-ES PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERÊNCIA | CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADES |  |  |  | VALORES |  |  |  | MEDIDO ACUMULADO |  | PREVISTO MEDIR MAIO
[6 empty] | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANT. ACRESCIDA/ SERV NOVO | QUANT. DECRESCIDOA | QUANTIDADE FINAL DO ITEM | VALOR CONTRATO | VALOR ACRESCIDO | VALOR DECRESCIDO | VALOR FINAL DO ITEM | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
|  | 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
COMP | COMP1A | 1.1.1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | un | 20807.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20807.46 | 0 | 0 | 20807.46
COMP | COMP1B | 1.1.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | un | 6489.59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6489.59 | 0 | 0 | 6489.59
|  | 1.1.2 | CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL
IOPES | 20350 | 1.1.2.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 140.08 | 0 | 0 | 140.08 | 19422.092 | 0 | 0 | 19422.092
IOPES | 20343 | 1.1.2.2 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 783.92 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7839.2 | 0 | 0 | 7839.2
IOPES | 20353 | 1.1.2.3 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8231.1 | 0 | 0 | 8231.1
IOPES | 20354 | 1.1.2.4 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4797.5 | 0 | 0 | 4797.5
IOPES | 20355 | 1.1.2.5 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8419.2 | 0 | 0 | 8419.2
IOPES | 20356 | 1.1.2.6 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4899.5 | 0 | 0 | 4899.5
IOPES | 20344 | 1.1.2.7 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5144.45 | 0 | 0 | 5144.45
IOPES | 20708 | 1.1.2.8 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 160.2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1922.4 | 0 | 0 | 1922.4
IOPES | 20709 | 1.1.2.9 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 216.68 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1300.08 | 0 | 0 | 1300.08
DER-ROD | 40781 | 1.1.2.10 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 56.22 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 10119.6 | 0 | 10119.6 | 180 | 10119.6 |  | 0
DER | 200323 | 1.1.2.11 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m³ | 125.95 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 11335.5 | 0 | 11335.5 | 90 | 11335.5 |  | 0
DER | 20305 | 1.1.2.12 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 222.96 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1783.68 | 0 | 1783.68 | 8 | 1783.68 |  | 0
|  | 1.1.3 | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS
IOPES | 20350 | 1.1.3.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 251.25 | 82 | 0 | 333.25 | 34835.8125 | 11369.3 | 0 | 46205.1125 | 82 | 11369.3 |  | 0
IOPES | 20356 | 1.1.3.2 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4409.55 | 1469.85 | 0 | 5879.4
IOPES | 20353 | 1.1.3.3 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 9 | 3 | 0 | 12 | 7407.99 | 2469.33 | 0 | 9877.32
IOPES | 20354 | 1.1.3.4 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 9 | 3 | 0 | 12 | 4317.75 | 1439.25 | 0 | 5757
IOPES | 20355 | 1.1.3.5 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação. | ms | 841.92 | 9 | 3 | 0 | 12 | 7577.28 | 2525.76 | 0 | 10103.04
IOPES | 20344 | 1.1.3.6 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 12 | 2 | 0 | 14 | 12346.68 | 2057.78 | 0 | 14404.46
DER | 20712 | 1.1.3.7 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 37.91 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 2653.7 | 0 | 2653.7 | 40 | 1516.4 |  | 0
DER | 20713 | 1.1.3.8 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 433.87 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 43387 | 0 | 43387 | 50 | 21693.5 |  | 0
DER | 20714 | 1.1.3.9 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 314.74 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 9442.2 | 0 | 9442.2 | 10 | 3147.4 |  | 0
|  | 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA | [9 empty] | 0
|  | 1.2.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
IOPES | 10512 | 1.2.1.1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 18130.12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36260.24 | 0 | 0 | 36260.24
|  | 2 | PRAÇA DO PAPA | [9 empty] | 0
|  | 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
|  | 2.1.1 | PLACA DE OBRA
IOPES | 20305 | 2.1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 1783.68
|  | 2.1.2 | PREPARO DO TERRENO
IOPES | 10402 | 2.1.2.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 200.9 | 0 | 0 | 200.9 | 751.366 | 0 | 0 | 751.366
IOPES | 30304 | 2.1.2.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 30.14 | 0 | 0 | 30.14 | 1701.403 | 0 | 0 | 1701.403
|  | 2.2 | TERRAPLENAGEM
|  | 2.2.1 | MOVIMENTOS DE TERRA
IOPES | 30103 | 2.2.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 75.57 | 0 | 0 | 75.57 | 741.3417 | 0 | 0 | 741.3417
IOPES | 30210 | 2.2.1.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 12.88 | 0 | 0 | 12.88 | 334.7512 | 0 | 0 | 334.7512
IOPES | 10404 | 2.2.1.3 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 334.47 | 0 | 0 | 334.47
IOPES | 30304 | 2.2.1.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 62.69 | 0 | 0 | 62.69 | 3538.8505 | 0 | 0 | 3538.8505
|  | 2.3 | SALA DE ESPERA
|  | 2.3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
IOPES | 10501 | 2.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.921 | 0 | 0 | 1544.921
IOPES | 020346 | 2.3.1.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 876.876 | 0 | 876.876 |  | 0 |  | 0
|  | 2.3.2 | INFRAESTRUTURA
COTAÇÃO | COT14 | 2.3.2.1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 39351.6
COMP | COMP4 | 2.3.2.2 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 | 0 | 0 | 35.71 | 21295.3014 | 0 | 0 | 21295.3014
COMP | COMP23 | 2.3.2.3 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 | 0 | 0 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 2467.84
COMP | COMP24 | 2.3.2.4 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.3412 | 0 | 0 | 27044.3412
IOPES | 30101 | 2.3.2.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 306.054 | 0 | 0 | 306.054
IOPES | 40339 | 2.3.2.6 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 0 | 0 | 108 | 9832.32 | 0 | 0 | 9832.32
IOPES | 40328 | 2.3.2.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 0 | 0 | 594 | 4740.12 | 0 | 0 | 4740.12
IOPES | 40245 | 2.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 0 | 0 | 40 | 336.4 | 0 | 0 | 336.4
IOPES | 40246 | 2.3.2.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 | 0 | 0 | 29 | 234.32 | 0 | 0 | 234.32
COMP | COMP5 | 2.3.2.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0 | 7048.16
IOPES | 40813 | 2.3.2.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.141 | 0 | 0 | 8672.141
|  | 2.3.3 | PISO
COMP | COMP11 | 2.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.919 | 0 | 0 | 15164.919
|  | 2.3.4 | RAMPAS E ESCADA
COMP | COMP11 | 2.3.4.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.0553 | 0 | 0 | 2681.0553
IOPES | 200323 | 2.3.4.2 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 833.7228 | 0 | 0 | 833.7228
IOPES | 50501 | 2.3.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 256.23
|  | 2.3.5 | PILARES | [5 empty] | 0
IOPES | 40339 | 2.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 4643.04
IOPES | 40328 | 2.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 1276.8
IOPES | 40245 | 2.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 1673.59
IOPES | 40246 | 2.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0 | 404
COMP | COMP5 | 2.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.064 | 0 | 0 | 1604.064
|  | 2.3.6 | VIGAS SUPERIORES
IOPES | 40339 | 2.3.6.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 9104
IOPES | 40328 | 2.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 3838.38
IOPES | 40245 | 2.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 2413.67
IOPES | 40246 | 2.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 266.64
COMP | COMP5 | 2.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.016 | 0 | 0 | 4958.016
|  | 2.3.7 | LAJE
IOPES | 40339 | 2.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 3004.32
IOPES | 40328 | 2.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 2745.12
COMP | COMP5 | 2.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.8272 | 0 | 0 | 3567.8272
IOPES | 40602 | 2.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 14611.44
|  | 2.3.8 | COBERTURA
IOPES | 90102 | 2.3.8.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.6197 | 0 | 0 | 18720.6197
IOPES | 90223 | 2.3.8.2 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.1686 | 0 | 0 | 26063.1686
IOPES | 40339 | 2.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 2139.44
IOPES | 40328 | 2.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 893.76
COMP | COMP5 | 2.3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 583.296 | 0 | 0 | 583.296
IOPES | 50602 | 2.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.546 | 0 | 0 | 3696.546
|  | 2.3.9 | DRENAGEM
COMP | COMP13 | 2.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.634 | 0 | 0 | 2898.634
IOPES | 90302 | 2.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.836 | 0 | 0 | 1951.836
IOPES | 141909 | 2.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 615.7
IOPES | 140904 | 2.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 885.5
|  | 2010-02-03 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP2 | 2.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.5226 | 0 | 0 | 33205.5226
COMP | COMP31 | 2.3.10.2 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.6576 | 0 | 0 | 7194.6576
COMP | COMP32 | 2.3.10.3 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.5375 | 0 | 0 | 7333.5375
IOPES | 210322 | 2.3.10.4 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.825 | 0 | 0 | 1605.825
COMP | COMP27 | 2.3.10.5 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545 | 0 | 0 | 1519.8545
IOPES | 50608 | 2.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 | 618.0996 | 0 | 0 | 618.0996
IOPES | 120101 | 2.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.5588 | 0 | 0 | 3046.5588
IOPES | 120303 | 2.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.9708 | 0 | 0 | 26597.9708
IOPES | 190117 | 2.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9059 | 0 | 0 | 9868.9059
IOPES | 130230 | 2.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.6347 | 0 | 0 | 16685.6347
COMP | COMP41 | 2.3.10.11 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 7335.9
|  | 2.4 | PLATAFORMA FLUTUANTE
|  | 2.4.1 | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE
IOPES | 40405 | 2.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 | 0 | 37208.23 | 90 | 7769.7 |  | 0
IOPES | COMP-A01 | 2.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 | 0 | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0
COMP | COMP3 | 2.4.1.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.9266 | 0 | 0 | 29070.9266
IOPES | 40328 | 2.4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 15002.4
COMP | COMP18 | 2.4.1.5 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 804.46
COMP | COMP6 | 2.4.1.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.1315 | 0 | 0 | 21818.1315
COMP | COMP40 | 2.4.1.8 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m3 | 641.15 | 113.84 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.516 | 0 | 0 | 72988.516
COMP | COMP28 | 2.4.1.9 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 57382.44
COMP | COMP29 | 2.4.1.10 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 10956.38
IOPES | 40817 | 2.4.1.11 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048 | 0 | 0 | 90.048
COMP | COMP30 | 2.4.1.12 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 30165.6
COMP | COMP12 | 2.4.1.13 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 28185.33
COMP | COMP26 | 2.4.1.14 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 681.46
|  | 2.4.2 | TRANSPORTE DO FLUTUANTE
COMP | COMP37 | 2.4.2.1 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Praça do Papa) | un | 1246.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1246.91 | 0 | 0 | 1246.91
|  | 2.4.3 | ESTACAS
COTAÇÃO | COT16 | 2.4.3.1 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 36356.26
COMP | COMP8 | 2.4.3.2 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 110134.444 | 0 | 0 | 110134.444
COMP | COMP8 | 2.4.3.3 | Camisa metálica com espessura de 6.3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 689.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP16 | 2.4.3.4 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 610 a 1800 mm | m | 294.97 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 | 25603.396 | 0 | 0 | 25603.396
COMP | COMP35 | 2.4.3.5 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 64 | 0 | 0 | 64 | 19815.68 | 0 | 0 | 19815.68
COMP | COMP4-1 | 2.4.3.6 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP20 | 2.4.3.7 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 64 | 0 | 0 | 64 | 22928.64 | 0 | 0 | 22928.64
COMP | COMP19 | 2.4.3.8 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5048 | 0 | 0 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0 | 40989.76
COMP | COMP17 | 2.4.3.9 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5048 | 0 | 0 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0 | 3230.72
COMP | COMP5 | 2.4.3.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. | m3 | 486.08 | 31.89 | 0 | 0 | 31.89 | 15501.0912 | 0 | 0 | 15501.0912
COMP | COMP15 | 2.4.3.11 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.89 | 0 | 0 | 31.89 | 3379.3833 | 0 | 0 | 3379.3833
COMP | COMP25 | 2.4.3.12 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48
COMP | COMP34 | 2.4.3.13 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 11587.5
IOPES | 190418 | 2.4.3.14 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.2655 | 0 | 0 | 1213.2655
|  | 2.4.4 | DEMAIS ITENS |  |  |  | 0 | 0 | 0
COMP | COMP27 | 2.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478 | 0 | 0 | 8738.2478
|  | 2.5 | PASSARELA DE ACESSO | [5 empty] | 0
|  | 2.5.1 | PASSARELA DE ACESSO | [5 empty] | 0
COMP | COMP22 | 2.5.1.1 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 409453.83
COMP42 | COMP42 | 2.5.1.2 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 3812.11
COMP | COMP7 | 2.5.1.3 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644 | 0 | 0 | 13978.3644
|  | 2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
|  | 2.6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
IOPES | 151701 | 2.6.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1510.64
IOPES | 150312 | 2.6.1.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 103.79
IOPES | 150628 | 2.6.1.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 | 0 | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 141.93
IOPES | 151417 | 2.6.1.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 | 0 | 0 | 147.4 | 863.764 | 0 | 0 | 863.764
IOPES | 151418 | 2.6.1.5 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.796 | 0 | 0 | 2125.796
IOPES | 151420 | 2.6.1.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 637.8
IOPES | 151809 | 2.6.1.7 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 150.13
IOPES | 151803 | 2.6.1.8 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 1708.6
IOPES | 151338 | 2.6.1.9 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151301 | 2.6.1.10 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151303 | 2.6.1.11 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151318 | 2.6.1.12 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 22.63
IOPES | 151350 | 2.6.1.13 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 133.04
IOPES | 151132 | 2.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 567.75
IOPES | 150801 | 2.6.1.15 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 836.22
IOPES | 180110 | 2.6.1.16 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 530.75
COMP | COMP21 | 2.6.1.17 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 6886.36
COMP | COMP14 | 2.6.1.18 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 9953.34
COTAÇÃO | COT11 | 2.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 12903.37
|  | 2.6.2 | ATERRAMENTO
IOPES | 150610 | 2.6.2.1 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 753.84
IOPES | 160324 | 2.6.2.2 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 199.91
IOPES | 160317 | 2.6.2.3 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.193 | 0 | 0 | 2299.193
IOPES | 160334 | 2.6.2.4 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3
|  | 2.7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
|  | 2.7.1 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
IOPES | 160612 | 2.7.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 59.92
IOPES | 160608 | 2.7.1.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8
IOPES | 160613 | 2.7.1.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 592.35
IOPES | 160607 | 2.7.1.4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96
IOPES | 190605 | 2.7.1.5 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324 | 0 | 0 | 90.324
|  | 3 | PORTO DE SANTANA CARIACICA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1 | PLACA DE OBRA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
IOPES | 20305 | 3.1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 1783.68
|  | 3.1.2 | PREPARO DO TERRENO | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
IOPES | 10201 | 3.1.2.1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 268.29 | 0 | 268.29 | 0 | 5923.8432 | 0 | 5923.8432 | 0
IOPES | 10219 | 3.1.2.2 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 281.2437 | 0 | 40.24 |  |  | 0 | 11317.2485 | 0 | 0 | 40.24 | 11317.2485 |  | 0
IOPES | 30304 | 3.1.2.4 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 40.24 | 64.39 | 0 | 104.63 | 2271.548 | 3634.8155 | 0 | 5906.3635 | 64.39 | 3634.8155 |  | 0
|  | 3.2 | TERRAPLENAGEM | [9 empty] | 0
|  | 3.2.1 | MOVIMENTOS DE TERRA | [9 empty] | 0
IOPES | 30103 | 3.2.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 349.44 | 0 | 0 | 349.44 | 3428.0064 | 0 | 0 | 3428.0064
IOPES | 30304 | 3.2.1.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 349.44 | 0 | 0 | 349.44 | 19725.888 | 0 | 0 | 19725.888
|  | 3.3 | SALA DE ESPERA
|  | 3.3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
IOPES | 10501 | 3.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.921 | 0 | 0 | 1544.921
IOPES | 020346 | 3.3.1.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 876.876 | 0 | 876.876 | 109.2 | 876.876 |  | 0
|  | 3.3.2 | INFRAESTRUTURA
IOPES | 30206 | 3.3.2.1 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 118.92 | 0 | 40.24 | 0 | 40.24 | 0 | 4785.3408 | 0 | 4785.3408 | 40.24 | 4785.3408 |  | 0
COTAÇÃO | COT14 | 3.3.2.2 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 39351.6
COMP | COMP4 | 3.3.2.3 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 | 0 | 35.71 | 0 | 21295.3014 | 0 | 21295.3014 | 0
COMP | COMP23 | 3.3.2.4 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 | 0 | 512 | 0 | 2467.84 | 0 | 2467.84 | 0
COMP | COMP24 | 3.3.2.5 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 | 0 | 4419.01 | 0 | 27044.3412 | 0 | 27044.3412 | 0
IOPES | 30101 | 3.3.2.6 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 36.91 | 0 | 43.21 | 306.054 | 1793.0878 | 0 | 2099.1418 | 36.91 | 1793.0878 |  | 0
IOPES | 40339 | 3.3.2.7 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 34.84 | 0 | 142.84 | 9832.32 | 3171.8336 | 0 | 13004.1536 | 34.84 | 3171.8336 |  | 0
IOPES | 40328 | 3.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 521 | 0 | 1115 | 4740.12 | 4157.58 | 0 | 8897.7 | 521 | 4157.58 |  | 0
IOPES | 40245 | 3.3.2.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 26 | 0 | 66 | 336.4 | 218.66 | 0 | 555.06 | 26 | 218.66 |  | 0
IOPES | 40246 | 3.3.2.10 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 | 0 | 29 | 0 | 234.32 | 0 | 234.32 | 0
IOPES | 130110 | 3.3.2.11 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 | 26.59 | 0 | 26.59 | 0 | 1378.4256 | 0 | 1378.4256 | 26.59 | 1378.4256 |  | 0
COMP | COMP5 | 3.3.2.12 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 2.53 | 0 | 17.03 | 7048.16 | 1229.7824 | 0 | 8277.9424 | 2.53 | 1229.7824 |  | 0
IOPES | 40813 | 3.3.2.13 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  | 0 | 134.87 | 8672.141 | 0 | 0 | 8672.141
|  | 3.3.3 | PISO
COMP | COMP11 | 3.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.919 | 0 | 0 | 15164.919
|  | 3.3.4 | RAMPAS E ESCADA
COMP | COMP11 | 3.3.4.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.0553 | 0 | 0 | 2681.0553
IOPES | 200323 | 3.3.4.2 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 | 0 | 0 | 6.62 | 833.7228 | 0 | 0 | 833.7228
IOPES | 50501 | 3.3.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 256.23
|  | 3.3.5 | PILARES
IOPES | 40339 | 3.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 4643.04
IOPES | 40328 | 3.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 1276.8
IOPES | 40245 | 3.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 1673.59
IOPES | 40246 | 3.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0 | 404
COMP | COMP5 | 3.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.064 | 0 | 0 | 1604.064
|  | 3.3.6 | VIGAS SUPERIORES | [5 empty] | 0
IOPES | 40339 | 3.3.6.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 9104
IOPES | 40328 | 3.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 3838.38
IOPES | 40245 | 3.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 2413.67
IOPES | 40246 | 3.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 266.64
COMP | COMP5 | 3.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.016 | 0 | 0 | 4958.016
|  | 3.3.7 | LAJE | [5 empty] | 0
IOPES | 40339 | 3.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 3004.32
IOPES | 40328 | 3.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 2745.12
COMP | COMP5 | 3.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.8272 | 0 | 0 | 3567.8272
IOPES | 40602 | 3.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 14611.44
|  | 3.3.8 | COBERTURA
IOPES | 90102 | 3.3.8.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.6197 | 0 | 0 | 18720.6197
IOPES | 90223 | 3.3.8.2 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.1686 | 0 | 0 | 26063.1686
IOPES | 40339 | 3.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 2139.44
IOPES | 40328 | 3.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 893.76
COMP | COMP5 | 3.3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 583.296 | 0 | 0 | 583.296
IOPES | 50602 | 3.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.546 | 0 | 0 | 3696.546
|  | 3.3.9 | DRENAGEM
COMP | COMP13 | 3.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.634 | 0 | 0 | 2898.634
IOPES | 90302 | 3.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.836 | 0 | 0 | 1951.836
IOPES | 141909 | 3.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 615.7
IOPES | 140904 | 3.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 885.5
|  | 2010-03-03 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP2 | 3.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.5226 | 0 | 0 | 33205.5226
COMP | COMP31 | 3.3.10.2 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.6576 | 0 | 0 | 7194.6576
COMP | COMP32 | 3.3.10.3 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.5375 | 0 | 0 | 7333.5375
IOPES | 210322 | 3.3.10.4 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.825 | 0 | 0 | 1605.825
COMP | COMP27 | 3.3.10.5 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545 | 0 | 0 | 1519.8545
IOPES | 50608 | 3.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 | 0 | 0 | 6.97 | 618.0996 | 0 | 0 | 618.0996
IOPES | 120101 | 3.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.5588 | 0 | 0 | 3046.5588
IOPES | 120303 | 3.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.9708 | 0 | 0 | 26597.9708
IOPES | 190117 | 3.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9059 | 0 | 0 | 9868.9059
IOPES | 130230 | 3.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.6347 | 0 | 0 | 16685.6347
COMP | COMP41 | 3.3.10.11 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 7335.9
|  | 3.4 | PLATAFORMA FLUTUANTE
|  | 3.4.1 | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE
IOPES | 40405 | 3.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 | 0 | 37208.23 | 90 | 7769.7 |  | 0
IOPES |  | 3.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 | 0 | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0
COMP | COMP3 | 3.4.1.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.9266 | 0 | 0 | 29070.9266
IOPES | 40328 | 3.4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 15002.4
COMP | COMP18 | 3.4.1.5 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 804.46
COMP | COMP6 | 3.4.1.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.1315 | 0 | 0 | 21818.1315
COMP | COMP40 | 3.4.1.8 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.516 | 0 | 0 | 72988.516
COMP | COMP28 | 3.4.1.9 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 57382.44
COMP | COMP29 | 3.4.1.10 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 10956.38
IOPES | 40817 | 3.4.1.11 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048 | 0 | 0 | 90.048
COMP | COMP30 | 3.4.1.12 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 30165.6
COMP | COMP12 | 3.4.1.13 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 28185.33
COMP | COMP26 | 3.4.1.14 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 681.46
|  | 3.4.2 | TRANSPORTE DO FLUTUANTE
COMP | COMP36 | 3.4.2.1 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana Cariacica) | un | 2219.49 | 1 |  | 0 | 1 | 2219.49 | 0 | 0 | 2219.49
|  | 3.4.3 | ESTACAS
COTAÇÃO | COT15 | 3.4.3.1 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 11945.63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23891.26 | 0 | 0 | 23891.26
COTAÇÃO | COT15 | 3.4.3.2 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | M | 1268.83 | 35.8 | 0 | 35.8 | 0 | 45424.114 | 0 | 45424.114 | 0
COMP | COMP-A02 | 3.4.3.3 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 129195 | 0 | 129195 |  |  | 87 | 64597.5
COMP | COMP16 | 3.4.3.4 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 35.8 | 138.2 | 0 | 174 | 10559.926 | 40764.854 | 0 | 51324.78 |  |  | 69.1 | 20382.427
COMP | COMP35 | 3.4.3.5 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 866.936 | 0 | 866.936 | 0
COMP | COMP-A03 | 3.4.3.6 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 578.87 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 100723.38 | 0 | 100723.38 |  |  | 87 | 50361.69
COMP | COMP20 | 3.4.3.7 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 2.8 | 171.2 | 0 | 174 | 1003.128 | 61334.112 | 0 | 62337.24 |  |  | 87 | 31168.62
COMP | COMP9 | 3.4.3.8 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 27522.8 | 0 | 27522.8 | 0
COMP | COMP-A04 | 3.4.3.9 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 1018.16 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31766.592 | 0 | 31766.592
COMP | COMP10 | 3.4.3.10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 23.2 | 0 | 31.2 | 16153.84 | 46846.136 | 0 | 62999.976
COMP | COMP19 | 3.4.3.11 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 3870 |  | 3870 | 0 | 31424.4 | 0 | 31424.4 | 0
COMP | COMP17 | 3.4.3.12 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 3870 | 0 | 3870 | 0 | 2476.8 | 0 | 2476.8 | 0
COMP | COMP5 | 3.4.3.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.09 | 0 | 16.09 | 0 | 7821.0272 | 0 | 7821.0272 | 0
COMP | COMP15 | 3.4.3.14 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 16.09 | 0 | 16.09 | 0 | 1705.0573 | 0 | 1705.0573 | 0
COMP | COMP25 | 3.4.3.15 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48
COMP | COMP34 | 3.4.3.16 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11587.5 | 0 | 11587.5 | 0
COMP | COMP-A06 | 3.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm L = 5,10 m - fornecimento e instalação | un | 6550.59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13101.18 | 0 | 13101.18
IOPES | 190418 | 3.4.3.18 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 | 0 | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 | 0 | 1625.0685
|  | 3.4.4 | DEMAIS ITENS | [9 empty] | 0
COMP | COMP27 | 3.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478 | 0 | 0 | 8738.2478
|  | 3.5 | PASSARELA DE ACESSO
|  | 3.5.1 | PASSARELA DE ACESSO
COMP | COMP22 | 3.5.1.1 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 409453.83
COMP | COMP42 | 3.5.1.2 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 3812.11
COMP | COMP43 | 3.5.1.4 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | un | 1735.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1735.29 | 0 | 0 | 1735.29
COMP | COMP7 | 3.5.1.5 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644 | 0 | 0 | 13978.3644
|  | 3.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 3.6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES | 151701 | 3.6.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1510.64
IOPES | 150312 | 3.6.1.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 103.79
IOPES | 150628 | 3.6.1.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 | 0 | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 141.93
IOPES | 151417 | 3.6.1.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 | 0 | 0 | 147.4 | 863.764 | 0 | 0 | 863.764
IOPES | 151418 | 3.6.1.5 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.796 | 0 | 0 | 2125.796
IOPES | 151420 | 3.6.1.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 637.8
IOPES | 151809 | 3.6.1.7 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 150.13
IOPES | 151803 | 3.6.1.8 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 1708.6
IOPES | 151338 | 3.6.1.9 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151301 | 3.6.1.10 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151303 | 3.6.1.11 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151318 | 3.6.1.12 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 22.63
IOPES | 151350 | 3.6.1.13 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 133.04
IOPES | 151132 | 3.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 567.75
IOPES | 150801 | 3.6.1.15 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 836.22
IOPES | 180110 | 3.6.1.16 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 530.75
COMP | COMP21 | 3.6.1.17 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 6886.36
COMP | COMP14 | 3.6.1.18 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 9953.34
COTAÇÃO | COT11 | 3.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 12903.37
|  | 3.6.2 | ATERRAMENTO
IOPES | 150610 | 3.6.2.1 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 753.84
IOPES | 160324 | 3.6.2.2 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 199.91
IOPES | 160317 | 3.6.2.3 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.193 | 0 | 0 | 2299.193
IOPES | 160334 | 3.6.2.4 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3
|  | 3.7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
|  | 3.7.1 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
IOPES | 160612 | 3.7.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 59.92
IOPES | 160608 | 3.7.1.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8
IOPES | 160613 | 3.7.1.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 592.35
IOPES | 160607 | 3.7.1.4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 356.96
IOPES | 190605 | 3.7.1.5 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324 | 0 | 0 | 90.324
|  | 4 | CENTRO DE VITÓRIA
|  | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 4.1.1 | PLACA DE OBRA
IOPES | 20305 | 4.1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 1783.68
|  | 4.1.2 | PREPARO DO TERRENO
IOPES | 10201 | 4.1.2.1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 175.68 | 0 | 0 | 175.68 | 3879.0144 | 0 | 0 | 3879.0144
IOPES | 10209 | 4.1.2.2 | Demolição de alvenaria | m3 | 50.93 | 4.96 | 0 | 0 | 4.96 | 252.6128 | 0 | 0 | 252.6128
IOPES | 30304 | 4.1.2.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 31.31 | 0 | 0 | 31.31 | 1767.4495 | 0 | 0 | 1767.4495
|  | 4.2 | TERRAPLENAGEM
|  | 4.2.1 | MOVIMENTOS DE TERRA
IOPES | 30103 | 4.2.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 71.62 | 0 | 0 | 71.62 | 702.5922 | 0 | 0 | 702.5922
IOPES | 30304 | 4.2.1.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 71.62 | 0 | 0 | 71.62 | 4042.949 | 0 | 0 | 4042.949
|  | 4.3 | SALA DE ESPERA
|  | 4.3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
IOPES | 10501 | 4.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.9672 | 0 | 0 | 1390.9672
IOPES | 020346 | 4.3.1.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 | 0 | 109.2 | 0 | 876.876 | 0 | 876.876
|  | 4.3.2 | INFRAESTRUTURA
COTAÇÃO | COT14 | 4.3.2.1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 39351.6
COMP | COMP4 | 4.3.2.2 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2022 | 0 | 0 | 21963.2022
COMP | COMP23 | 4.3.2.3 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 | 0 | 0 | 528 | 2544.96 | 0 | 0 | 2544.96
COMP | COMP24 | 4.3.2.4 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48 | 0 | 0 | 27870.48
IOPES | 30101 | 4.3.2.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 | 0 | 0 | 5.8 | 281.764 | 0 | 0 | 281.764
IOPES | 40339 | 4.3.2.6 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.504 | 0 | 0 | 11161.504
IOPES | 40328 | 4.3.2.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 0 | 0 | 584 | 4660.32 | 0 | 0 | 4660.32
IOPES | 40245 | 4.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 | 0 | 0 | 144 | 1211.04 | 0 | 0 | 1211.04
IOPES | 40246 | 4.3.2.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 | 0 | 0 | 37 | 298.96 | 0 | 0 | 298.96
COMP | COMP5 | 4.3.2.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.144 | 0 | 0 | 8166.144
IOPES | 40813 | 4.3.2.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.291 | 0 | 0 | 12562.291
|  | 4.3.3 | PISO | [9 empty] | 0
COMP | COMP11 | 4.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.9586 | 0 | 0 | 13844.9586
|  | 4.3.4 | RAMPAS E ESCADA | [9 empty] | 0
COMP | COMP11 | 4.3.4.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.3619 | 0 | 0 | 2156.3619
IOPES | 200323 | 4.3.4.2 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 599.4744 | 0 | 0 | 599.4744
IOPES | 50501 | 4.3.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 203.086 | 0 | 0 | 203.086
|  | 4.3.5 | PILARES | [9 empty] | 0
IOPES | 40339 | 4.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.496 | 0 | 0 | 4770.496
IOPES | 40328 | 4.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 | 0 | 0 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 1675.8
IOPES | 40245 | 4.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 | 0 | 0 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 462.55
IOPES | 40246 | 4.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 | 0 | 0 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 630.24
COMP | COMP5 | 4.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 1701.28
|  | 4.3.6 | VIGAS SUPERIORES | [9 empty] | 0
IOPES | 40339 | 4.3.6.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.208 | 0 | 0 | 7984.208
IOPES | 40328 | 4.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 | 0 | 0 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 4005.96
IOPES | 40245 | 4.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 1673.59
IOPES | 40246 | 4.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 | 0 | 0 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 274.72
COMP | COMP5 | 4.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.112 | 0 | 0 | 4326.112
|  | 4.3.7 | LAJE | [9 empty] | 0
IOPES | 40339 | 4.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.464 | 0 | 0 | 3104.464
IOPES | 40328 | 4.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.994 | 0 | 0 | 2954.994
COMP | COMP5 | 4.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.9632 | 0 | 0 | 3178.9632
IOPES | 40602 | 4.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 | 0 | 0 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 13420.29
|  | 4.3.8 | COBERTURA | [9 empty] | 0
IOPES | 90102 | 4.3.8.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.082 | 0 | 0 | 17260.082
IOPES | 90223 | 4.3.8.2 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.8774 | 0 | 0 | 24977.8774
IOPES | 40339 | 4.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.208 | 0 | 0 | 2294.208
IOPES | 40328 | 4.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 | 0 | 0 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 973.56
COMP | COMP5 | 4.3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 631.904 | 0 | 0 | 631.904
IOPES | 50602 | 4.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.128 | 0 | 0 | 3809.128
|  | 4.3.9 | DRENAGEM
COMP | COMP13 | 4.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.086 | 0 | 0 | 3219.086
IOPES | 90302 | 4.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.7132 | 0 | 0 | 2012.7132
IOPES | 141909 | 4.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 570.7539 | 0 | 0 | 570.7539
IOPES | 140903 | 4.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 | 0 | 0 | 10.73 | 519.9758 | 0 | 0 | 519.9758
|  | 2010-04-03 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP2 | 4.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.7309 | 0 | 0 | 31223.7309
COMP | COMP31 | 4.3.10.2 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.352 | 0 | 0 | 9881.352
COMP | COMP32 | 4.3.10.3 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.0281 | 0 | 0 | 3670.0281
IOPES | 210322 | 4.3.10.4 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.975 | 0 | 0 | 1248.975
COMP | COMP27 | 4.3.10.5 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545 | 0 | 0 | 1519.8545
IOPES | 50608 | 4.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 737.8176 | 0 | 0 | 737.8176
IOPES | 120101 | 4.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.2652 | 0 | 0 | 2997.2652
IOPES | 120303 | 4.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.6132 | 0 | 0 | 26167.6132
IOPES | 190117 | 4.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.2261 | 0 | 0 | 9709.2261
IOPES | 130230 | 4.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.9608 | 0 | 0 | 15112.9608
COMP | COMP41 | 4.3.10.11 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 | 0 | 0 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 8336.25
|  | 4.4 | PLATAFORMA FLUTUANTE
|  | 4.4.1 | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE
IOPES | 40405 | 4.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 | 0 | 37208.23 | 90 | 7769.7 |  | 0
IOPES | COMP | 4.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 | 0 | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0
COMP | COMP3 | 4.4.1.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.9266 | 0 | 0 | 29070.9266
IOPES | 40328 | 4.4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 15002.4
COMP | COMP18 | 4.4.1.5 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 804.46
COMP | COMP6 | 4.4.1.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.1315 | 0 | 0 | 21818.1315
COMP | COMP40 | 4.4.1.8 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.516 | 0 | 0 | 72988.516
COMP | COMP28 | 4.4.1.9 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 57382.44
COMP | COMP29 | 4.4.1.10 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 10956.38
IOPES | 40817 | 4.4.1.11 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048 | 0 | 0 | 90.048
COMP | COMP30 | 4.4.1.12 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 30165.6
COMP | COMP12 | 4.4.1.13 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 28185.33
COMP | COMP26 | 4.4.1.15 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 681.46
|  | 4.4.2 | TRANSPORTE DO FLUTUANTE
COMP | COMP39 | 4.4.2.1 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 1770.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1770.61 | 0 | 0 | 1770.61
|  | 4.4.3 | ESTACAS
COTAÇÃO | COT17 | 4.4.3.1 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 16620.01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33240.02 | 0 | 0 | 33240.02
COMP | COMP8 | 4.4.3.3 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 77.2 | 0 | 0 | 77.2 | 97953.676 | 0 | 0 | 97953.676
COMP | COMP8 | 2.4.3.4 | Camisa metálica com espessura de 6.3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 689.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP35 | 4.4.3.6 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 50.2 | 0 | 0 | 50.2 | 15542.924 | 0 | 0 | 15542.924
COMP | COMP4-1 | 4.4.3.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 147.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP20 | 4.4.3.8 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 50.2 | 0 | 0 | 50.2 | 17984.652 | 0 | 0 | 17984.652
COMP | COMP9 | 4.4.3.9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27522.8 | 0 | 0 | 27522.8
|  | 3.4.3.10 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP10 | 4.4.3.11 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16153.84 | 0 | 0 | 16153.84
COMP | COMP19 | 4.4.3.12 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5340 | 0 | 0 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0 | 43360.8
COMP | COMP17 | 4.4.3.13 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5340 | 0 | 0 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0 | 3417.6
COMP | COMP5 | 4.4.3.14 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.31 | 0 | 0 | 31.31 | 15219.1648 | 0 | 0 | 15219.1648
COMP | COMP15 | 4.4.3.15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.31 | 0 | 0 | 31.31 | 3317.9207 | 0 | 0 | 3317.9207
COMP | COMP25 | 4.4.3.16 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48
COMP | COMP34 | 4.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 11587.5
IOPES | 190418 | 4.4.3.18 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.2655 | 0 | 0 | 1213.2655
|  | 4.4.4 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP27 | 4.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478 | 0 | 0 | 8738.2478
|  | 4.5 | PASSARELA DE ACESSO
|  | 4.5.1 | PASSARELA DE ACESSO
COMP | COMP22 | 4.5.1.1 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 409453.83
COMP | COMP 42 | 4.5.1.2 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 0 | 0 |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0
COMP | COMP44 | 4.5.1.3 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 943.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 943.82 | 0 | 0 | 943.82
COMP | COMP7 | 4.5.1.4 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644 | 0 | 0 | 13978.3644
|  | 4.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 4.6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES | 151701 | 4.6.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1510.64
IOPES | 150312 | 4.6.1.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 103.79
IOPES | 150628 | 4.6.1.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 | 0 | 0 | 20 | 149.4 | 0 | 0 | 149.4
IOPES | 151417 | 4.6.1.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 | 0 | 0 | 169.2 | 991.512 | 0 | 0 | 991.512
IOPES | 151418 | 4.6.1.5 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.812 | 0 | 0 | 2249.812
IOPES | 151420 | 4.6.1.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 637.8
IOPES | 151809 | 4.6.1.7 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 150.13
IOPES | 151803 | 4.6.1.8 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1879.46 | 0 | 0 | 1879.46
IOPES | 151338 | 4.6.1.9 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151301 | 4.6.1.10 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151303 | 4.6.1.11 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151318 | 4.6.1.12 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 22.63
IOPES | 151350 | 4.6.1.13 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 133.04
IOPES | 151132 | 4.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 | 0 | 0 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 588
IOPES | 150801 | 4.6.1.15 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 | 0 | 0 | 70 | 886.9 | 0 | 0 | 886.9
IOPES | 180110 | 4.6.1.16 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 530.75
COMP | COMP21 | 4.6.1.17 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7248.8 | 0 | 0 | 7248.8
COMP | COMP14 | 4.6.1.18 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 9953.34
COTAÇÃO | COT11 | 4.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 12903.37
|  | 4.6.2 | ATERRAMENTO
IOPES | 150610 | 4.6.2.1 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 753.84
IOPES | 160324 | 4.6.2.2 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 199.91
IOPES | 160317 | 4.6.2.3 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.933 | 0 | 0 | 2365.933
IOPES | 160334 | 4.6.2.4 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3
|  | 4.7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
|  | 4.7.1 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
IOPES | 160612 | 4.7.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 59.92
IOPES | 160608 | 4.7.1.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8
IOPES | 160613 | 4.7.1.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 789.8 | 0 | 0 | 789.8
IOPES | 160607 | 4.7.1.4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 535.44
IOPES | 190605 | 4.7.1.5 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324 | 0 | 0 | 90.324
|  | 5 | PRAINHA DE VILA VELHA
|  | 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 5.1.1 | PLACA DE OBRA
IOPES | 20305 | 5.1.1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 1783.68
|  | 5.1.2 | PREPARO DO TERRENO
IOPES | 10402 | 5.1.2.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 180.88 | 0 | 0 | 180.88 | 676.4912 | 0 | 0 | 676.4912
IOPES | 10404 | 5.1.2.2 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111.49 | 0 | 0 | 111.49
IOPES | 30304 | 5.1.2.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 27.13 | 0 | 0 | 27.13 | 1531.4885 | 0 | 0 | 1531.4885
|  | 5.2 | TERRAPLENAGEM
|  | 5.2.1 | MOVIMENTOS DE TERRA
IOPES | 30103 | 5.2.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 0.88 | 365.12 | 0 | 366 | 8.6328 | 3581.8272 | 0 | 3590.46 | 365.12 | 3581.8272 |  | 0
IOPES | 30210 | 5.2.1.3 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 0.88 | 0 | 0 | 0.88 | 22.8712 | 0 | 0 | 22.8712
IOPES | 30208 | 5.2.1.4 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 115.66 | 80.99 | 0 | 0 | 80.99 | 9367.3034 | 0 | 0 | 9367.3034
|  | 5.3 | SALA DE ESPERA
|  | 5.3.1 | LOCAÇÃO DA OBRA
IOPES | 10501 | 5.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.9672 | 0 | 0 | 1390.9672
IOPES | 020346 | 5.3.1.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 915.42 | 0 | 915.42
|  | 5.3.2 | INFRAESTRUTURA
COTAÇÃO | COT14 | 5.3.2.1 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 39351.6
COMP | COMP4 | 5.3.2.2 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  | 36.83 | 0 | 21963.2022 | 0 | 21963.2022 | 0
COMP | COMP23 | 5.3.2.3 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 | 0 | 528 | 0 | 2544.96 | 0 | 2544.96 | 0
COMP | COMP24 | 5.3.2.4 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 | 0 | 4554 | 0 | 27870.48 | 0 | 27870.48 | 0
IOPES | 30101 | 5.3.2.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 281.764 | 0 | 281.764 | 0
IOPES | 40339 | 5.3.2.7 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 756.37 | 0 | 878.97 | 11161.504 | 68859.9248 | 0 | 80021.4288 | 219.42 | 19975.9968 |  | 0
IOPES | 40328 | 5.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 11879 | 0 | 12463 | 4660.32 | 94794.42 | 0 | 99454.74 | 6915 | 55181.7 |  | 0
IOPES | 40245 | 5.3.2.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 | 0 | 144 | 0 | 1211.04 | 0 | 1211.04 | 0
IOPES | 40246 | 5.3.2.10 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 | 0 | 37 | 0 | 298.96 | 0 | 298.96 | 0
IOPES | 130110 | 5.3.2.11 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m3 | 51.84 | 0 | 226.42 | 0 | 226.42 | 0 | 11737.6128 | 0 | 11737.6128
COMP | COMP5 | 5.3.2.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 119.85 | 0 | 136.65 | 8166.144 | 58256.688 | 0 | 66422.832
IOPES | 40813 | 5.3.2.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  | 0 | 195.37 | 12562.291 | 0 | 0 | 12562.291
|  | 5.3.3 | PISO
COMP | COMP11 | 5.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.9586 | 0 | 0 | 13844.9586
|  | 5.3.4 | RAMPAS E ESCADA
COMP | COMP11 | 5.3.4.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.3619 | 0 | 0 | 2156.3619
IOPES | 200323 | 5.3.4.2 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 | 0 | 0 | 4.76 | 599.4744 | 0 | 0 | 599.4744
IOPES | 50501 | 5.3.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. Da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 | 0 | 0 | 2.14 | 203.086 | 0 | 0 | 203.086
|  | 5.3.5 | PILARES
IOPES | 40339 | 5.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.496 | 0 | 0 | 4770.496
IOPES | 40328 | 5.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 | 0 | 0 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 1675.8
IOPES | 40245 | 5.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 | 0 | 0 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 462.55
IOPES | 40246 | 5.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 | 0 | 0 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 630.24
COMP | COMP5 | 5.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 1701.28
|  | 5.3.6 | VIGAS SUPERIORES
IOPES | 40339 | 5.3.6.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.208 | 0 | 0 | 7984.208
IOPES | 40328 | 5.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 | 0 | 0 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 4005.96
IOPES | 40245 | 5.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 1673.59
IOPES | 40246 | 5.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 | 0 | 0 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 274.72
COMP | COMP5 | 5.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.112 | 0 | 0 | 4326.112
|  | 5.3.7 | LAJE
IOPES | 40339 | 5.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.464 | 0 | 0 | 3104.464
IOPES | 40328 | 5.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.994 | 0 | 0 | 2954.994
COMP | COMP5 | 5.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.9632 | 0 | 0 | 3178.9632
IOPES | 40602 | 5.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm,esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 | 0 | 0 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 13420.29
|  | 5.3.8 | COBERTURA
IOPES | 90102 | 5.3.8.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.082 | 0 | 0 | 17260.082
IOPES | 90223 | 5.3.8.2 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.8774 | 0 | 0 | 24977.8774
IOPES | 40339 | 5.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.208 | 0 | 0 | 2294.208
IOPES | 40328 | 5.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 | 0 | 0 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 973.56
COMP | COMP5 | 5.3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 631.904 | 0 | 0 | 631.904
IOPES | 50602 | 5.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.128 | 0 | 0 | 3809.128
|  | 5.3.9 | DRENAGEM
COMP | COMP13 | 5.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.086 | 0 | 0 | 3219.086
IOPES | 90302 | 5.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.7132 | 0 | 0 | 2012.7132
IOPES | 141909 | 5.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 570.7539 | 0 | 0 | 570.7539
IOPES | 140903 | 5.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 | 0 | 0 | 10.73 | 519.9758 | 0 | 0 | 519.9758
|  | 2010-05-03 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP2 | 5.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.7309 | 0 | 0 | 31223.7309
COMP | COMP31 | 5.3.10.2 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.352 | 0 | 0 | 9881.352
COMP | COMP32 | 5.3.10.3 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.0281 | 0 | 0 | 3670.0281
IOPES | 210322 | 5.3.10.4 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.975 | 0 | 0 | 1248.975
COMP | COMP27 | 5.3.10.5 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545 | 0 | 0 | 1519.8545
IOPES | 50608 | 5.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 737.8176 | 0 | 0 | 737.8176
IOPES | 120101 | 5.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.2652 | 0 | 0 | 2997.2652
IOPES | 120303 | 5.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.6132 | 0 | 0 | 26167.6132
IOPES | 190117 | 5.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.2261 | 0 | 0 | 9709.2261
IOPES | 130230 | 5.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti- derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.9608 | 0 | 0 | 15112.9608
COMP | COMP41 | 5.3.10.11 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 | 0 | 0 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 8336.25
|  | 5.4 | PLATAFORMA FLUTUANTE
|  | 5.4.1 | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE
IOPES | 40405 | 5.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 | 0 | 37208.23 | 90 | 86.33 |  | 90
IOPES |  | 5.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 | 0 | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0
COMP | COMP3 | 5.4.1.3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.9266 | 0 | 0 | 29070.9266
IOPES | 40328 | 5.4.1.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 15002.4
COMP | COMP18 | 5.4.1.5 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 804.46
COMP | COMP6 | 5.4.1.6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.1315 | 0 | 0 | 21818.1315
COMP | COMP40 | 5.4.1.8 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.516 | 0 | 0 | 72988.516
COMP | COMP28 | 5.4.1.9 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 57382.44
COMP | COMP29 | 5.4.1.10 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 10956.38
IOPES | 40817 | 5.4.1.11 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048 | 0 | 0 | 90.048
COMP | COMP30 | 5.4.1.12 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 30165.6
COMP | COMP12 | 5.4.1.13 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 28185.33
COMP | COMP26 | 5.4.1.15 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 681.46
|  | 5.4.2 | TRANSPORTE DO FLUTUANTE
COMP | COMP38 | 5.4.2.1 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 1359.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1359.12 | 0 | 0 | 1359.12
|  | 5.4.3 | ESTACAS
COTAÇÃO | COT16 | 5.4.3.1 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 36356.26
COMP | COMP8 | 5.4.3.3 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 92.4 | 0 | 92.4 | 0 | 117239.892 | 0 | 117239.892 | 0
COMP | COMP-A02 | 5.4.3.4 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 207157.5 | 0 | 207157.5
COMP | COMP16 | 5.4.3.5 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 92.4 | 186.6 | 0 | 279 | 27255.228 | 55041.402 | 0 | 82296.63
COMP | COMP35 | 5.4.3.6 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 66.6 | 0 | 66.6 | 0 | 20620.692 | 0 | 20620.692 | 0
COMP | COMP-A03 | 5.4.3.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 575.31 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 160511.49 | 0 | 160511.49
COMP | COMP20 | 5.4.3.8 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 66.6 | 212.4 | 0 | 279 | 23860.116 | 76094.424 | 0 | 99954.54
COMP | COMP9 | 5.4.3.9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 0 | 8 | 0 | 27522.8 | 0 | 27522.8 | 0
COMP | COMP10 | 5.4.3.10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16153.84 | 0 | 16153.84 | 0
COMP | COMP19 | 5.4.3.11 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 6521 | 0 | 6521 | 0 | 52950.52 | 0 | 52950.52 | 0
COMP | COMP17 | 5.4.3.12 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 6521 | 0 | 6521 | 0 | 4173.44 | 0 | 4173.44 | 0
COMP | COMP5 | 5.4.3.13 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 36.89 | 0 | 36.89 | 0 | 17931.4912 | 0 | 17931.4912 | 0
COMP | COMP15 | 5.4.3.14 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 36.89 | 0 | 36.89 | 0 | 3909.2333 | 0 | 3909.2333 | 0
COMP | COMP25 | 5.4.3.15 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 6.48
COMP | COMP34 | 5.4.3.16 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  | 2 | 0 | 11587.5 | 0 | 11587.5 | 0
COMP | COMP-A06 | 5.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 12'', fornecimento e instalação (conforme projeto) | un | 6550.59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13101.18 | 0 | 13101.18
IOPES | 190418 | 5.4.3.18 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 | 0 | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 | 0 | 1625.0685
|  | 5.4.4 | DEMAIS ITENS
COMP | COMP27 | 5.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478 | 0 | 0 | 8738.2478
|  | 5.5 | PASSARELA DE ACESSO
|  | 5.5.1 | PASSARELA DE ACESSO
COMP | COMP22 | 5.5.1.1 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 409453.83
COMP | COMP42 | 5.5.1.2 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 3812.11
COMP |  | 5.5.1.3 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | und | 208.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 208.08 | 0 | 0 | 208.08
COMP | COMP7 | 5.5.1.4 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644 | 0 | 0 | 13978.3644
|  | 5.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 5.6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IOPES | 151701 | 5.6.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1510.64
IOPES | 150312 | 5.6.1.2 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 103.79
IOPES | 150628 | 5.6.1.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 | 0 | 0 | 20 | 149.4 | 0 | 0 | 149.4
IOPES | 151417 | 5.6.1.4 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 | 0 | 0 | 169.2 | 991.512 | 0 | 0 | 991.512
IOPES | 151418 | 5.6.1.5 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.812 | 0 | 0 | 2249.812
IOPES | 151420 | 5.6.1.6 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 637.8
IOPES | 151809 | 5.6.1.7 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 150.13
IOPES | 151803 | 5.6.1.8 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1879.46 | 0 | 0 | 1879.46
IOPES | 151338 | 5.6.1.9 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151301 | 5.6.1.10 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151303 | 5.6.1.11 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 18.14
IOPES | 151318 | 5.6.1.12 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 22.63
IOPES | 151350 | 5.6.1.13 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 133.04
IOPES | 151132 | 5.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 | 0 | 0 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 588
IOPES | 150801 | 5.6.1.15 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 | 0 | 0 | 70 | 886.9 | 0 | 0 | 886.9
IOPES | 180110 | 5.6.1.16 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 530.75
COMP | COMP21 | 5.6.1.17 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 | 0 | 0 | 20 | 7248.8 | 0 | 0 | 7248.8
COMP | COMP14 | 5.6.1.18 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 9953.34
COTAÇÃO | COT11 | 5.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 12903.37
|  | 5.6.2 | ATERRAMENTO
IOPES | 150610 | 5.6.2.1 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 753.84
IOPES | 160324 | 5.6.2.2 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 199.91
IOPES | 160317 | 5.6.2.3 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.933 | 0 | 0 | 2365.933
IOPES | 160334 | 5.6.2.4 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência. Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 59.3
|  | 5.7 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
|  | 5.7.1 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
IOPES | 160612 | 5.7.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 59.92
IOPES | 160608 | 5.7.1.2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 961.8
IOPES | 160613 | 5.7.1.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 | 0 | 0 | 4 | 789.8 | 0 | 0 | 789.8
IOPES | 160607 | 5.7.1.4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 535.44
IOPES | 190605 | 5.7.1.5 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324 | 0 | 0 | 90.324
[9 empty] | Valor Inicial do contrato: | 5997821.9 | 1393237.701 | 512054.095 | 6840187.078 |  | 248845.7842 |  | 166600.237
|  | ITENS NOVOS | [6 empty] | Valor final do contrato com aditivo: | 6879005.506
|  | ITENS ACRESCIDOS | [6 empty] | Valor final dos acréscimos: | 881183.606
|  | ITENS DECRESCIDOS | [6 empty] | Percentual de acréscimo: | 14.69%

## 7 medicao (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI | [14 empty] | 1 - GERAL
2 - PRAÇA DO PAPA
3 - PORTO DE SANTANA
4 - CENTRO DE VITÓRIA
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [11 empty] | 5 - PRAINHA
DESCRIÇÃO: |  | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: |  | 7 | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: |  | 01/04/2022 a 30/04/2022 | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UND | CONTRATUAL |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 7 |  | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO
|  |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | GERAL |  |  |  |  | 196427.87 |  | 129825.29 |  | 21734.28 |  | 151559.57 | 0 | 44868.3
1.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 160167.63 |  | 109827.77 |  | 21734.28 |  | 131562.05 | 0 | 28605.58
1.1.1 |  | Mobilização e Desmobilização |  |  |  | 27297.05 |  | 20807.46 |  | 0 |  | 20807.46 | 0 | 6489.59
1.1.1.1 | COMP1A | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | un | 20807.46 | 1 | 20807.46 | 1 | 20807.46 | 0 | 0 | 1 | 20807.46 | 0 | 0
1.1.1.2 | COMP1B | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | un | 6489.59 | 1 | 6489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6489.59
[13 empty] | 0 | 0
1.1.2 |  | Canteiro de Obras |  |  |  | 61975.52 |  | 41956.5 |  | 4241.76 |  | 46198.26 | 0 | 15777.26
1.1.2.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 140.08 | 19422.09 | 140.08 | 19422.09 | 0 | 0 | 140.08 | 19422.09 | 0 | 0
1.1.2.2 | 20343 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 783.92 | 10 | 7839.2 | 6 | 4703.52 | 1 | 783.92 | 7 | 5487.44 | 3 | 2351.76
1.1.2.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 10 | 8231.1 | 2 | 1646.22 | 2 | 1646.22 | 4 | 3292.44 | 6 | 4938.66
1.1.2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 10 | 4797.5 | 5 | 2398.75 | 1 | 479.75 | 6 | 2878.5 | 4 | 1919
1.1.2.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 10 | 8419.2 | 6 | 5051.52 | 1 | 841.92 | 7 | 5893.44 | 3 | 2525.76
1.1.2.6 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 10 | 4899.5 | 6 | 2939.7 | 1 | 489.95 | 7 | 3429.65 | 3 | 1469.85
1.1.2.7 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 5 | 5144.45 | 2.5 | 2572.22 | 0 | 0 | 2.5 | 2572.22 | 2.5 | 2572.23
1.1.2.8 | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 160.2 | 12 | 1922.4 | 12 | 1922.4 | 0 | 0 | 12 | 1922.4 | 0 | 0
1.1.2.9 | 20709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 216.68 | 6 | 1300.08 | 6 | 1300.08 | 0 | 0 | 6 | 1300.08 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
1.1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS |  |  |  | 70895.06 |  | 47063.81 |  | 17492.52 |  | 64556.33 | 0 | 6338.73
1.1.3.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 251.25 | 34835.81 | 191 | 26482.15 | 60.25 | 8353.66 | 251.25 | 34835.81 | 0 | 0
1.1.3.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 9 | 4409.55 | 5 | 2449.75 | 3 | 1469.85 | 8 | 3919.6 | 1 | 489.95
1.1.3.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 9 | 7407.99 | 4 | 3292.44 | 2 | 1646.22 | 6 | 4938.66 | 3 | 2469.33
1.1.3.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 9 | 4317.75 | 5 | 2398.75 | 3 | 1439.25 | 8 | 3838 | 1 | 479.75
1.1.3.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 9 | 7577.28 | 5 | 4209.6 | 3 | 2525.76 | 8 | 6735.36 | 1 | 841.92
1.1.3.6 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 12 | 12346.68 | 8 | 8231.12 | 2 | 2057.78 | 10 | 10288.9 | 2 | 2057.78
[13 empty] | 0 | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 36260.24 |  | 19997.52 |  | 0 |  | 19997.52 | 0 | 16262.72
1.2.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 36260.24 |  | 19997.52 |  | 0 |  | 19997.52 | 0 | 16262.72
1.2.1.1 | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 18130.12 | 2 | 36260.24 | 1.103 | 19997.52 | 0 | 0 | 1.103 | 19997.52 | 0.897 | 16262.72
2 | PRAÇA DO PAPA | PRAÇA DO PAPA |  |  |  | 1447631.42 |  | 101025.9 |  | 34093.42 |  | 135119.32 | 0 | 1312512.1
2.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 4236.45 |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 2452.77
2.1.1 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 1783.68 |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
2.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
2.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 2452.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2452.77
2.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 200.9 | 751.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 751.37
2.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 1701.4
[13 empty] | 0 | 0
2.2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4949.41
2.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4949.41
2.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.57 | 741.34
2.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 334.75
2.2.1.3 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 3 | 334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334.47
2.2.1.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.69 | 3538.85
2.3 |  | SALA DE ESPERA |  |  |  | 369381.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 369381.33
2.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1544.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1544.92
2.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92
[13 empty] | 0 | 0
2.3.2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 121328.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 121328.59
2.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 39351.6
2.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 | 21295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 21295.3
2.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 2467.84
2.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.34
2.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 306.05
2.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 9832.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9832.32
2.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 4740.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 4740.12
2.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 336.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 336.4
2.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 | 234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 234.32
2.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 7048.16
2.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.14
[13 empty] | 0 | 0
2.3.3 |  | PISO |  |  |  | 15164.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15164.92
2.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 | 15164.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.92
[13 empty] | 0 | 0
2.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA |  |  |  | 3771.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3771.01
2.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 | 2681.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.06
2.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 833.72
2.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23
[13 empty] | 0 | 0
2.3.5 |  | PILARES |  |  |  | 9601.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9601.49
2.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4643.04
2.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1276.8
2.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
2.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 404
2.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06
[13 empty] | 0 | 0
2.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 20580.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 20580.71
2.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9104
2.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 3838.38
2.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2413.67
2.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 266.64
2.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 | 4958.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.02
[13 empty] | 0 | 0
2.3.7 |  | LAJE |  |  |  | 23928.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 23928.71
2.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3004.32
2.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2745.12
2.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 | 3567.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.83
2.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 14611.44
[13 empty] | 0 | 0
2.3.8 |  | COBERTURA |  |  |  | 52096.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 52096.84
2.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 | 18720.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.62
2.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 | 26063.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.17
2.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44
2.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 893.76
2.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 | 583.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 583.3
2.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 | 3696.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.55
[13 empty] | 0 | 0
2.3.9 |  | DRENAGEM |  |  |  | 6351.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6351.67
2.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63
2.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 | 1951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.84
2.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 615.7
2.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 885.5
[13 empty] | 0 | 0
2.3.10 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 115012.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 115012.47
2.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52
2.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 | 7194.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.66
2.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 | 7333.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.54
2.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 | 1605.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.83
2.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85
2.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 | 618.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 618.1
2.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 | 3046.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.56
2.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.97
2.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 | 9868.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.91
2.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63
2.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7335.9
[13 empty] | 0 | 0
2.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE |  |  |  | 597316.01 |  | 99242.22 |  | 34093.42 |  | 133335.64 | 0 | 463980.37
2.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE |  |  |  | 296584.23 |  | 62885.96 |  | 34093.42 |  | 96979.38 | 0 | 199604.85
2.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 29438.53 | 170.5 | 14719.26 | 170.5 | 14719.27 | 341 | 29438.53 | 0 | 0
2.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 29070.93 | 3569.418 | 26163.83 | 78.302 | 573.95 | 3647.72 | 26737.78 | 318.3 | 2333.15
2.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
2.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0
2.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 21818.13 | 9 | 7000.47 | 9.05 | 7039.36 | 18.05 | 14039.83 | 10 | 7778.3
2.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 72988.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.52
2.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
2.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
2.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.05
2.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
2.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28185.33
2.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 681.46
[13 empty] | 0 | 0
2.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE |  |  |  | 1246.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1246.91
2.4.2.1 | COMP37 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Praça do Papa) | un | 1246.91 | 1 | 1246.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1246.91
[13 empty] | 0 | 0
2.4.3 |  | ESTACAS |  |  |  | 290746.62 |  | 36356.26 |  | 0 |  | 36356.26 | 0 | 254390.36
2.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAÇA DO PAPA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
2.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 110134.44
2.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 86.8 | 25603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 25603.4
2.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 64 | 19815.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19815.68
2.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 64 | 22928.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 22928.64
2.4.3.6 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 40989.76
2.4.3.7 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 3230.72
2.4.3.8 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 15501.09
2.4.3.9 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.89 | 3379.38
2.4.3.10 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
2.4.3.11 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
2.4.3.12 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 1213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.27
[13 empty] | 0 | 0
2.4.4 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 8738.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.25
2.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 8738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.25
[13 empty] | 0 | 0
2.5 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 427244.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 427244.3
2.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 427244.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 427244.3
2.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
2.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
2.5.1.3 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36
[13 empty] | 0 | 0
2.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 42442.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42442.57
2.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 39130.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39130.33
2.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
2.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
2.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141.93
2.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 863.76
2.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 | 2125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.8
2.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
2.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
2.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1708.6
2.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
2.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
2.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75
2.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 836.22
2.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
2.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6886.36
2.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
2.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
[13 empty] | 0 | 0
2.6.2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 3312.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3312.24
2.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
2.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
2.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19
2.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
[13 empty] | 0 | 0
2.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2061.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.35
2.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2061.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.35
2.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
2.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
2.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 592.35
2.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356.96
2.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32
[13 empty] | 0 | 0
3 | PORTO DE SANTANA CARIACICA | PORTO DE SANTANA |  |  |  | 1365196.33 |  | 367316.7 |  | 142893.27 |  | 510209.97 | 0 | 854986.36
3.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 9979.07 |  | 9979.06 |  | 0 |  | 9979.06 | 0 | 0.01
3.1.1 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 1783.68 |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
3.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 8195.39 |  | 8195.38 |  | 0 |  | 8195.38 | 0 | 0.01
3.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 268.29 | 5923.84 | 268.29 | 5923.84 | 0 | 0 | 268.29 | 5923.84 | 0 | 0
3.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 40.24 | 2271.55 | 40.24 | 2271.54 | 0 | 0 | 40.24 | 2271.54 | 0 | 0.01
[13 empty] | 0 | 0
3.2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 23153.9 |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0.02
3.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  | 23153.9 |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0.02
3.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 349.44 | 3428.01 | 349.44 | 3428 | 0 | 0 | 349.44 | 3428 | 0 | 0.01
3.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 349.44 | 19725.89 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0.01
3.3 |  | SALA DE ESPERA |  |  |  | 369381.33 |  | 113902.04 |  | 124844.43 |  | 238746.47 | 0 | 130634.86
3.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1544.92 |  | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 | 1544.92 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.3.2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 121328.59 |  | 55523.5 |  | 0 |  | 55523.5 | 0 | 65805.09
3.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 39351.6 | 59.65 | 27615.56 | 0 | 0 | 59.65 | 27615.56 | 25.35 | 11736.04
3.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 | 21295.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | 21295.3
3.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 2467.84
3.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.34
3.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 306.05 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0
3.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 9832.32 | 108 | 9832.32 | 0 | 0 | 108 | 9832.32 | 0 | 0
3.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 4740.12 | 594 | 4740.12 | 0 | 0 | 594 | 4740.12 | 0 | 0
3.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 336.4 | 40 | 336.4 | 0 | 0 | 40 | 336.4 | 0 | 0
3.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 | 234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 234.32
3.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 7048.16 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0
3.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 | 8672.14 | 87.79 | 5644.89 | 0 | 0 | 87.79 | 5644.89 | 47.08 | 3027.25
3.3.3 |  | PISO |  |  |  | 15164.92 |  | 0 |  | 15164.91 |  | 15164.91 | 0 | 0.01
3.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 | 15164.92 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0.01
[13 empty] | 0 | 0
3.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA |  |  |  | 3771.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3771.01
3.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 | 2681.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.06
3.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 833.72
3.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23
[13 empty] | 0 | 0
3.3.5 |  | PILARES |  |  |  | 9601.49 |  | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
3.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
3.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
3.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
3.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
3.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 | 1604.06 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 20580.71 |  | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0.01
3.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 | 9104 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
3.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 | 3838.38 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
3.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 | 2413.67 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
3.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 | 266.64 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
3.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 | 4958.02 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.3.7 |  | LAJE |  |  |  | 23928.71 |  | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0.01
3.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 | 3004.32 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
3.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 | 2745.12 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
3.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 | 3567.83 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0.01
3.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 | 14611.44 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.3.8 |  | COBERTURA |  |  |  | 52096.84 |  | 2722.73 |  | 36342.49 |  | 39065.22 | 0 | 13031.62
3.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 | 18720.62 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0.01
3.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 | 26063.17 | 0 | 0 | 104.705 | 13031.58 | 104.705 | 13031.58 | 104.705 | 13031.59
3.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
3.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 112 | 893.76 | 0 | 0
3.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 | 583.3 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0.01
3.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 | 3696.55 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0.01
[13 empty] | 0 | 0
3.3.9 |  | DRENAGEM |  |  |  | 6351.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6351.67
3.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63
3.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 | 1951.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.84
3.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 615.7
3.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 885.5
[13 empty] | 0 | 0
3.3.10 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 115012.47 |  | 0 |  | 73337.03 |  | 73337.03 | 0 | 41675.44
3.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
3.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 | 7194.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.66
3.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 | 7333.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.54
3.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 | 1605.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.83
3.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85
3.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 | 618.1 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0.01
3.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 | 3046.56 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.55 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0.01
3.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.97 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
3.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 | 9868.91 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0.01
3.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63
3.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7335.9
[13 empty] | 0 | 0
3.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE |  |  |  | 489198.52 |  | 218744.71 |  | 0 |  | 218744.71 | 0 | 270453.81
3.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE |  |  |  | 296584.23 |  | 194853.45 |  | 0 |  | 194853.45 | 0 | 101730.78
3.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 29438.53 | 341 | 29438.53 |  | 0 | 341 | 29438.53 | 0 | 0
3.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 29070.93 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
3.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
3.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
3.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 21818.13 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
3.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 72988.52 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0.01
3.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
3.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
3.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.05
3.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
3.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0.5 | 14092.66 | 0 | 0 | 0.5 | 14092.66 | 0.5 | 14092.67
3.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE |  |  |  | 2219.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2219.49
3.4.2.1 | COMP36 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana Cariacica) | un | 2219.49 | 1 | 2219.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2219.49
[13 empty] | 0 | 0
3.4.3 |  | ESTACAS |  |  |  | 181656.55 |  | 23891.26 |  | 0 |  | 23891.26 | 0 | 157765.29
3.4.3.1 | COT15 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 11945.63 | 2 | 23891.26 | 2 | 23891.26 | 0 | 0 | 2 | 23891.26 | 0 | 0
3.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 35.8 | 45424.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 45424.11
3.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 35.8 | 10559.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 10559.93
3.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 2.8 | 866.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 866.94
3.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 2.8 | 1003.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1003.13
3.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27522.8
3.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16153.84
3.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 3870 | 31424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 31424.4
3.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 3870 | 2476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 2476.8
3.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.09 | 7821.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 7821.03
3.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 16.09 | 1705.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 1705.06
3.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
3.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
3.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 1213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.27
[13 empty] | 0 | 0
3.4.4 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 8738.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.25
3.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 8738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.25
[13 empty] | 0 | 0
3.5 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428979.59
3.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428979.59
3.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
3.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
3.5.1.3 | COMP43 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | un | 1735.29 | 1 | 1735.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1735.29
3.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36
[13 empty] | 0 | 0
3.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 42442.57 |  | 1537.01 |  | 18048.84 |  | 19585.85 | 0 | 22856.72
3.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 39130.33 |  | 1537.01 |  | 14736.6 |  | 16273.61 | 0 | 22856.72
3.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
3.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0
3.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 19 | 141.93 | 19 | 141.93 | 0 | 0
3.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0 | 147.4 | 863.76 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
3.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 | 2125.8 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.79 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0.01
3.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 60 | 637.8 | 0 | 0
3.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0
3.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 10 | 1708.6 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
3.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0
3.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
3.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 | 567.75 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
3.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 | 836.22 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
3.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 5 | 530.75 | 0 | 0
3.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
3.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
3.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
[13 empty] | 0 | 0
3.6.2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 3312.24 |  | 0 |  | 3312.24 |  | 3312.24 | 0 | 0
3.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0
3.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0
3.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
3.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
3.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2061.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.35
3.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2061.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.35
3.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
3.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
3.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 592.35
3.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356.96
3.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32
[13 empty] | 0 | 0
4 | CENTRO DE VITÓRIA | CENTRO DE VITÓRIA |  |  |  | 1468117 |  | 121527.55 |  | 29243.25 |  | 150770.8 | 0 | 1317346.2
4.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 7682.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7682.75
4.1.1 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1783.68
4.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1783.68
[13 empty] | 0 | 0
4.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 5899.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5899.07
4.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 175.68 | 3879.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 3879.01
4.1.2.2 | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 50.93 | 4.96 | 252.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 252.61
4.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 31.31 | 1767.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 1767.45
[13 empty] | 0 | 0
4.2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 4745.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.54
4.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  | 4745.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.54
4.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 71.62 | 702.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 702.59
4.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 71.62 | 4042.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 4042.95
4.3 |  | SALA DE ESPERA |  |  |  | 365305.13 |  | 39351.6 |  | 0 |  | 39351.6 | 0 | 325953.53
4.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1390.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1390.97
4.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 | 1390.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.97
[13 empty] | 0 | 0
4.3.2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 130072.25 |  | 39351.6 |  | 0 |  | 39351.6 | 0 | 90720.65
4.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
4.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 | 21963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2
4.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2544.96
4.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48
4.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 | 281.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 281.76
4.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 11161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.5
4.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4660.32
4.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1211.04
4.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 298.96
4.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 8166.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.14
4.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 | 12562.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.29
[13 empty] | 0 | 0
4.3.3 |  | PISO |  |  |  | 13844.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13844.96
4.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 | 13844.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.96
[13 empty] | 0 | 0
4.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA |  |  |  | 2958.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2958.92
4.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.36
4.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 599.47
4.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 203.09
[13 empty] | 0 | 0
4.3.5 |  | PILARES |  |  |  | 9240.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9240.37
4.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 | 4770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.5
4.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1675.8
4.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 462.55
4.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630.24
4.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28
[13 empty] | 0 | 0
4.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 18264.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18264.59
4.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 | 7984.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.21
4.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4005.96
4.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
4.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274.72
4.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.11
[13 empty] | 0 | 0
4.3.7 |  | LAJE |  |  |  | 22658.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22658.7
4.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.46
4.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.99
4.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.96
4.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13420.29
[13 empty] | 0 | 0
4.3.8 |  | COBERTURA |  |  |  | 49946.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49946.76
4.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.08
4.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 | 24977.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.88
4.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 | 2294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.21
4.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 973.56
4.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 631.9
4.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 | 3809.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.13
[13 empty] | 0 | 0
4.3.9 |  | DRENAGEM |  |  |  | 6322.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6322.53
4.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 | 3219.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.09
4.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.71
4.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 | 570.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 570.75
4.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 | 519.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 519.98
[13 empty] | 0 | 0
4.3.10 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 110605.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110605.08
4.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.73
4.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.35
4.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 | 3670.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.03
4.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 | 1248.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.98
4.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85
4.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 | 737.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 737.82
4.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 | 2997.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.27
4.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.61
4.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 | 9709.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.23
4.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.96
4.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8336.25
[13 empty] | 0 | 0
4.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE |  |  |  | 616385.41 |  | 82175.95 |  | 29243.25 |  | 111419.2 | 0 | 504966.21
4.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE |  |  |  | 296584.23 |  | 48935.93 |  | 29243.25 |  | 78179.18 | 0 | 218405.05
4.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 29438.53 | 90 | 7769.7 | 251 | 21668.83 | 341 | 29438.53 | 0 | 0
4.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 29070.93 | 3569.418 | 26163.83 | 78.302 | 573.95 | 3647.72 | 26737.78 | 318.3 | 2333.15
4.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
4.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 804.46
4.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 9 | 7000.47 | 9 | 7000.47 | 19.05 | 14817.66
4.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 72988.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.52
4.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
4.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10956.38
4.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.05
4.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
4.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28185.33
4.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 681.46
[13 empty] | 0 | 0
4.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE |  |  |  | 1770.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1770.61
4.4.2.1 | COMP39 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 1770.61 | 1 | 1770.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770.61
[13 empty] | 0 | 0
4.4.3 |  | ESTACAS |  |  |  | 309292.32 |  | 33240.02 |  | 0 |  | 33240.02 | 0 | 276052.3
4.4.3.1 | COT17 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 16620.01 | 2 | 33240.02 | 2 | 33240.02 | 0 | 0 | 2 | 33240.02 | 0 | 0
4.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 77.2 | 97953.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 97953.68
4.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 77.2 | 22771.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 22771.68
4.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 50.2 | 15542.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 15542.92
4.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 50.2 | 17984.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 17984.65
4.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27522.8
4.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16153.84
4.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 43360.8
4.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 3417.6
4.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.31 | 15219.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 15219.16
4.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.31 | 3317.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 3317.92
4.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
4.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
4.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 1213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.27
[13 empty] | 0 | 0
4.4.4 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 8738.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.25
4.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 8738.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.25
[13 empty] | 0 | 0
4.5 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 428188.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.12
4.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 428188.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.12
4.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
4.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
4.5.1.3 | COMP44 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 943.82 | 1 | 943.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.82
4.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36
[13 empty] | 0 | 0
4.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 43372.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43372.77
4.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 39993.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39993.79
4.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
4.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
4.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.4
4.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 991.51
4.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.81
4.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
4.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
4.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 | 1879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879.46
4.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
4.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
4.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 588
4.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 | 886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 886.9
4.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
4.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 | 7248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7248.8
4.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
4.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
[13 empty] | 0 | 0
4.6.2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 3378.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3378.98
4.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
4.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
4.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.93
4.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
[13 empty] | 0 | 0
4.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2437.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.28
4.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2437.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.28
4.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
4.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
4.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
4.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
4.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32
[13 empty] | 0 | 0
5 | PRAINHA DE VILA VELHA | PRAINHA |  |  |  | 1520449.28 |  | 279158.15 |  | 19327.64 |  | 298485.79 | 0 | 1221963.49
5.1 |  | Serviços Preliminares |  |  |  | 4103.15 |  | 4103.14 |  | 0 |  | 4103.14 | 0 | 0.01
5.1.1 |  | PLACA DE OBRA |  |  |  | 1783.68 |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
5.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
5.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 2319.47 |  | 2319.46 |  | 0 |  | 2319.46 | 0 | 0.01
5.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 180.88 | 676.49 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0
5.1.2.2 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 1 | 111.49 | 1 | 111.49 | 0 | 0 | 1 | 111.49 | 0 | 0
5.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 27.13 | 1531.49 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0.01
[13 empty] | 0 | 0
5.2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 9398.8 |  | 9398.8 |  | 0 |  | 9398.8 | 0 | 0
5.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA |  |  |  | 9398.8 |  | 9398.8 |  | 0 |  | 9398.8 | 0 | 0
5.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 0.88 | 8.63 | 0.88 | 8.63 | 0 | 0 | 0.88 | 8.63 | 0 | 0
5.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 0.88 | 22.87 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0
5.2.1.3 | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 115.66 | 80.99 | 9367.3 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0
5.3 |  | SALA DE ESPERA |  |  |  | 365305.13 |  | 45402.88 |  | 19327.64 |  | 64730.52 | 0 | 300574.61
5.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1390.97 |  | 1390.96 |  | 0 |  | 1390.96 | 0 | 0.01
5.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 | 1390.97 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0.01
[13 empty] | 0 | 0
5.3.2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 130072.25 |  | 44011.92 |  | 19327.64 |  | 63339.56 | 0 | 66732.69
5.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
5.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 | 21963.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2
5.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2544.96
5.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48
5.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 | 281.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 281.76
5.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 11161.5 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.5 | 122.6 | 11161.5 | 0 | 0
5.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 4660.32 | 584 | 4660.32 | 0 | 0 | 584 | 4660.32 | 0 | 0
5.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1211.04
5.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 298.96
5.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 8166.14 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.14 | 16.8 | 8166.14 | 0 | 0
5.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 | 12562.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.29
[13 empty] | 0 | 0
5.3.3 |  | PISO |  |  |  | 13844.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13844.96
5.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 | 13844.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.96
[13 empty] | 0 | 0
5.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA |  |  |  | 2958.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2958.92
5.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.36
5.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 599.47
5.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 | 203.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 203.09
[13 empty] | 0 | 0
5.3.5 |  | PILARES |  |  |  | 9240.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9240.37
5.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 | 4770.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.5
5.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1675.8
5.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 462.55
5.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630.24
5.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28
[13 empty] | 0 | 0
5.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES |  |  |  | 18264.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18264.59
5.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 | 7984.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.21
5.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4005.96
5.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
5.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274.72
5.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.11
[13 empty] | 0 | 0
5.3.7 |  | LAJE |  |  |  | 22658.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22658.7
5.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.46
5.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.99
5.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.96
5.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13420.29
[13 empty] | 0 | 0
5.3.8 |  | COBERTURA |  |  |  | 49946.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49946.76
5.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.08
5.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 | 24977.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.88
5.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 | 2294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.21
5.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 973.56
5.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 631.9
5.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 | 3809.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.13
[13 empty] | 0 | 0
5.3.9 |  | DRENAGEM |  |  |  | 6322.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6322.53
5.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 | 3219.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.09
5.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.71
5.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 | 570.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 570.75
5.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 | 519.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 519.98
[13 empty] | 0 | 0
5.3.10 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 110605.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110605.08
5.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.73
5.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.35
5.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 | 3670.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.03
5.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 | 1248.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.98
5.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85
5.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 | 737.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 737.82
5.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 | 2997.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.27
5.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.61
5.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 | 9709.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.23
5.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.96
5.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8336.25
[13 empty] | 0 | 0
5.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE |  |  |  | 668379.77 |  | 220253.33 |  | 0 |  | 220253.33 | 0 | 448126.44
5.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE |  |  |  | 296584.23 |  | 183897.07 |  | 0 |  | 183897.07 | 0 | 112687.16
5.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 29438.53 | 341 | 29438.53 | 0 | 0 | 341 | 29438.53 | 0 | 0
5.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 | 29070.93 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0.01
5.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
5.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
5.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 | 21818.13 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
5.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 | 72988.52 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0.01
5.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
5.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10956.38
5.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.05
5.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
5.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0.5 | 14092.66 | 0 | 0 | 0.5 | 14092.66 | 0.5 | 14092.67
5.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
5.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE |  |  |  | 1359.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1359.12
5.4.2.1 | COMP38 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 1359.12 | 1 | 1359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1359.12
[13 empty] | 0 | 0
5.4.3 |  | ESTACAS |  |  |  | 360780.76 |  | 36356.26 |  | 0 |  | 36356.26 | 0 | 324424.5
5.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
5.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 92.4 | 117239.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 117239.89
5.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 92.4 | 27255.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 27255.23
5.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 66.6 | 20620.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 20620.69
5.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 66.6 | 23860.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 23860.12
5.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27522.8
5.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16153.84
5.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 6521 | 52950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 52950.52
5.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 6521 | 4173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521 | 4173.44
5.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 36.89 | 17931.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 17931.49
5.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 36.89 | 3909.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.89 | 3909.23
5.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
5.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
5.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 1213.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.27
[13 empty] | 0 | 0
5.4.4 |  | DEMAIS ITENS |  |  |  | 9655.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9655.66
5.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 | 9655.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 9655.66
[13 empty] | 0 | 0
5.5 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 427452.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 427452.38
5.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO |  |  |  | 427452.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 427452.38
5.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
5.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
5.5.1.3 | COMP45 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 208.08 | 1 | 208.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.08
5.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36
[13 empty] | 0 | 0
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 43372.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43372.77
5.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 39993.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39993.79
5.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
5.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
5.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.4
5.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 991.51
5.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.81
5.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
5.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
5.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 | 1879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879.46
5.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
5.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
5.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
5.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
5.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
5.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 588
5.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 | 886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 886.9
5.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
5.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 | 7248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7248.8
5.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
5.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
[13 empty] | 0 | 0
5.6.2 |  | ATERRAMENTO |  |  |  | 3378.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3378.98
5.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
5.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
5.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.93
5.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
[13 empty] | 0 | 0
5.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2437.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.28
5.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  | 2437.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.28
5.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
5.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
5.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
5.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
5.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32
[13 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL DA OBRA |  |  |  | 5997821.9 |  | 998853.59 |  | 247291.86 |  | 1246145.45 | 0 | 4751676.45
Valores da medição por município: |  |  | 07ª Medição | Reajuste 24,29%
Vila Velha (Terminal Prainha e Canteiro Central) |  |  | 41061.92 | 9973.9404
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 142893.27 | 34708.7753 | [9 empty] | 4751676.45
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 63336.67 | 15384.4771 | [7 empty] | 1246145.45
Total |  |  | 247291.86 | 60067.1928
Total geral |  |  | 307359.0528
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO CONTRATO |  |  | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | 07ª MEDIÇÃO | ACUMULADO TOTAL | AVANÇO %
Vila Velha (Terminal Prainha e Canteiro Central) |  |  | 1716877.15 | 408983.44 | 41061.92 | 450045.36 | 26.21%
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 1365196.33 | 367316.7 | 142893.27 | 510209.97 | 37.37%
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 2915748.42 | 222553.45 | 63336.67 | 285890.12 | 9.805%
Total geral |  | Total geral | 5997821.9 | 998853.59 | 247291.86 | 1246145.45 | 20.78%
|  |  | SEMOBI | [5 empty] | AMF Engenharia e Serviços

## 2.4.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Formas da laje de fundo e formas das paredes flutuante Praça do Papa |  |  |  | 170.5 |  |  | 170.5 | m2 | 6
|  | Formas das paredes flutuante Praça do Papa |  |  |  | 170.5 |  |  | 170.5 | m2 | 7
|  | Formas da laje de topo flutuante Praça do Papa | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 431 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 431 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 431 | m2
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 86.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante Praça do Papa | 3569.418 | [5 empty] | 3569.418 | kg | 6
|  | Aço do flutuante Praça do Papa | 78.302 | [5 empty] | 78.302 | kg | 7
|  | Aço laje de topo do flutuante Praça do Papa | 318.3 | [5 empty] | 318.3 | kg | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3966.02 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3966.02 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 3966.02 | kg
3.4.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.3 | 40328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana conforme projeto | 1880 | [5 empty] | 1880 | kg | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1880 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1880 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1880 | kg
3.4.1.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.3 | 40328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana conforme projeto | 1880 | [5 empty] | 1880 | kg | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1880 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1880 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1880 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 15002.4 | R$

## 2.4.1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.4 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Cordoalha do flutuante Praça do Papa - fornecimento e instalação | 73 | [5 empty] | 73 | kg | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 73 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 73 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 73 | kg
3.4.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 11.02
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.3.1 | COT16 - SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens rotativas da Prainha
|  | SR 01 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 6
|  | SR 02 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 2 | UN
5.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18178.13
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3,3.6.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | SR 01 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 | und | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10.2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10.2 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10.2 | UN
5.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.7. (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma laje Porto de Santana |  |  |  | 33 |  |  | 33 | m2 | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 33 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 33 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 33 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 3004.32 | R$

## 5.4.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.3.1 | COT16 - SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens rotativas da Prainha
|  | SR 01 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 1
|  | SR 02 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | UN
5.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18178.13
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 36356.26 | R$

## 3.2.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.2.1.1 | 30103 - Escavação mecânica em material de 1a. categoria | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Terraplanagem do canteiro de obras da CASCUVV
|  | Terraplanagem na área de fabricação dos flutuantes | 30 | 20 | 0.2 | 600 | 120 |  | 120 | m3 | 1
|  | Terraplanagem estrada para flutuantes | 30 | 4 | 0.2 | 120 | 24 |  | 24 | m3 | 1
Canteiro de obras de Porto de Santana
|  | Escavação na área da sala de espera |  |  |  |  | 205.44 |  | 205.44 | m3 | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 349.44 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 349.44 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.2.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 349.44 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 9.81
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 3428 | R$

## 3.2.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.2.1.2 | 30304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Terraplanagem do canteiro de obras da CASCUVV
|  | Terraplanagem na área de fabricação dos flutuantes | 30 | 20 | 0.2 | 600 | 120 |  | 120 | m3 | 1
|  | Terraplanagem estrada para flutuantes | 30 | 4 | 0.2 | 120 | 24 |  | 24 | m3 | 1
|  | Entulho Porto de Santana |  |  |  |  | 205.44 |  | 205.44 | m3 | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 349.44 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 349.44 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.2.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 349.44 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 56.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 19725.88 | R$

## 3.4.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.1 | COT15 - SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens rotativas de Porto de Santana
|  | SR 01 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 1
|  | SR 02 | [5 empty] | 1 | 1 | und | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | UN
3.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 11945.63
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 23891.26 | R$

## 3.3.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.1.2.2 | Locação de obra com gabarito de madeira | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Locação obra |  |  |  | 200.9 |  |  | 200.9 |  | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 200.9 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 200.9 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 200.9 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 56.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 11340.8 | R$

## 3.3.2.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 134.87 |  |  | 134.87 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 134.87 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 134.87 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 134.87 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 64.3
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 8672.14 | R$

## 3.3.5.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 160 |  |  | 160 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 160 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 160 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 160 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1276.8 | R$

## 3.3.5.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 199 |  |  | 199 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 199 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 199 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 199 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1673.59 | R$

## 3.3.5.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 50 |  |  | 50 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 50 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 50 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 50 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 404 | R$

## 3.3.5.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem dos pilares |  |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 | m3 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3.3 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3.3 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 3.3 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.6.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.4 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma vigas superiores |  |  |  | 100 |  |  | 100 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 100 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 100 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 100 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 9104 | R$

## 3.3.6.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço vigas | [5 empty] | 481 | 481 | kg | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 481 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 481 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 481 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 3838.38 | R$

## 3.3.6.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 287 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.6.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço vigas | [5 empty] | 33 | 33 | kg | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 33 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 33 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 33 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 266.64 | R$

## 3.3.6.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço vigas |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2 | m3 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10.2 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10.2 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 10.2 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 4958.01 | R$

## 3.3.7.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma laje |  |  |  | 33 |  |  | 33 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 33 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 33 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 33 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.7.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento aço laje sala de espera | [5 empty] | 344 | 344 | kg | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 344 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 344 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 344 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 2745.12 | R$

## 3.3.7.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje Porto de Santana |  |  |  |  | 7.34 |  | 7.34 | m3 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 7.34 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 7.34 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 7.34 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.7.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje Porto de Santana |  |  |  | 184 |  |  | 184 | m2 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 184 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 184 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 184 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 79.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.1.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.5 | COMP6 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto da laje de fundo e paredes do flutuante, exceto tampa (Área da tampa x Espessura da tampa = 90,00 m2 x 0,09 m = 8,10 m3) |  |  |  |  | 19.95 |  | 19.95 | m3 | 3
|  | Concreto laje |  |  |  |  | 8.1 |  | 8.1 | m3 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 28.05 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 28.05 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 28.05 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 777.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 21818.13 | R$
90
8.1

## 3.4.1.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.11 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto da laje de fundo e paredes do flutuante, exceto tampa (Área da tampa x Espessura da tampa = 90,00 m2 x 0,09 m = 8,10 m3) | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | und
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 28185.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 28185.33 | R$
90
8.1

## 3.4.1.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.12 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Chapa batente parra passarela | [5 empty] | 2 | 2 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | und
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 340.73
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 681.46 | R$
90
8.1

## 3.3.8.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Formas da laje de fundo e formas das paredes |  |  |  | 23.5 |  |  | 23.5 | m2 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 23.5 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 23.5 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 23.5 | m2
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 86.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.8.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.8.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto estrutural platibanda (laje) |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | m3 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1.2 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1.2 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1.2 | m3
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto contrapiso sala de espera Porto Santana | 18.5 | 8.9676 | 0.1 | 165.9 | 16.59 |  | 165.9 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 165.9 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 165.9 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 165.9 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 2.4.1.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.6 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS alta densidade flutuante Praça Papa |  |  |  |  | 113.84 |  | 113.84 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 113.84 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 113.84 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 113.84 | m3
3.4.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 641.15
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.1.13 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.13 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Conjunto pranchões e roletes flutuante Praça do Papa | [5 empty] | 1 | 1 | und | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1 | und
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 13295.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.1.2.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.1.2.2 | 30304 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | FATOR EMPOLAMENTO. | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Remoção e transporte de entulho |  |  | 0.15 | 268.29 | 40.2435 | 1.3 | 40.2435 |  | 4
|  | Demolição Manual De Concreto Armado |  |  | 0.15 | 268.29 | 40.2435 | 1.3 | 52.3166 |  | 8
|  | Demolição Manual De Piso |  |  | 0.15 | 61.9 | 9.285 | 1.3 | 12.0705 |  | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 104.63 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 104.6306 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 104.6306 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 56.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.1.2.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.1.2.3 | Demolição manual de concreto armado | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Demolição piso |  |  | 0.15 | 268.29 | 40.2435 |  | 40.2435 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 40.24 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 40.2435 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 40.2435 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.41 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.1.2 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | FATOR EMPOLAMENTO. | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | 18.5 | 8.8 | 4 | 109.2 |  |  | 109.2 |  | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 109.2 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 109.2 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 109.2 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.03
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.5 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | QUANT. | VOLUME (m3) | QUANT. |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 | m3 | 4
|  | Escavação vigas | 18.5 | 0.5 | 0.6 | 2 | 11.1 |  |  | 11.1 | m2 | 8
|  | Escavação vigas | 8.8 | 0.5 | 0.6 | 5 | 13.2 |  |  | 13.2 | m2 | 8
|  | Escavação sapatas S1 a S7 | 1 | 0.8 | 1.35 | 7 | 7.56 |  |  | 7.56 | m2 | 8
|  | Escavação sapatas S8, S9 e S11 | 1 | 0.8 | 1.4 | 3 | 3.36 |  |  | 3.36 | m2 | 8
|  | Escavação sapatas S12 | 1.4 | 1.4 | 1.75 | 1 | 3.43 |  | 0 | 1.69 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 43.21 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  | 43.21 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  | 43.21 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  | 0 | R$

## 3.3.2.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.6 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | QUANT. | QUANT.BLOCOS | ÁREA (m2) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma de madeira, (fornecimento material, corte e montagem) |  |  |  |  | 108 |  | 108 | m2 | 4
|  | Forma vigas V1, V2 | 18.3 | 0.6 | 4 |  | 43.92 |  | 34.84 | m2 | 8
|  | Forma vigas V3, V7 | 8.6 | 0.6 | 4 |  | 20.64
|  | Forma vigas V4, V5, V6 | 8.6 | 0.4 | 6 |  | 20.64
|  | Forma sapatas S1 a S7, S8, S9 e S11 | 1.4 | 0.5 | 2 | 10 | 14
|  | Forma sapatas S10 | 1.4 | 0.5 | 2 | 10 | 14
|  | Forma sapatas S12 | 2.4 | 0.5 | 2 | 1 | 2.4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 142.84 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 142.84 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 142.84 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10 mm | [5 empty] | 594 | 594 | kg | 4
|  | Armação vigas baldrames | [5 empty] | 522 | 521 | kg | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1115 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1115 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1115 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento armadura CA-50 A média, diâmetro de 12,5 a 25,0 mm | [5 empty] | 40 | 40 | kg | 4
|  | Fornecimento armadura CA-50 A média, diâmetro de 12,5 a 25,0 mm | [5 empty] | 26 | 26 | kg | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 66 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 66 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 66 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem sapatas |  |  |  |  | 14.5 |  | 14.5 | m3 | 4
|  | Concreto vigas baldrames 0,2 x 0,6 | 0.2 | 0.6 | 54.6 |  | 6.552 |  | 2.532 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 17.03 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 17.032 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 17.032 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.2.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.12 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aterro manual para regularização do terreno |  |  | 0.15 | 268.29 | 40.2435 |  | 40.2435 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 40.24 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 40.2435 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 40.2435 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 118.92 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.2.13 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.2.13 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | QUANT. | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | LASTRO CONCRETO SAPATA S1 A S7 | 0.6 | 0.8 | 7 | 3.36 |  |  | 3.36 | m2 | 8
|  | LASTRO CONCRETO SAPATA S8, S9, S11 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.44 |  |  | 1.44 | m2 | 8
|  | LASTRO CONCRETO SAPATA S10 | 3.95 | 1.05 | 1 | 4.1475 |  |  | 4.1475 | m2 | 8
|  | LASTRO CONCRETO SAPATA S12 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.44 |  |  | 1.44 | m2 | 8
|  | LASTRO CONCRETO VIGAS 20X60 | 54.6 | 0.2 | 1 | 10.92 |  |  | 10.92 | m2 | 8
|  | LASTRO CONCRETO VIGAS 20X40 | 8.8 | 0.2 | 3 | 5.28 |  |  | 5.28 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 26.59 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 26.5875 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 99.99% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 26.5875 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 51.84 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.4.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.4.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação tela rampa de acesso sala de espera | 6.15 | 2.3 |  | 14.145 |  |  | 14.145 | m2 | 8
|  | Armação tela rampa de acesso sala de espera | 5.8 | 2.7 |  | 15.66 |  |  | 15.185 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 29.33 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 29.33 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 29.33 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.41 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## FEV (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI | [20 empty] | 1 - GERAL
2 - PRAÇA DO PAPA
3 - PORTO DE SANTANA
4 - CENTRO DE VITÓRIA
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [17 empty] | 5 - PRAINHA
DESCRIÇÃO: |  | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: |  | 15 | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: |  | 01/12/2022 a 31/01/2023 | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UND | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALORES |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 16 |  | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO
|  |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. CONTRATADA | QUANT. ACRESCIDA/ | QUANT. DECRESCIDA | QUANTIDADE FINAL | VALOR CONTRATO | VALOR ACRESCIDO | VALOR DECRESCIDO | VALOR FINAL DO ITEM | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | GERAL | [7 empty] | 196427.8745 |  |  |  |  | 233800.26 |  | 7197.66 |  | 240997.922 | 0 | 26303.3
1.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 160167.6345 |  |  |  |  | 204737.68 |  | 0 |  | 204737.682 | 0 | 0
1.1.1 |  | Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | 27297.05 |  |  |  |  | 27297.05 |  | 0 |  | 27297.05 | 0 | 0
1.1.1.1 | COMP1A | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | un | 20807.46 | 1 |  |  | 1 | 20807.46 |  |  | 20807.46 | 1 | 20807.46 |  | 0 | 1 | 20807.46 | 0 | 0
1.1.1.2 | COMP1B | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | un | 6489.59 | 1 |  |  | 1 | 6489.59 |  |  | 6489.59 | 1 | 6489.59 | 0 | 0 | 1 | 6489.59 | 0 | 0
1.1.2 |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 61975.522 |  |  |  |  | 61975.52 |  | 0 |  | 85214.302 | 0 | 0
1.1.2.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 140.08 |  |  | 140.08 | 19422.092 |  |  | 19422.092 | 140.08 | 19422.09 | 0 | 0 | 140.08 | 19422.092 | 0 | 0
1.1.2.2 | 20343 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 783.92 | 10 |  |  | 10 | 7839.2 |  |  | 7839.2 | 10 | 7839.2 | 0 | 0 | 10 | 7839.2 | 0 | 0
1.1.2.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 10 |  |  | 10 | 8231.1 |  |  | 8231.1 | 10 | 8231.1 | 0 | 0 | 10 | 8231.1 | 0 | 0
1.1.2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 10 |  |  | 10 | 4797.5 |  |  | 4797.5 | 10 | 4797.5 | 0 | 0 | 10 | 4797.5 | 0 | 0
1.1.2.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 10 |  |  | 10 | 8419.2 |  |  | 8419.2 | 10 | 8419.2 | 0 | 0 | 10 | 8419.2 | 0 | 0
1.1.2.6 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 10 |  |  | 10 | 4899.5 |  |  | 4899.5 | 10 | 4899.5 | 0 | 0 | 10 | 4899.5 | 0 | 0
1.1.2.7 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 5 |  |  | 5 | 5144.45 |  |  | 5144.45 | 5 | 5144.45 | 0 | 0 | 5 | 5144.45 | 0 | 0
1.1.2.8 | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 160.2 | 12 |  |  | 12 | 1922.4 |  |  | 1922.4 | 12 | 1922.4 | 0 | 0 | 12 | 1922.4 | 0 | 0
1.1.2.9 | 20709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 216.68 | 6 |  |  | 6 | 1300.08 |  |  | 1300.08 | 6 | 1300.08 | 0 | 0 | 6 | 1300.08 | 0 | 0
1.1.2.10 | 40781 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 56.22 | 0 | 180 |  | 180 | 0 | 10119.6 |  | 10119.6 | 180 | 10119.6 | 0 | 0 | 180 | 10119.6 | 0 | 0
1.1.2.11 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m³ | 125.95 | 0 | 90 |  | 90 | 0 | 11335.5 |  | 11335.5 | 90 | 11335.5 | 0 | 0 | 90 | 11335.5 | 0 | 0
1.1.2.12 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 222.96 | 0 | 8 |  | 8 | 0 | 1783.68 |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
1.1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS | [6 empty] | 70895.0625 |  |  |  |  | 92226.33 |  | 0 |  | 92226.33 | 0 | 26303.3
1.1.3.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 251.25 | 82 |  | 333.25 | 34835.8125 | 11369.3 |  | 46205.1125 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0
1.1.3.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 9 | 3 |  | 12 | 4409.55 | 1469.85 |  | 5879.4 | 12 | 5879.4 | 0 | 0 | 12 | 5879.4 | 0 | 0
1.1.3.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 9 | 3 |  | 12 | 7407.99 | 2469.33 |  | 9877.32 | 12 | 9877.32 | 0 | 0 | 12 | 9877.32 | 0 | 0
1.1.3.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 9 | 3 |  | 12 | 4317.75 | 1439.25 |  | 5757 | 12 | 5757 | 0 | 0 | 12 | 5757 | 0 | 0
1.1.3.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 9 | 3 |  | 12 | 7577.28 | 2525.76 |  | 10103.04 | 12 | 10103.04 | 0 | 0 | 12 | 10103.04 | 0 | 0
1.1.3.6 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 12 | 2 |  | 14 | 12346.68 | 2057.78 |  | 14404.46 | 14 | 14404.46 | 0 | 0 | 14 | 14404.46 | 0 | 0
1.1.3.7 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 37.91 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 2653.7 |  | 2653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2653.7
1.1.3.8 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 433.87 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 43387 |  | 43387 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 17354.8
1.1.3.9 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 314.74 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 9442.2 |  | 9442.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6294.8
1.2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 36260.24 |  |  |  |  | 29062.58 |  | 7197.66 |  | 36260.24 | 0 | 0
1.2.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 36260.24 |  |  |  |  | 29062.58 |  | 7197.66 |  | 36260.24 | 0 | 0
1.2.1.1 | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 18130.12 | 2 |  |  | 2 | 36260.24 |  |  | 36260.24 | 1.603 | 29062.58 | 0.397 | 7197.66 | 2 | 36260.24 | 0 | 0
2 | PRAÇA DO PAPA | PRAÇA DO PAPA | [6 empty] | 1448508.2899 |  |  |  |  | 1193968.37 |  | 5025.37 |  | 1451485.4 | 0 | 2338.876
2.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 4236.449 |  |  |  |  | 4236.44 |  | 0 |  | 4236.44 | 0 | -2452.76
2.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
2.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
2.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 2452.769 |  |  |  |  | 2452.76 |  | 0 |  | 2452.76 | 0 | -2452.76
2.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 200.9 |  |  | 200.9 | 751.366 |  |  | 751.366 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0
2.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 30.14 |  |  | 30.14 | 1701.403 |  |  | 1701.403 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0
2.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4949.4134 |  |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 4949.4134 |  |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 75.57 |  |  | 75.57 | 741.3417 |  |  | 741.3417 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0
2.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 12.88 |  |  | 12.88 | 334.7512 |  |  | 334.7512 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0
2.2.1.3 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 3 |  |  | 3 | 334.47 |  |  | 334.47 | 3 | 334.47 | 0 | 0 | 3 | 334.47 | 0 | 0
2.2.1.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 62.69 |  |  | 62.69 | 3538.8505 |  |  | 3538.8505 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0
2.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 370258.1962 |  |  |  |  | 221597.22 |  | 0 |  | 365465.69 | 0 | 4791.636
2.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 2421.797 |  |  |  |  | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 |  | 109.2 | 876.876 | 876.876 |  | 1753.752 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
2.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 121328.59 | 121328.5976 |  |  |  |  | 116536.23 |  | 0 |  | 116536.23 | 0 | 4791.636
2.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 74.65 | 34559.96 | 0 | 0 | 74.65 | 34559.96 | 10.35 | 4791.636
2.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  |  | 35.71 | 21295.3014 |  |  | 21295.3014 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0
2.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  |  | 512 | 2467.84 |  |  | 2467.84 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 512 | 2467.84 | 0 | 0
2.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  |  | 4419.01 | 27044.3412 |  |  | 27044.3412 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0
2.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 |  |  | 6.3 | 306.054 |  |  | 306.054 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0
2.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 |  |  | 108 | 9832.32 |  |  | 9832.32 | 108 | 9832.32 |  | 0 | 108 | 9832.32 | 0 | 0
2.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 |  |  | 594 | 4740.12 |  |  | 4740.12 | 594 | 4740.12 |  | 0 | 594 | 4740.12 | 0 | 0
2.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 |  |  | 40 | 336.4 |  |  | 336.4 | 40 | 336.4 |  | 0 | 40 | 336.4 | 0 | 0
2.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  |  | 29 | 234.32 |  |  | 234.32 | 29 | 234.32 |  | 0 | 29 | 234.32 | 0 | 0
2.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 |  |  | 14.5 | 7048.16 |  |  | 7048.16 | 14.5 | 7048.16 |  | 0 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0
2.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 |  | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
2.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 15164.919 |  |  |  |  | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
2.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
2.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 3771.0081 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3771 | 0 | 0
2.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  | 2681.0553 | 0 | 0 |  | 0 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0
2.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  | 833.7228 | 0 | 0 |  | 0 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0
2.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  | 256.23 | 0 | 0 |  | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0
2.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9601.494 |  |  |  |  | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
2.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  | 51 | 4643.04 |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
2.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  | 160 | 1276.8 |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
2.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
2.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  | 50 | 404 |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
2.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
2.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 20580.706 |  |  |  |  | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
2.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  | 100 | 9104 |  |  | 9104 | 100 | 9104 |  | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
2.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  | 481 | 3838.38 |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 |  | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
2.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  | 287 | 2413.67 |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 |  | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
2.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  | 33 | 266.64 |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 |  | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
2.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 |  | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
2.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 23928.7072 |  |  |  |  | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
2.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  | 33 | 3004.32 |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 |  | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
2.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  | 344 | 2745.12 |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 |  | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
2.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 |  | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
2.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  | 184 | 14611.44 |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 |  | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
2.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 52096.8303 |  |  |  |  | 15131.98 |  | 0 |  | 52096.8 | 0 | 0
2.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  | 18720.6197 | 0 | 0 |  | 0 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
2.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  | 26063.1686 | 62.823 | 7818.95 |  | 0 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0
2.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 |  | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
2.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  | 112 | 893.76 |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 |  | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
2.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 |  | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
2.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
2.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6351.67 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6351.66 | 0 | 0
2.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  | 2898.634 | 0 | 0 |  | 0 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
2.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  | 1951.836 | 0 | 0 |  | 0 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
2.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  | 10 | 615.7 |  |  | 615.7 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0
2.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  | 11 | 885.5 |  |  | 885.5 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0
2.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 115012.467 |  |  |  |  | 19108.29 |  | 0 |  | 115012.41 | 0 | 0
2.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  | 33205.5226 | 0 | 0 |  | 0 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
2.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  | 7194.6576 | 0 | 0 |  | 0 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0
2.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  | 7333.5375 | 0 | 0 |  | 0 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0
2.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  | 1605.825 | 0 | 0 |  | 0 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0
2.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 |  | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
2.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
2.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  | 3046.5588 | 270.085 | 1523.27 |  | 0 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0
2.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  | 26597.9708 | 270.085 | 13298.98 |  | 0 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
2.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  | 9868.9059 | 0 | 0 |  | 0 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0
2.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  | 16685.6347 | 0 | 0 |  | 0 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0
2.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  | 22 | 7335.9 |  |  | 7335.9 | 11 | 3667.95 |  | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
2.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 597315.9999 |  |  |  |  | 580698.5 |  | 1213.26 |  | 605085.65 | 0 | 0
2.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 289918.25 |  | 0 |  | 304353.9 | 0 | 0
2.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
2.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
2.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
2.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
2.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
2.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
2.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 3 | 43036.83 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
2.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
2.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
2.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
2.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
2.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
2.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  | 13295.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1246.91 |  |  |  |  | 1246.91 |  | 0 |  | 1246.91 | 0 | 0
2.4.2.1 | COMP37 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Praça do Papa) | un | 1246.91 | 1 |  |  | 1 | 1246.91 |  |  | 1246.91 | 1 | 1246.91 | 0 | 0 | 1 | 1246.91 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 290746.62 |  |  |  |  | 289533.34 |  | 1213.26 |  | 290746.6 |  | 0
2.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAÇA DO PAPA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  | 2 | 36356.26 |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
2.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 86.8 |  |  | 86.8 | 110134.444 |  |  | 110134.444 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0
2.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 86.8 |  |  | 86.8 | 25603.396 |  |  | 25603.396 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0
2.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 64 |  |  | 64 | 19815.68 |  |  | 19815.68 | 64 | 19815.68 | 0 | 0 | 64 | 19815.68 | 0 | 0
2.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 64 |  |  | 64 | 22928.64 |  |  | 22928.64 | 64 | 22928.64 | 0 | 0 | 64 | 22928.64 | 0 | 0
2.4.3.6 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5048 |  |  | 5048 | 40989.76 |  |  | 40989.76 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0
2.4.3.7 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5048 |  |  | 5048 | 3230.72 |  |  | 3230.72 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0
2.4.3.8 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.89 |  |  | 31.89 | 15501.0912 |  |  | 15501.0912 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0
2.4.3.9 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.89 |  |  | 31.89 | 3379.3833 |  |  | 3379.3833 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0
2.4.3.10 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
2.4.3.11 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 11587.5 |  |  | 11587.5 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0
2.4.3.12 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  | 1213.2655 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.26 | 36.71 | 1213.26 | 0 | 0
2.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
2.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
2.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427244.3044 |  |  |  |  | 382486.8 |  | 3812.11 |  | 427244.3 | 0 | 0
2.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427244.3044 |  |  |  |  | 382486.8 |  | 3812.11 |  | 427244.3 | 0 | 0
2.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0.9 | 368508.44 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
2.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
2.5.1.3 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
2.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 42442.573 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42442.56 | 0 | 0
2.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39130.33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39130.32 | 0 | 0
2.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
2.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
2.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  | 19 | 141.93 |  |  | 141.93 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0
2.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  | 863.764 | 0 | 0 |  | 0 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
2.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  | 2125.796 | 0 | 0 |  | 0 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0
2.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
2.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
2.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  | 10 | 1708.6 |  |  | 1708.6 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
2.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
2.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
2.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  | 567.75 | 0 | 0 |  | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
2.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  | 66 | 836.22 |  |  | 836.22 | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
2.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
2.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  | 19 | 6886.36 |  |  | 6886.36 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
2.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
2.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
2.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3312.243 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3312.24 | 0 | 0
2.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
2.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
2.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  | 2299.193 | 0 | 0 |  | 0 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
2.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
2.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
2.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
2.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
2.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
2.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  | 3 | 592.35 |  |  | 592.35 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0
2.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  | 2 | 356.96 |  |  | 356.96 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 356.96 | 0 | 0
2.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
3 | PORTO DE SANTANA CARIACICA | PORTO DE SANTANA | [6 empty] | 1365196.3011 |  |  |  |  | 1642654.362 |  | 356.96 |  | 1635900.112 | 0 | 2916.648
3.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 9979.0712 |  |  |  |  | 13613.91 |  | 0 |  | 7690.07 | 0 | 0
3.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
3.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
3.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 8195.3912 |  |  |  |  | 11830.23 |  | 0 |  | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 268.29 |  | 268.29 | 0 | 5923.8432 |  | 5923.8432 | 0 | 268.29 | 5923.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 40.24 | 64.39 |  | 104.63 | 2271.548 | 3634.8155 |  | 5906.3635 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.3 | 10219 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 281.2437 | 0 | 40.24 |  | 40.24 | 0 | 11317.2485 |  | 11317.2485 | 40.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 23153.8944 |  |  |  |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 23153.8944 |  |  |  |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 349.44 |  |  | 349.44 | 3428.0064 |  |  | 3428.0064 | 349.44 | 3428 | 0 | 0 | 349.44 | 3428 | 0 | 0
3.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 349.44 |  |  | 349.44 | 19725.888 |  |  | 19725.888 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0
3.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 369381.3202 |  |  |  |  | 332158.68 |  | 0 |  | 325994.64 | 0 | 2916.648
3.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1544.921 |  |  |  |  | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 121328.5976 |  |  |  |  | 77942.05 |  | 0 |  | 77942.05 | 0 | 2916.648
3.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 78.7 | 36434.95 | 0 | 0 | 78.7 | 36434.95 | 6.3 | 2916.648
3.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  | 35.71 | 0 | 21295.3014 |  | 21295.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  | 512 | 0 | 2467.84 |  | 2467.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  | 4419.01 | 0 | 27044.3412 |  | 27044.3412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 36.91 | 0 | 43.21 | 306.054 | 1793.0878 |  | 2099.1418 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0
3.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 34.84 | 0 | 142.84 | 9832.32 | 3171.8336 |  | 13004.1536 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0
3.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 521 | 0 | 1115 | 4740.12 | 4157.58 |  | 8897.7 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0
3.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 26 | 0 | 66 | 336.4 | 218.66 |  | 555.06 | 66 | 555.06 | 0 | 0 | 66 | 555.06 | 0 | 0
3.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  | 29 | 0 | 234.32 |  | 234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 2.53 | 0 | 17.03 | 7048.16 | 1229.7824 |  | 8277.9424 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0
3.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
3.3.2.12 | 30206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 118.92 | 0 | 40.24 | 0 | 40.24 | 0 | 4785.3408 |  | 4785.3408 | 40.2435 | 4785.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.13 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 | 26.59 | 0 | 26.59 | 0 | 1378.4256 |  | 1378.4256 | 26.5875 | 1378.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 15164.919 |  |  |  |  | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
3.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
3.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 3771.0081 |  |  |  |  | 3771 |  | 0 |  | 3771 | 0 | 0
3.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  | 2681.0553 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0
3.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  | 833.7228 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0
3.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  | 256.23 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0
3.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9601.494 |  |  |  |  | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
3.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  | 51 | 4643.04 |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
3.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  | 160 | 1276.8 |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
3.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
3.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  | 50 | 404 |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
3.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
3.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 20580.706 |  |  |  |  | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
3.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  | 100 | 9104 |  |  | 9104 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
3.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  | 481 | 3838.38 |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
3.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  | 287 | 2413.67 |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
3.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  | 33 | 266.64 |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
3.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
3.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 23928.7072 |  |  |  |  | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
3.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  | 33 | 3004.32 |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
3.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  | 344 | 2745.12 |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
3.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
3.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  | 184 | 14611.44 |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
3.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 52096.8303 |  |  |  |  | 52096.8 |  | 0 |  | 52096.8 | 0 | 0
3.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  | 18720.6197 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
3.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  | 26063.1686 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0
3.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
3.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  | 112 | 893.76 |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
3.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
3.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
3.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6351.67 |  |  |  |  | 6351.66 |  | 0 |  | 6351.66 | 0 | 0
3.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  | 2898.634 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
3.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  | 1951.836 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
3.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  | 10 | 615.7 |  |  | 615.7 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0
3.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  | 11 | 885.5 |  |  | 885.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0
3.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 115012.467 |  |  |  |  | 115012.41 |  | 0 |  | 115012.41 | 0 | 0
3.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  | 33205.5226 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
3.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  | 7194.6576 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0
3.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  | 7333.5375 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0
3.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  | 1605.825 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0
3.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
3.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
3.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  | 3046.5588 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0
3.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  | 26597.9708 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
3.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  | 9868.9059 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0
3.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  | 16685.6347 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0
3.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  | 22 | 7335.9 |  |  | 7335.9 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
3.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 489198.4939 |  |  |  |  | 805578.022 |  | 0 |  | 805578.022 | 0 | 0
3.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 304353.9 |  | 0 |  | 304353.9 | 0 | 0
3.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
3.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
3.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
3.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
3.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
3.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
3.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
3.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
3.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
3.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
3.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
3.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
3.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
3.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 2219.49 |  |  |  |  | 2219.49 |  | 0 |  | 2219.49 | 0 | 0
3.4.2.1 | COMP36 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana Cariacica) | un | 2219.49 | 1 |  |  | 1 | 2219.49 |  |  | 2219.49 | 1 | 2219.49 | 0 | 0 | 1 | 2219.49 | 0 | 0
3.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 181656.534 |  |  |  |  | 202184.79 |  | 0 |  | 202184.79 | 0 | 0
3.4.3.1 | COT15 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 11945.63 | 2 |  |  | 2 | 23891.26 |  |  | 23891.26 | 2 | 23891.26 | 0 | 0 | 2 | 23891.26 | 0 | 0
3.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 35.8 | 0 | 35.8 | 0 | 45424.114 | 0 | 45424.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 35.8 | 138.2 |  | 174 | 10559.926 | 40764.854 | 0 | 51324.78 | 174 | 51324.78 | 0 | 0 | 174 | 51324.78 | 0 | 0
3.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 866.936 | 0 | 866.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 2.8 | 171.2 |  | 174 | 1003.128 | 61334.112 | 0 | 62337.24 | 174 | 62337.24 | 0 | 0 | 174 | 62337.24 | 0 | 0
3.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  | 8 | 0 | 27522.8 | 0 | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 23.2 |  | 31.2 | 16153.84 | 46846.136 | 0 | 62999.976 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0
3.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 3870 |  | 3870 | 0 | 31424.4 | 0 | 31424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 3870 |  | 3870 | 0 | 2476.8 | 0 | 2476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.09 |  | 16.09 | 0 | 7821.0272 | 0 | 7821.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 16.09 |  | 16.09 | 0 | 1705.0573 | 0 | 1705.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
3.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  | 2 | 0 | 11587.5 | 0 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 | 0 | 1625.0685 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0
3.4.3.15 | COMP-A02 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 129195 | 0 | 129195 | 174 | 129195 | 0 | 0 | 174 | 129195 | 0 | 0
3.4.3.16 | COMP-A03 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 578.87 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 100723.38 | 0 | 100723.38 | 174 | 100723.38 | 0 | 0 | 174 | 100723.38 | 0 | 0
3.4.3.17 | COMP-A04 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 1018.16 |  | 31.2 |  | 31.2 | 0 | 31766.592 | 0 | 31766.592 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0
3.4.3.18 | COMP-A06 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm L = 5,10 m - fornecimento e instalação | un | 6550.59 |  | 2 |  | 2 | 0 | 13101.18 | 0 | 13101.18 | 2 | 13101.18 | 0 | 0 | 2 | 13101.18 | 0 | 0
3.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 8738.24 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
3.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
3.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428979.5944 |  |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428979.5944 |  |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
3.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
3.5.1.3 | COMP43 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | un | 1735.29 | 1 |  |  | 1 | 1735.29 |  |  | 1735.29 | 1 | 1735.29 | 0 | 0 | 1 | 1735.29 | 0 | 0
3.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
3.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 42442.573 |  |  |  |  | 37465.89 |  | 0 |  | 42442.56 | 0 | 0
3.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39130.33 |  |  |  |  | 34153.65 |  | 0 |  | 39130.32 | 0 | 0
3.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 |  | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
3.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 |  | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
3.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  | 19 | 141.93 |  |  | 141.93 | 19 | 141.93 |  | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0
3.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  | 863.764 | 147.4 | 863.76 |  | 0 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
3.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  | 2125.796 | 315.4 | 2125.79 |  | 0 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0
3.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 |  | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
3.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 |  | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
3.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  | 10 | 1708.6 |  |  | 1708.6 | 10 | 1708.6 |  | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
3.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
3.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
3.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  | 567.75 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
3.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  | 66 | 836.22 |  |  | 836.22 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
3.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
3.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  | 19 | 6886.36 |  |  | 6886.36 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
3.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 1 | 4976.67 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
3.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
3.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3312.243 |  |  |  |  | 3312.24 |  | 0 |  | 3312.24 | 0 | 0
3.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
3.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
3.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  | 2299.193 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
3.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
3.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 1704.39 |  | 356.96 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 1704.39 |  | 356.96 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
3.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
3.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  | 3 | 592.35 |  |  | 592.35 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0
3.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  | 2 | 356.96 |  |  | 356.96 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 2 | 356.96 | 0 | 0
3.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
4 | CENTRO DE VITÓRIA | CENTRO DE VITÓRIA | [6 empty] | 1468117.0324 |  |  |  |  | 519675.75 |  | 0 |  | 538509.18 | 0 | 938306.0424
4.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 7682.7567 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7682.7567
4.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1783.68
4.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1783.68
4.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 5899.0767 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5899.0767
4.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 175.68 |  |  | 175.68 | 3879.0144 |  |  | 3879.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 3879.0144
4.1.2.2 | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 50.93 | 4.96 |  |  | 4.96 | 252.6128 |  |  | 252.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 252.6128
4.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 31.31 |  |  | 31.31 | 1767.4495 |  |  | 1767.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 1767.4495
4.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4745.5412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 4745.5412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 71.62 |  |  | 71.62 | 702.5922 |  |  | 702.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 702.5922
4.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 71.62 |  |  | 71.62 | 4042.949 |  |  | 4042.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 4042.949
4.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 365305.1422 |  |  |  |  | 39351.6 |  | 0 |  | 44889.58 | 0 | 308048.6378
4.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1390.9672 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1390.9672
4.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  | 1390.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.9672
4.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 |  | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 | 0 | 876.876
[19 empty] | 0 | 0
4.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 130072.2652 |  |  |  |  | 39351.6 |  | 0 |  | 39351.6 | 0 | 78353.7442
4.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
4.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  |  | 36.83 | 21963.2022 |  |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2022
4.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  |  | 528 | 2544.96 |  |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2544.96
4.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  |  | 4554 | 27870.48 |  |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48
4.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  |  | 5.8 | 281.764 |  |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 281.764
4.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 |  |  | 122.6 | 11161.504 |  |  | 11161.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.504
4.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 |  |  | 584 | 4660.32 |  |  | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4660.32
4.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  |  | 144 | 1211.04 |  |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1211.04
4.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  |  | 37 | 298.96 |  |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 298.96
4.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 |  |  | 16.8 | 8166.144 |  |  | 8166.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.144
4.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  | 12562.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 195.37
4.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 13844.9586 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5537.98 | 0 | 8306.9752
4.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  | 13844.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.584 | 5537.98 | 90.876 | 8306.9752
4.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 2958.9223 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2958.9223
4.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  | 2156.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.3619
4.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  | 599.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 599.4744
4.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  | 203.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 203.086
4.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9240.366 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9240.366
4.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  | 4770.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.496
4.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  | 210 | 1675.8 |  |  | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1675.8
4.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  | 55 | 462.55 |  |  | 462.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 462.55
4.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  | 78 | 630.24 |  |  | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630.24
4.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  | 1701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28
4.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 18264.59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18264.59
4.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  | 7984.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.208
4.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  | 502 | 4005.96 |  |  | 4005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4005.96
4.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
4.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  | 34 | 274.72 |  |  | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274.72
4.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  | 4326.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.112
4.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 22658.7112 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  | 3104.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.464
4.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  | 2954.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.994
4.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  | 3178.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.9632
4.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  | 169 | 13420.29 |  |  | 13420.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13420.29
4.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 49946.7594 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49946.7594
4.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  | 17260.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.082
4.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  | 24977.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.8774
4.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  | 2294.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.208
4.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  | 122 | 973.56 |  |  | 973.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 973.56
4.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  | 631.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 631.904
4.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  | 3809.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.128
4.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6322.5289 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6322.5289
4.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  | 3219.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.086
4.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  | 2012.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.7132
4.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  | 570.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 570.7539
4.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  | 519.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 519.9758
4.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 110605.0734 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110605.0734
4.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  | 31223.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.7309
4.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  | 9881.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.352
4.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  | 3670.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.0281
4.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  | 1248.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.975
4.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545
4.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  | 737.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 737.8176
4.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  | 2997.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.2652
4.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  | 26167.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.6132
4.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  | 9709.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.2261
4.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  | 15112.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.9608
4.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  | 25 | 8336.25 |  |  | 8336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8336.25
4.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 616385.4069 |  |  |  |  | 480324.15 |  | 0 |  | 493619.6 | 0 | 143830.9213
4.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 188530.49 |  | 0 |  | 201825.94 | 0 | 115823.418
4.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
4.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
4.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
4.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
4.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
4.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
4.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
4.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
4.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048
4.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
4.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28185.33
4.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
4.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | und | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
4.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1770.61 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1770.61
4.4.2.1 | COMP39 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 1770.61 | 1 |  |  | 1 | 1770.61 |  |  | 1770.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770.61
4.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 309292.327 |  |  |  |  | 291793.66 |  | 0 |  | 291793.66 | 0 | 17498.6455
4.4.3.1 | COT17 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 16620.01 | 2 |  |  | 2 | 33240.02 |  |  | 33240.02 | 2 | 33240.02 | 0 | 0 | 2 | 33240.02 | 0 | 0
4.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 77.2 |  |  | 77.2 | 97953.676 |  |  | 97953.676 | 74.2 | 94147.18 |  | 0 | 74.2 | 94147.18 | 3 | 3806.49
4.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 77.2 |  |  | 77.2 | 22771.684 |  |  | 22771.684 | 74.2 | 21886.77 |  | 0 | 74.2 | 21886.77 | 3 | 884.91
4.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 50.2 |  |  | 50.2 | 15542.924 |  |  | 15542.924 | 50.2 | 15542.92 |  | 0 | 50.2 | 15542.92 | 0 | 0
4.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 50.2 |  |  | 50.2 | 17984.652 |  |  | 17984.652 | 50.2 | 17984.65 |  | 0 | 50.2 | 17984.65 | 0 | 0
4.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  |  | 8 | 27522.8 |  |  | 27522.8 | 8 | 27522.8 |  | 0 | 8 | 27522.8 | 0 | 0
4.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  |  | 8 | 16153.84 |  |  | 16153.84 | 8 | 16153.84 |  | 0 | 8 | 16153.84 | 0 | 0
4.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5340 |  |  | 5340 | 43360.8 |  |  | 43360.8 | 5340 | 43360.8 |  | 0 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0
4.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5340 |  |  | 5340 | 3417.6 |  |  | 3417.6 | 5340 | 3417.6 |  | 0 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0
4.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.31 |  |  | 31.31 | 15219.1648 |  |  | 15219.1648 | 31.31 | 15219.16 |  | 0 | 31.31 | 15219.16 | 0 | 0
4.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.31 |  |  | 31.31 | 3317.9207 |  |  | 3317.9207 | 31.31 | 3317.92 |  | 0 | 31.31 | 3317.92 | 0 | 0
4.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
4.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 11587.5 |  |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
4.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  | 1213.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.2655
4.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.2478
4.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478
4.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428188.1244 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428188.1244 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
4.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
4.5.1.3 | COMP44 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 943.82 | 1 |  |  | 1 | 943.82 |  |  | 943.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.82
4.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644
4.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 43372.777 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43372.777
4.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39993.794 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39993.794
4.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
4.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
4.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  | 20 | 149.4 |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.4
4.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  | 991.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 991.512
4.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  | 2249.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.812
4.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
4.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
4.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  | 11 | 1879.46 |  |  | 1879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879.46
4.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
4.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
4.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  | 78.4 | 588 |  |  | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 588
4.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  | 70 | 886.9 |  |  | 886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 886.9
4.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
4.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  | 20 | 7248.8 |  |  | 7248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7248.8
4.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
4.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
4.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3378.983 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3378.983
4.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
4.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
4.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  | 2365.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.933
4.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
4.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
4.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
4.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  | 4 | 789.8 |  |  | 789.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
4.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  | 3 | 535.44 |  |  | 535.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
4.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324
5 | PRAINHA DE VILA VELHA | PRAINHA | [6 empty] | 1519531.8926 |  |  |  |  | 1374812.38 |  | 213031.164 |  | 1951660.9628 | 0 | 0.0434
5.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 4103.1497 |  |  |  |  | 4103.14 |  | 0 |  | 4103.14 | 0 | 0
5.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
5.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
5.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 2319.4697 |  |  |  |  | 2319.46 |  | 0 |  | 2319.46 | 0 | 0
5.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 180.88 |  |  | 180.88 | 676.4912 |  |  | 676.4912 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0
5.1.2.2 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 1 |  |  | 1 | 111.49 |  |  | 111.49 | 1 | 111.49 | 0 | 0 | 1 | 111.49 | 0 | 0
5.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 27.13 |  |  | 27.13 | 1531.4885 |  |  | 1531.4885 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0
5.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 9398.8074 |  |  |  |  | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 9398.8074 |  |  |  |  | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 0.88 | 365.12 |  | 366 | 8.6328 | 3581.8272 |  | 3590.46 | 366 | 3590.46 | 0 | 0 | 366 | 3590.46 | 0 | 0
5.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 0.88 |  |  | 0.88 | 22.8712 |  |  | 22.8712 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0
5.2.1.3 | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 115.66 | 80.99 |  |  | 80.99 | 9367.3034 |  |  | 9367.3034 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0
5.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 365305.1422 |  |  |  |  | 532220.93 |  | 0 |  | 545660.0928 | 0 | 0.0434
5.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1390.9672 |  |  |  |  | 1390.96 |  | 0 |  | 2267.83 | 0 | 0
5.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  | 1390.9672 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0
5.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 114 |  | 109.2 |  | 915.42 |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
5.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 130072.2652 |  |  |  |  | 285250.59 |  | 0 |  | 297812.88 | 0 | 0
5.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
5.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  | 36.83 | 0 | 21963.2022 |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  | 528 | 0 | 2544.96 |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  | 4554 | 0 | 27870.48 |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 281.764 |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 756.37 |  | 878.97 | 11161.504 | 68859.9248 |  | 80021.4288 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0
5.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 11879 |  | 12463 | 4660.32 | 94794.42 |  | 99454.74 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0
5.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  | 144 | 0 | 1211.04 |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  | 37 | 0 | 298.96 |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 119.85 |  | 136.65 | 8166.144 | 58256.688 |  | 66422.832 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0
5.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  | 12562.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.29 | 0 | 0
5.3.2.12 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 | 226.42 |  | 226.42 | 0 | 11737.6128 |  | 11737.6128 | 226.42 | 11737.61 | 0 | 0 | 226.42 | 11737.6128 | 0 | 0
5.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 13844.9586 |  |  |  |  | 13844.95 |  | 0 |  | 13844.95 | 0 | 0
5.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  | 13844.9586 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0
5.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 2958.9223 |  |  |  |  | 2958.91 |  | 0 |  | 2958.91 | 0 | 0
5.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  | 2156.3619 | 23.59 | 2156.36 |  | 0 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0
5.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  | 599.4744 | 4.76 | 599.47 |  | 0 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0
5.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  | 203.086 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0
5.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9240.366 |  |  |  |  | 9240.36 |  | 0 |  | 9240.36 | 0 | 0
5.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  | 4770.496 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0
5.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  | 210 | 1675.8 |  |  | 1675.8 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 210 | 1675.8 | 0 | 0
5.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  | 55 | 462.55 |  |  | 462.55 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 55 | 462.55 | 0 | 0
5.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  | 78 | 630.24 |  |  | 630.24 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 78 | 630.24 | 0 | 0
5.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  | 1701.28 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0
5.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 18264.59 |  |  |  |  | 18264.58 |  | 0 |  | 18264.58 | 0 | 0
5.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  | 7984.208 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0
5.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  | 502 | 4005.96 |  |  | 4005.96 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 502 | 4005.96 | 0 | 0
5.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
5.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  | 34 | 274.72 |  |  | 274.72 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 34 | 274.72 | 0 | 0
5.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  | 4326.112 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0
5.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 22658.7112 |  |  |  |  | 22658.7 |  | 0 |  | 22658.7 | 0 | 0
5.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  | 3104.464 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0
5.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  | 2954.994 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0
5.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  | 3178.9632 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0
5.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  | 169 | 13420.29 |  |  | 13420.29 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 169 | 13420.29 | 0 | 0
5.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 49946.7594 |  |  |  |  | 49946.73 |  | 0 |  | 49946.73 | 0 | 0
5.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  | 17260.082 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0
5.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  | 24977.8774 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0
5.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  | 2294.208 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0
5.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  | 122 | 973.56 |  |  | 973.56 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 122 | 973.56 | 0 | 0
5.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  | 631.904 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0
5.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  | 3809.128 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0
5.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6322.5289 |  |  |  |  | 6322.51 |  | 0 |  | 6322.51 | 0 | 0
5.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  | 3219.086 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0
5.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  | 2012.7132 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0
5.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  | 570.7539 | 9.27 | 570.75 |  | 0 | 9.27 | 570.75 | 0 | 0
5.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  | 519.9758 | 10.73 | 519.97 |  | 0 | 10.73 | 519.97 | 0 | 0
5.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 110605.0734 |  |  | 110605.0734 |  | 110605.03 |  | 0 |  | 110605.03 | 0 | 0.0434
5.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  | 31223.7309 | 111.39 | 31223.73 |  | 0 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0
5.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  | 9881.352 | 15.3 | 9881.35 |  | 0 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0
5.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  | 3670.0281 | 5.63 | 3670.02 |  | 0 | 5.63 | 3670.02 | 0 | 0
5.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  | 1248.975 | 13.65 | 1248.97 |  | 0 | 13.65 | 1248.97 | 0 | 0
5.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 |  | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
5.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  | 737.8176 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0
5.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  | 2997.2652 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0
5.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  | 26167.6132 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0
5.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  | 9709.2261 | 531.43 | 9709.22 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.22 | 0 | 0
5.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  | 15112.9608 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0
5.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  | 25 | 8336.25 |  |  | 8336.25 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 25 | 8336.25 | 0 | 0
5.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 667462.3479 |  |  |  |  | 410016.27 |  | 168065.584 |  | 915654.67 | 0 | 0
5.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 232788.75 |  | 14092.67 |  | 304353.9 | 0 | 0
5.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
5.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
5.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
5.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
5.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
5.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
5.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
5.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
5.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 |  | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
5.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
5.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 0.5 | 14092.66 | 0.5 | 14092.67 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
5.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
5.4.1.13 | 5.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
5.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1359.12 |  |  |  |  | 0 |  | 1359.12 |  | 1359.12 | 0 | 0
5.4.2.1 | COMP38 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 1359.12 | 1 |  |  | 1 | 1359.12 |  |  | 1359.12 | 0 | 0 | 1 | 1359.12 | 1 | 1359.12 | 0 | 0
5.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 360780.758 |  |  |  |  | 163932.07 |  | 152613.794 |  | 220238.97 | 0 | 0
5.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  | 2 | 36356.26 |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
5.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 92.4 |  | 92.4 | 0 | 117239.892 |  | 117239.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 92.4 | 186.6 |  | 279 | 27255.228 | 55041.402 |  | 82296.63 | 195.3 | 57607.64 | 83.7 | 24688.99 | 279 | 82296.63 | 0 | 0
5.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 66.6 |  | 66.6 | 0 | 20620.692 |  | 20620.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 66.6 | 212.4 |  | 279 | 23860.116 | 76094.424 |  | 99954.54 | 195.3 | 69968.17 | 83.7 | 29986.37 | 279 | 99954.54 | 0 | 0
5.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  | 8 | 0 | 27522.8 |  | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  | 8 | 0 | 16153.84 |  | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 6521 |  | 6521 | 0 | 52950.52 |  | 52950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 6521 |  | 6521 | 0 | 4173.44 |  | 4173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 36.89 |  | 36.89 | 0 | 17931.4912 |  | 17931.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 36.89 |  | 36.89 | 0 | 3909.2333 |  | 3909.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0
5.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  | 2 | 0 | 11587.5 |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 |  | 1625.0685 | 0 | 0 | 49.17 | 1625.06 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0
5.4.3.15 | 5.4.3.4 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 279 | 0 | 279 |  | 207157.5 |  | 207157.5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 207157.5 | 0 | 0
5.4.3.16 | 5.4.3.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 575.31 | 0 | 279 | 0 | 279 |  | 160511.49 |  | 160511.49 | 111.6 | 0 | 167.4 | 96306.894 | 279 | 160511.49 | 0 | 0
5.4.3.17 | 5.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 12'', fornecimento e instalação (conforme projeto) | un | 6550.59 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 13101.18 |  | 13101.18 | 0 | 0 | 0
5.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
5.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
5.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427452.3844 |  |  |  |  | 375497.62 |  | 44965.58 |  | 427452.38 | 0 | 0
5.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427452.3844 |  |  |  |  | 375497.62 |  | 44965.58 |  | 427452.38 | 0 | 0
5.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0.9 | 368508.44 | 0.1 | 40945.39 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
5.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
5.5.1.3 | COMP45 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 208.08 | 1 |  |  | 1 | 208.08 |  |  | 208.08 | 0 | 0 | 1 | 208.08 | 1 | 208.08 | 0 | 0
5.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 60.34 | 6989.18 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 43372.777 |  |  |  |  | 39993.79 |  | 0 |  | 43372.77 | 0 | 0
5.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39993.794 |  |  |  |  | 39993.79 |  | 0 |  | 39993.79 | 0 | 0
5.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 |  | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
5.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 |  | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
5.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  | 20 | 149.4 |  |  | 149.4 | 20 | 149.4 |  | 0 | 20 | 149.4 | 0 | 0
5.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  | 991.512 | 169.2 | 991.51 |  | 0 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0
5.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  | 2249.812 | 333.8 | 2249.81 |  | 0 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0
5.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 |  | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
5.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 |  | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
5.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  | 11 | 1879.46 |  |  | 1879.46 | 11 | 1879.46 |  | 0 | 11 | 1879.46 | 0 | 0
5.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 |  | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
5.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 |  | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
5.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  | 78.4 | 588 |  |  | 588 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 78.4 | 588 | 0 | 0
5.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  | 70 | 886.9 |  |  | 886.9 | 70 | 886.9 |  | 0 | 70 | 886.9 | 0 | 0
5.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 |  | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
5.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  | 20 | 7248.8 |  |  | 7248.8 | 20 | 7248.8 |  | 0 | 20 | 7248.8 | 0 | 0
5.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 2 | 9953.34 |  | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
5.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 |  | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
5.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3378.983 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3378.98 | 0 | 0
5.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
5.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
5.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  | 2365.933 | 0 | 0 |  | 0 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0
5.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
5.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2437.28 | 0 | 0
5.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2437.28 | 0 | 0
5.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
5.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
5.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  | 4 | 789.8 |  |  | 789.8 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 789.8 | 0 | 0
5.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  | 3 | 535.44 |  |  | 535.44 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 535.44 | 0 | 0
5.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
|  | TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 5997821.9 | 1393237.701 | 512054.095 | 6879005.51 |  | 4964911.122 |  | 225611.154 |  | 5190522.276 |  | 969864.9098
Valores da medição por município: |  |  | 15ª Medição | Reajuste 24,29%
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  | Geral (canteiro central) | 7197.66 | 1748.3116
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 213031.164 | 51745.2697 | [14 empty] | 1688483.234
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 356.96 | 86.7056
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 5025.37 | 1220.6624
Total |  |  | 225611.154 | 54800.9493
Total geral |  |  | 280412.1033
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO CONTRATO |  |  | CONTRATO | ACRÉSCIMO | DECRESCIMO | VALOR FINAL | MEDIDO ACUMULADO ANTERIOR | 15ª MEDIÇÃO | ACUMULADO TOTAL | AVANÇO %
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  |  | 196427.87 | 100052.95 | 0 | 296480.82 | 233800.26 | 7197.66 | 240997.92 | 81.29%
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 1520449.28 | 871581.78 | 0 | 2392031.06 | 1374812.38 | 213031.164 | 1587843.544 | 66.38%
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 1365196.33 | 477771.71 | 185794.28 | 1657173.76 | 1642654.362 | 356.96 | 1643011.322 | 99.15%
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 2915748.42 | 43884.06 | 326259.8 | 2633372.68 | 1713644.12 | 5025.37 | 1718669.49 | 65.26%
Total geral |  | Total geral | 5997821.9 | 1493290.5 | 512054.08 | 6979058.32 | 4964911.122 | 225611.154 | 5190522.276 | 74.37%
|  |  | SEMOBI | [11 empty] | AMF Engenharia e Serviços

## DEZ (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI | [20 empty] | 1 - GERAL
2 - PRAÇA DO PAPA
3 - PORTO DE SANTANA
4 - CENTRO DE VITÓRIA
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [17 empty] | 5 - PRAINHA
DESCRIÇÃO: |  | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: |  | 15 | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: |  | 01/12/2022 a 31/12/2022 | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UND | QUANTIDADE |  |  |  |  | VALORES |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 15 |  | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO
|  |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. CONTRATADA | QUANT. ACRESCIDA/ | QUANT. DECRESCIDA | QUANTIDADE FINAL | VALOR CONTRATO | VALOR ACRESCIDO | VALOR DECRESCIDO | VALOR FINAL DO ITEM | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | GERAL | [7 empty] | 196427.8745 |  |  |  |  | 233800.26 |  | 0.002 |  | 233800.262 | 0 | 33500.9576
1.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 160167.6345 |  |  |  |  | 204737.68 |  | 0.002 |  | 204737.682 | 0 | 0
1.1.1 |  | Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | 27297.05 |  |  |  |  | 27297.05 |  | 0 |  | 27297.05 | 0 | 0
1.1.1.1 | COMP1A | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | un | 20807.46 | 1 |  |  | 1 | 20807.46 |  |  | 20807.46 | 1 | 20807.46 |  | 0 | 1 | 20807.46 | 0 | 0
1.1.1.2 | COMP1B | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | un | 6489.59 | 1 |  |  | 1 | 6489.59 |  |  | 6489.59 | 1 | 6489.59 | 0 | 0 | 1 | 6489.59 | 0 | 0
1.1.2 |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 61975.522 |  |  |  |  | 61975.52 |  | 0.002 |  | 85214.302 | 0 | 0
1.1.2.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 140.08 |  |  | 140.08 | 19422.092 |  |  | 19422.092 | 140.08 | 19422.09 | 0 | 0.002 | 140.08 | 19422.092 | 0 | 0
1.1.2.2 | 20343 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 783.92 | 10 |  |  | 10 | 7839.2 |  |  | 7839.2 | 10 | 7839.2 | 0 | 0 | 10 | 7839.2 | 0 | 0
1.1.2.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 10 |  |  | 10 | 8231.1 |  |  | 8231.1 | 10 | 8231.1 | 0 | 0 | 10 | 8231.1 | 0 | 0
1.1.2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 10 |  |  | 10 | 4797.5 |  |  | 4797.5 | 10 | 4797.5 | 0 | 0 | 10 | 4797.5 | 0 | 0
1.1.2.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 10 |  |  | 10 | 8419.2 |  |  | 8419.2 | 10 | 8419.2 | 0 | 0 | 10 | 8419.2 | 0 | 0
1.1.2.6 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 10 |  |  | 10 | 4899.5 |  |  | 4899.5 | 10 | 4899.5 | 0 | 0 | 10 | 4899.5 | 0 | 0
1.1.2.7 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 5 |  |  | 5 | 5144.45 |  |  | 5144.45 | 5 | 5144.45 | 0 | 0 | 5 | 5144.45 | 0 | 0
1.1.2.8 | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 160.2 | 12 |  |  | 12 | 1922.4 |  |  | 1922.4 | 12 | 1922.4 | 0 | 0 | 12 | 1922.4 | 0 | 0
1.1.2.9 | 20709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 216.68 | 6 |  |  | 6 | 1300.08 |  |  | 1300.08 | 6 | 1300.08 | 0 | 0 | 6 | 1300.08 | 0 | 0
1.1.2.10 | 40781 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 56.22 | 0 | 180 |  | 180 | 0 | 10119.6 |  | 10119.6 | 180 | 10119.6 | 0 | 0 | 180 | 10119.6 | 0 | 0
1.1.2.11 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m³ | 125.95 | 0 | 90 |  | 90 | 0 | 11335.5 |  | 11335.5 | 90 | 11335.5 | 0 | 0 | 90 | 11335.5 | 0 | 0
1.1.2.12 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 222.96 | 0 | 8 |  | 8 | 0 | 1783.68 |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
1.1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS | [6 empty] | 70895.0625 |  |  |  |  | 92226.33 |  | 0 |  | 92226.33 | 0 | 26303.3
1.1.3.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 251.25 | 82 |  | 333.25 | 34835.8125 | 11369.3 |  | 46205.1125 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0
1.1.3.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 9 | 3 |  | 12 | 4409.55 | 1469.85 |  | 5879.4 | 12 | 5879.4 | 0 | 0 | 12 | 5879.4 | 0 | 0
1.1.3.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 9 | 3 |  | 12 | 7407.99 | 2469.33 |  | 9877.32 | 12 | 9877.32 | 0 | 0 | 12 | 9877.32 | 0 | 0
1.1.3.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 9 | 3 |  | 12 | 4317.75 | 1439.25 |  | 5757 | 12 | 5757 | 0 | 0 | 12 | 5757 | 0 | 0
1.1.3.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 9 | 3 |  | 12 | 7577.28 | 2525.76 |  | 10103.04 | 12 | 10103.04 | 0 | 0 | 12 | 10103.04 | 0 | 0
1.1.3.6 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 12 | 2 |  | 14 | 12346.68 | 2057.78 |  | 14404.46 | 14 | 14404.46 | 0 | 0 | 14 | 14404.46 | 0 | 0
1.1.3.7 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 37.91 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 2653.7 |  | 2653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2653.7
1.1.3.8 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 433.87 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 43387 |  | 43387 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 17354.8
1.1.3.9 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 314.74 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 9442.2 |  | 9442.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6294.8
1.2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 36260.24 |  |  |  |  | 29062.58 |  | 0 |  | 29062.58 | 0 | 7197.6576
1.2.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 36260.24 |  |  |  |  | 29062.58 |  | 0 |  | 29062.58 | 0 | 7197.6576
1.2.1.1 | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 18130.12 | 2 |  |  | 2 | 36260.24 |  |  | 36260.24 | 1.603 | 29062.58 | 0 | 0 | 1.603 | 29062.58 | 0.397 | 7197.6576
2 | PRAÇA DO PAPA | PRAÇA DO PAPA | [6 empty] | 1448508.2899 |  |  |  |  | 1193968.37 |  | 81506.46 |  | 1276351.7 | 0 | 177472.6502
2.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 4236.449 |  |  |  |  | 4236.44 |  | 0 |  | 4236.44 | 0 | -2452.76
2.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
2.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
2.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 2452.769 |  |  |  |  | 2452.76 |  | 0 |  | 2452.76 | 0 | -2452.76
2.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 200.9 |  |  | 200.9 | 751.366 |  |  | 751.366 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0
2.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 30.14 |  |  | 30.14 | 1701.403 |  |  | 1701.403 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0
2.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4949.4134 |  |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 4949.4134 |  |  |  |  | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 75.57 |  |  | 75.57 | 741.3417 |  |  | 741.3417 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0
2.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 12.88 |  |  | 12.88 | 334.7512 |  |  | 334.7512 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0
2.2.1.3 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 3 |  |  | 3 | 334.47 |  |  | 334.47 | 3 | 334.47 | 0 | 0 | 3 | 334.47 | 0 | 0
2.2.1.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 62.69 |  |  | 62.69 | 3538.8505 |  |  | 3538.8505 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0
2.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 370258.1962 |  |  |  |  | 221597.22 |  | 46688.16 |  | 269162.25 | 0 | 101095.1204
2.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 2421.797 |  |  |  |  | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 |  | 109.2 | 876.876 | 876.876 |  | 1753.752 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
2.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 121328.59 | 121328.5976 |  |  |  |  | 116536.23 |  | 0 |  | 116536.23 | 0 | 4791.636
2.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 74.65 | 34559.96 | 0 | 0 | 74.65 | 34559.96 | 10.35 | 4791.636
2.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  |  | 35.71 | 21295.3014 |  |  | 21295.3014 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0
2.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  |  | 512 | 2467.84 |  |  | 2467.84 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 512 | 2467.84 | 0 | 0
2.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  |  | 4419.01 | 27044.3412 |  |  | 27044.3412 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0
2.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 |  |  | 6.3 | 306.054 |  |  | 306.054 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0
2.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 |  |  | 108 | 9832.32 |  |  | 9832.32 | 108 | 9832.32 |  | 0 | 108 | 9832.32 | 0 | 0
2.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 |  |  | 594 | 4740.12 |  |  | 4740.12 | 594 | 4740.12 |  | 0 | 594 | 4740.12 | 0 | 0
2.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 |  |  | 40 | 336.4 |  |  | 336.4 | 40 | 336.4 |  | 0 | 40 | 336.4 | 0 | 0
2.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  |  | 29 | 234.32 |  |  | 234.32 | 29 | 234.32 |  | 0 | 29 | 234.32 | 0 | 0
2.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 |  |  | 14.5 | 7048.16 |  |  | 7048.16 | 14.5 | 7048.16 |  | 0 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0
2.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 |  | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
2.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 15164.919 |  |  |  |  | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
2.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
2.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 3771.0081 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3771.0081
2.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  | 2681.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.0553
2.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  | 833.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 833.7228
2.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  | 256.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23
2.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9601.494 |  |  |  |  | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
2.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  | 51 | 4643.04 |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
2.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  | 160 | 1276.8 |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
2.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
2.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  | 50 | 404 |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
2.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
2.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 20580.706 |  |  |  |  | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
2.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  | 100 | 9104 |  |  | 9104 | 100 | 9104 |  | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
2.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  | 481 | 3838.38 |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 |  | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
2.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  | 287 | 2413.67 |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 |  | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
2.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  | 33 | 266.64 |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 |  | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
2.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 |  | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
2.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 23928.7072 |  |  |  |  | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
2.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  | 33 | 3004.32 |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 |  | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
2.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  | 344 | 2745.12 |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 |  | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
2.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 |  | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
2.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  | 184 | 14611.44 |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 |  | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
2.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 52096.8303 |  |  |  |  | 15131.98 |  | 18720.61 |  | 33852.59 | 0 | 18244.218
2.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  | 18720.6197 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
2.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  | 26063.1686 | 62.823 | 7818.95 | 0 | 0 | 62.823 | 7818.95 | 146.587 | 18244.218
2.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 |  | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
2.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  | 112 | 893.76 |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 |  | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
2.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 |  | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
2.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
2.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6351.67 |  |  |  |  | 0 |  | 6351.66 |  | 6351.66 | 0 | 0
2.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  | 2898.634 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
2.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  | 1951.836 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.83 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
2.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  | 10 | 615.7 |  |  | 615.7 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 10 | 615.7 | 0 | 0
2.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  | 11 | 885.5 |  |  | 885.5 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0
2.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 115012.467 |  |  |  |  | 19108.29 |  | 21615.89 |  | 40724.18 | 0 | 74288.2583
2.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  | 33205.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.5226
2.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  | 7194.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.6576
2.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  | 7333.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.5375
2.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  | 1605.825 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.82 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0
2.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
2.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
2.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  | 3046.5588 | 270.085 | 1523.27 | 270.085 | 1523.28 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0
2.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  | 26597.9708 | 270.085 | 13298.98 | 270.085 | 13298.99 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
2.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  | 9868.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9059
2.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  | 16685.6347 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.6347
2.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  | 22 | 7335.9 |  |  | 7335.9 | 11 | 3667.95 | 11 | 3667.95 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
2.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 597315.9999 |  |  |  |  | 580698.5 |  | 14345.61 |  | 595044.11 | 0 | 10041.5613
2.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 289918.25 |  | 14345.61 |  | 304263.86 | 0 | 90.048
2.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
2.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
2.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
2.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
2.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
2.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
2.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 3 | 43036.83 | 1 | 14345.61 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
2.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
2.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048
2.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
2.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
2.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
2.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  | 13295.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1246.91 |  |  |  |  | 1246.91 |  | 0 |  | 1246.91 | 0 | 0
2.4.2.1 | COMP37 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Praça do Papa) | un | 1246.91 | 1 |  |  | 1 | 1246.91 |  |  | 1246.91 | 1 | 1246.91 | 0 | 0 | 1 | 1246.91 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
2.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 290746.62 |  |  |  |  | 289533.34 |  | 0 |  | 289533.34 |  | 1213.2655
2.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAÇA DO PAPA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  | 2 | 36356.26 |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
2.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 86.8 |  |  | 86.8 | 110134.444 |  |  | 110134.444 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0
2.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 86.8 |  |  | 86.8 | 25603.396 |  |  | 25603.396 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0
2.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 64 |  |  | 64 | 19815.68 |  |  | 19815.68 | 64 | 19815.68 | 0 | 0 | 64 | 19815.68 | 0 | 0
2.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 64 |  |  | 64 | 22928.64 |  |  | 22928.64 | 64 | 22928.64 | 0 | 0 | 64 | 22928.64 | 0 | 0
2.4.3.6 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5048 |  |  | 5048 | 40989.76 |  |  | 40989.76 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0
2.4.3.7 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5048 |  |  | 5048 | 3230.72 |  |  | 3230.72 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0
2.4.3.8 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.89 |  |  | 31.89 | 15501.0912 |  |  | 15501.0912 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0
2.4.3.9 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.89 |  |  | 31.89 | 3379.3833 |  |  | 3379.3833 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0
2.4.3.10 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
2.4.3.11 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 11587.5 |  |  | 11587.5 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0
2.4.3.12 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  | 1213.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.2655
2.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.2478
2.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478
[19 empty] | 0 | 0
2.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427244.3044 |  |  |  |  | 382486.8 |  | 20472.69 |  | 402959.49 | 0 | 24284.8015
2.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427244.3044 |  |  |  |  | 382486.8 |  | 20472.69 |  | 402959.49 | 0 | 24284.8015
2.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0.9 | 368508.44 | 0.05 | 20472.69 | 0.95 | 388981.13 | 0.05 | 20472.6915
2.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
2.5.1.3 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
2.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 42442.573 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 42442.573
2.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39130.33 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39130.33
2.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
2.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
2.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  | 19 | 141.93 |  |  | 141.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 141.93
2.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  | 863.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 863.764
2.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  | 2125.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.796
2.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
2.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
2.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  | 10 | 1708.6 |  |  | 1708.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1708.6
2.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
2.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
2.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
2.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  | 567.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75
2.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  | 66 | 836.22 |  |  | 836.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 836.22
2.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
2.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  | 19 | 6886.36 |  |  | 6886.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6886.36
2.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
2.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
2.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3312.243 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3312.243
2.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
2.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
2.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  | 2299.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.193
2.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
2.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.354
2.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2061.354
2.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
2.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
2.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  | 3 | 592.35 |  |  | 592.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 592.35
2.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  | 2 | 356.96 |  |  | 356.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 356.96
2.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324
[19 empty] | 0 | 0
3 | PORTO DE SANTANA CARIACICA | PORTO DE SANTANA | [6 empty] | 1365196.3011 |  |  |  |  | 1642654.362 |  | 356.96 |  | 1630923.442 | 0 | 7893.318
3.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 9979.0712 |  |  |  |  | 13613.91 |  | 0 |  | 7690.07 | 0 | 0
3.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
3.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
3.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 8195.3912 |  |  |  |  | 11830.23 |  | 0 |  | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 268.29 |  | 268.29 | 0 | 5923.8432 |  | 5923.8432 | 0 | 268.29 | 5923.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 40.24 | 64.39 |  | 104.63 | 2271.548 | 3634.8155 |  | 5906.3635 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.3 | 10219 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 281.2437 | 0 | 40.24 |  | 40.24 | 0 | 11317.2485 |  | 11317.2485 | 40.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 23153.8944 |  |  |  |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 23153.8944 |  |  |  |  | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 349.44 |  |  | 349.44 | 3428.0064 |  |  | 3428.0064 | 349.44 | 3428 | 0 | 0 | 349.44 | 3428 | 0 | 0
3.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 349.44 |  |  | 349.44 | 19725.888 |  |  | 19725.888 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0
3.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 369381.3202 |  |  |  |  | 332158.68 |  | 0 |  | 325994.64 | 0 | 2916.648
3.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1544.921 |  |  |  |  | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 121328.5976 |  |  |  |  | 77942.05 |  | 0 |  | 77942.05 | 0 | 2916.648
3.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 78.7 | 36434.95 | 0 | 0 | 78.7 | 36434.95 | 6.3 | 2916.648
3.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  | 35.71 | 0 | 21295.3014 |  | 21295.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  | 512 | 0 | 2467.84 |  | 2467.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  | 4419.01 | 0 | 27044.3412 |  | 27044.3412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 | 36.91 | 0 | 43.21 | 306.054 | 1793.0878 |  | 2099.1418 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0
3.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 | 34.84 | 0 | 142.84 | 9832.32 | 3171.8336 |  | 13004.1536 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0
3.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 | 521 | 0 | 1115 | 4740.12 | 4157.58 |  | 8897.7 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0
3.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 | 26 | 0 | 66 | 336.4 | 218.66 |  | 555.06 | 66 | 555.06 | 0 | 0 | 66 | 555.06 | 0 | 0
3.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  | 29 | 0 | 234.32 |  | 234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 | 2.53 | 0 | 17.03 | 7048.16 | 1229.7824 |  | 8277.9424 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0
3.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
3.3.2.12 | 30206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 118.92 | 0 | 40.24 | 0 | 40.24 | 0 | 4785.3408 |  | 4785.3408 | 40.2435 | 4785.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.13 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 | 26.59 | 0 | 26.59 | 0 | 1378.4256 |  | 1378.4256 | 26.5875 | 1378.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 15164.919 |  |  |  |  | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
3.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
3.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 3771.0081 |  |  |  |  | 3771 |  | 0 |  | 3771 | 0 | 0
3.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  | 2681.0553 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0
3.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  | 833.7228 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0
3.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  | 256.23 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0
3.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9601.494 |  |  |  |  | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
3.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  | 51 | 4643.04 |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
3.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  | 160 | 1276.8 |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
3.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
3.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  | 50 | 404 |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
3.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
3.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 20580.706 |  |  |  |  | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
3.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  | 100 | 9104 |  |  | 9104 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
3.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  | 481 | 3838.38 |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
3.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  | 287 | 2413.67 |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
3.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  | 33 | 266.64 |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
3.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
3.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 23928.7072 |  |  |  |  | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
3.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  | 33 | 3004.32 |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
3.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  | 344 | 2745.12 |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
3.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
3.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  | 184 | 14611.44 |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
3.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 52096.8303 |  |  |  |  | 52096.8 |  | 0 |  | 52096.8 | 0 | 0
3.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  | 18720.6197 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
3.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  | 26063.1686 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0
3.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
3.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  | 112 | 893.76 |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
3.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
3.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
3.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6351.67 |  |  |  |  | 6351.66 |  | 0 |  | 6351.66 | 0 | 0
3.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  | 2898.634 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
3.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  | 1951.836 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
3.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  | 10 | 615.7 |  |  | 615.7 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0
3.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  | 11 | 885.5 |  |  | 885.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0
3.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 115012.467 |  |  |  |  | 115012.41 |  | 0 |  | 115012.41 | 0 | 0
3.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  | 33205.5226 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
3.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  | 7194.6576 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0
3.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  | 7333.5375 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0
3.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  | 1605.825 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0
3.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
3.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
3.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  | 3046.5588 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0
3.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  | 26597.9708 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
3.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  | 9868.9059 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0
3.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  | 16685.6347 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0
3.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  | 22 | 7335.9 |  |  | 7335.9 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
3.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 489198.4939 |  |  |  |  | 805578.022 |  | 0 |  | 805578.022 | 0 | 0
3.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 304353.9 |  | 0 |  | 304353.9 | 0 | 0
3.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
3.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
3.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
3.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
3.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
3.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
3.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
3.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
3.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
3.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
3.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
3.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
3.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 |  | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
3.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 2219.49 |  |  |  |  | 2219.49 |  | 0 |  | 2219.49 | 0 | 0
3.4.2.1 | COMP36 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana Cariacica) | un | 2219.49 | 1 |  |  | 1 | 2219.49 |  |  | 2219.49 | 1 | 2219.49 | 0 | 0 | 1 | 2219.49 | 0 | 0
3.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 181656.534 |  |  |  |  | 202184.79 |  | 0 |  | 202184.79 | 0 | 0
3.4.3.1 | COT15 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 11945.63 | 2 |  |  | 2 | 23891.26 |  |  | 23891.26 | 2 | 23891.26 | 0 | 0 | 2 | 23891.26 | 0 | 0
3.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 35.8 | 0 | 35.8 | 0 | 45424.114 | 0 | 45424.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 35.8 | 138.2 |  | 174 | 10559.926 | 40764.854 | 0 | 51324.78 | 174 | 51324.78 | 0 | 0 | 174 | 51324.78 | 0 | 0
3.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 2.8 |  | 2.8 | 0 | 866.936 | 0 | 866.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 2.8 | 171.2 |  | 174 | 1003.128 | 61334.112 | 0 | 62337.24 | 174 | 62337.24 | 0 | 0 | 174 | 62337.24 | 0 | 0
3.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  | 8 | 0 | 27522.8 | 0 | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 | 23.2 |  | 31.2 | 16153.84 | 46846.136 | 0 | 62999.976 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0
3.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 3870 |  | 3870 | 0 | 31424.4 | 0 | 31424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 3870 |  | 3870 | 0 | 2476.8 | 0 | 2476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.09 |  | 16.09 | 0 | 7821.0272 | 0 | 7821.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 16.09 |  | 16.09 | 0 | 1705.0573 | 0 | 1705.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
3.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  | 2 | 0 | 11587.5 | 0 | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 | 0 | 1625.0685 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0
3.4.3.15 | COMP-A02 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 129195 | 0 | 129195 | 174 | 129195 | 0 | 0 | 174 | 129195 | 0 | 0
3.4.3.16 | COMP-A03 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 578.87 | 0 | 174 | 0 | 174 | 0 | 100723.38 | 0 | 100723.38 | 174 | 100723.38 | 0 | 0 | 174 | 100723.38 | 0 | 0
3.4.3.17 | COMP-A04 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 1018.16 |  | 31.2 |  | 31.2 | 0 | 31766.592 | 0 | 31766.592 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0
3.4.3.18 | COMP-A06 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm L = 5,10 m - fornecimento e instalação | un | 6550.59 |  | 2 |  | 2 | 0 | 13101.18 | 0 | 13101.18 | 2 | 13101.18 | 0 | 0 | 2 | 13101.18 | 0 | 0
3.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 8738.24 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
3.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
3.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428979.5944 |  |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428979.5944 |  |  |  |  | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
3.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
3.5.1.3 | COMP43 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | un | 1735.29 | 1 |  |  | 1 | 1735.29 |  |  | 1735.29 | 1 | 1735.29 | 0 | 0 | 1 | 1735.29 | 0 | 0
3.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
3.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 42442.573 |  |  |  |  | 37465.89 |  | 0 |  | 37465.89 | 0 | 4976.67
3.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39130.33 |  |  |  |  | 34153.65 |  | 0 |  | 34153.65 | 0 | 4976.67
3.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 |  | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
3.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 |  | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
3.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  | 19 | 141.93 |  |  | 141.93 | 19 | 141.93 |  | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0
3.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  | 863.764 | 147.4 | 863.76 |  | 0 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
3.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  | 2125.796 | 315.4 | 2125.79 |  | 0 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0
3.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 |  | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
3.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 |  | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
3.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  | 10 | 1708.6 |  |  | 1708.6 | 10 | 1708.6 |  | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
3.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
3.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
3.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  | 567.75 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
3.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  | 66 | 836.22 |  |  | 836.22 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
3.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
3.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  | 19 | 6886.36 |  |  | 6886.36 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
3.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 1 | 4976.67 | 0 | 0 | 1 | 4976.67 | 1 | 4976.67
3.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
3.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3312.243 |  |  |  |  | 3312.24 |  | 0 |  | 3312.24 | 0 | 0
3.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
3.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
3.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  | 2299.193 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
3.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
3.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 1704.39 |  | 356.96 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2061.354 |  |  |  |  | 1704.39 |  | 356.96 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
3.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
3.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  | 3 | 592.35 |  |  | 592.35 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0
3.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  | 2 | 356.96 |  |  | 356.96 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 2 | 356.96 | 0 | 0
3.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
4 | CENTRO DE VITÓRIA | CENTRO DE VITÓRIA | [6 empty] | 1468117.0324 |  |  |  |  | 519675.75 |  | 0 |  | 532971.2 | 0 | 943844.0258
4.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 7682.7567 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7682.7567
4.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1783.68
4.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1783.68
4.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 5899.0767 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5899.0767
4.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 175.68 |  |  | 175.68 | 3879.0144 |  |  | 3879.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.68 | 3879.0144
4.1.2.2 | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 50.93 | 4.96 |  |  | 4.96 | 252.6128 |  |  | 252.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 252.6128
4.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 31.31 |  |  | 31.31 | 1767.4495 |  |  | 1767.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 1767.4495
4.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 4745.5412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 4745.5412 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 71.62 |  |  | 71.62 | 702.5922 |  |  | 702.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 702.5922
4.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 71.62 |  |  | 71.62 | 4042.949 |  |  | 4042.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 4042.949
4.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 365305.1422 |  |  |  |  | 39351.6 |  | 0 |  | 39351.6 | 0 | 313586.6212
4.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1390.9672 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1390.9672
4.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  | 1390.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.9672
4.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 |  | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 | 0 | 876.876
[19 empty] | 0 | 0
4.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 130072.2652 |  |  |  |  | 39351.6 |  | 0 |  | 39351.6 | 0 | 78353.7442
4.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
4.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  |  | 36.83 | 21963.2022 |  |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2022
4.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  |  | 528 | 2544.96 |  |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2544.96
4.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  |  | 4554 | 27870.48 |  |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48
4.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  |  | 5.8 | 281.764 |  |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 281.764
4.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 |  |  | 122.6 | 11161.504 |  |  | 11161.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.504
4.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 |  |  | 584 | 4660.32 |  |  | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4660.32
4.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  |  | 144 | 1211.04 |  |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1211.04
4.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  |  | 37 | 298.96 |  |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 298.96
4.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 |  |  | 16.8 | 8166.144 |  |  | 8166.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.144
4.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  | 12562.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 195.37
4.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 13844.9586 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 13844.9586
4.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  | 13844.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.9586
[19 empty] | 0 | 0
4.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 2958.9223 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2958.9223
4.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  | 2156.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.3619
4.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  | 599.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 599.4744
4.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  | 203.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 203.086
[19 empty] | 0 | 0
4.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9240.366 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9240.366
4.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  | 4770.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.496
4.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  | 210 | 1675.8 |  |  | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1675.8
4.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  | 55 | 462.55 |  |  | 462.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 462.55
4.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  | 78 | 630.24 |  |  | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630.24
4.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  | 1701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28
[19 empty] | 0 | 0
4.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 18264.59 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18264.59
4.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  | 7984.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.208
4.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  | 502 | 4005.96 |  |  | 4005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4005.96
4.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
4.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  | 34 | 274.72 |  |  | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274.72
4.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  | 4326.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.112
4.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 22658.7112 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  | 3104.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.464
4.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  | 2954.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.994
4.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  | 3178.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.9632
4.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  | 169 | 13420.29 |  |  | 13420.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13420.29
4.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 49946.7594 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 49946.7594
4.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  | 17260.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.082
4.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  | 24977.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.8774
4.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  | 2294.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.208
4.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  | 122 | 973.56 |  |  | 973.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 973.56
4.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  | 631.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 631.904
4.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  | 3809.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.128
4.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6322.5289 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6322.5289
4.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  | 3219.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.086
4.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  | 2012.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.7132
4.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  | 570.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 570.7539
4.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  | 519.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 519.9758
4.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 110605.0734 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 110605.0734
4.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  | 31223.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.7309
4.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  | 9881.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 9881.352
4.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  | 3670.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3670.0281
4.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  | 1248.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.975
4.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545
4.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  | 737.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 737.8176
4.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  | 2997.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.2652
4.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  | 26167.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.6132
4.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  | 9709.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.2261
4.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  | 15112.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.9608
4.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  | 25 | 8336.25 |  |  | 8336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8336.25
4.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 616385.4069 |  |  |  |  | 480324.15 |  | 0 |  | 493619.6 | 0 | 143830.9213
4.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 188530.49 |  | 0 |  | 201825.94 | 0 | 115823.418
4.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
4.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
4.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
4.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
4.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
4.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
4.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57382.44
4.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
4.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048
4.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
4.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28185.33
4.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
4.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | und | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
4.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1770.61 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1770.61
4.4.2.1 | COMP39 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 1770.61 | 1 |  |  | 1 | 1770.61 |  |  | 1770.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1770.61
4.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 309292.327 |  |  |  |  | 291793.66 |  | 0 |  | 291793.66 | 0 | 17498.6455
4.4.3.1 | COT17 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 16620.01 | 2 |  |  | 2 | 33240.02 |  |  | 33240.02 | 2 | 33240.02 | 0 | 0 | 2 | 33240.02 | 0 | 0
4.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 77.2 |  |  | 77.2 | 97953.676 |  |  | 97953.676 | 74.2 | 94147.18 |  | 0 | 74.2 | 94147.18 | 3 | 3806.49
4.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 77.2 |  |  | 77.2 | 22771.684 |  |  | 22771.684 | 74.2 | 21886.77 |  | 0 | 74.2 | 21886.77 | 3 | 884.91
4.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 50.2 |  |  | 50.2 | 15542.924 |  |  | 15542.924 | 50.2 | 15542.92 |  | 0 | 50.2 | 15542.92 | 0 | 0
4.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 50.2 |  |  | 50.2 | 17984.652 |  |  | 17984.652 | 50.2 | 17984.65 |  | 0 | 50.2 | 17984.65 | 0 | 0
4.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  |  | 8 | 27522.8 |  |  | 27522.8 | 8 | 27522.8 |  | 0 | 8 | 27522.8 | 0 | 0
4.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  |  | 8 | 16153.84 |  |  | 16153.84 | 8 | 16153.84 |  | 0 | 8 | 16153.84 | 0 | 0
4.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5340 |  |  | 5340 | 43360.8 |  |  | 43360.8 | 5340 | 43360.8 |  | 0 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0
4.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5340 |  |  | 5340 | 3417.6 |  |  | 3417.6 | 5340 | 3417.6 |  | 0 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0
4.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.31 |  |  | 31.31 | 15219.1648 |  |  | 15219.1648 | 31.31 | 15219.16 |  | 0 | 31.31 | 15219.16 | 0 | 0
4.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.31 |  |  | 31.31 | 3317.9207 |  |  | 3317.9207 | 31.31 | 3317.92 |  | 0 | 31.31 | 3317.92 | 0 | 0
4.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
4.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 11587.5 |  |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11587.5
4.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  | 1213.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.2655
4.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.2478
4.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478
4.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428188.1244 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 428188.1244 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
4.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
4.5.1.3 | COMP44 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 943.82 | 1 |  |  | 1 | 943.82 |  |  | 943.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.82
4.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644
4.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 43372.777 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 43372.777
4.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39993.794 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 39993.794
4.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
4.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
4.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  | 20 | 149.4 |  |  | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.4
4.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  | 991.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 991.512
4.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  | 2249.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.812
4.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
4.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
4.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  | 11 | 1879.46 |  |  | 1879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879.46
4.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
4.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
4.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  | 78.4 | 588 |  |  | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 588
4.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  | 70 | 886.9 |  |  | 886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 886.9
4.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
4.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  | 20 | 7248.8 |  |  | 7248.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7248.8
4.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
4.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
[19 empty] | 0 | 0
4.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3378.983 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3378.983
4.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 753.84
4.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
4.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  | 2365.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.933
4.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
4.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
4.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
4.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  | 4 | 789.8 |  |  | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
4.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  | 3 | 535.44 |  |  | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
4.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324
5 | PRAINHA DE VILA VELHA | PRAINHA | [6 empty] | 1519531.8926 |  |  |  |  | 1374812.38 |  | 67750.6 |  | 1714801.9428 | 0 | 186912.3357
5.1 |  | Serviços Preliminares | [6 empty] | 4103.1497 |  |  |  |  | 4103.14 |  | 0 |  | 4103.14 | 0 | 0
5.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 1783.68 |  |  |  |  | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
5.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  | 8 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
5.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [6 empty] | 2319.4697 |  |  |  |  | 2319.46 |  | 0 |  | 2319.46 | 0 | 0
5.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 180.88 |  |  | 180.88 | 676.4912 |  |  | 676.4912 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0
5.1.2.2 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 1 |  |  | 1 | 111.49 |  |  | 111.49 | 1 | 111.49 | 0 | 0 | 1 | 111.49 | 0 | 0
5.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 27.13 |  |  | 27.13 | 1531.4885 |  |  | 1531.4885 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0
5.2 |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 9398.8074 |  |  |  |  | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 9398.8074 |  |  |  |  | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 0.88 | 365.12 |  | 366 | 8.6328 | 3581.8272 |  | 3590.46 | 366 | 3590.46 | 0 | 0 | 366 | 3590.46 | 0 | 0
5.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 0.88 |  |  | 0.88 | 22.8712 |  |  | 22.8712 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0
5.2.1.3 | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 115.66 | 80.99 |  |  | 80.99 | 9367.3034 |  |  | 9367.3034 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0
5.3 |  | SALA DE ESPERA | [6 empty] | 365305.1422 |  |  |  |  | 532220.93 |  | 0 |  | 533097.8028 | 0 | -37384.3956
5.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 1390.9672 |  |  |  |  | 1390.96 |  | 0 |  | 2267.83 | 0 | 0
5.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  | 1390.9672 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0
5.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 | 114 |  | 109.2 |  | 915.42 |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
5.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 130072.2652 |  |  |  |  | 285250.59 |  | 0 |  | 285250.59 | 0 | 12562.291
5.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  | 85 | 39351.6 |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
5.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  | 36.83 | 0 | 21963.2022 |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  | 528 | 0 | 2544.96 |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  | 4554 | 0 | 27870.48 |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 281.764 |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 | 756.37 |  | 878.97 | 11161.504 | 68859.9248 |  | 80021.4288 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0
5.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 | 11879 |  | 12463 | 4660.32 | 94794.42 |  | 99454.74 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0
5.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  | 144 | 0 | 1211.04 |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  | 37 | 0 | 298.96 |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 | 119.85 |  | 136.65 | 8166.144 | 58256.688 |  | 66422.832 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0
5.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  | 12562.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.291
5.3.2.12 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 | 226.42 |  | 226.42 | 0 | 11737.6128 |  | 11737.6128 | 226.42 | 11737.61 | 0 | 0 | 226.42 | 11737.6128 | 0 | 0
5.3.3 |  | PISO | [6 empty] | 13844.9586 |  |  |  |  | 13844.95 |  | 0 |  | 13844.95 | 0 | 0
5.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  | 13844.9586 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0
5.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [6 empty] | 2958.9223 |  |  |  |  | 2958.91 |  | 0 |  | 2958.91 | 0 | 0
5.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  | 2156.3619 | 23.59 | 2156.36 |  | 0 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0
5.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  | 599.4744 | 4.76 | 599.47 |  | 0 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0
5.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  | 203.086 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0
5.3.5 |  | PILARES | [6 empty] | 9240.366 |  |  |  |  | 9240.36 |  | 0 |  | 9240.36 | 0 | 0
5.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  | 4770.496 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0
5.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  | 210 | 1675.8 |  |  | 1675.8 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 210 | 1675.8 | 0 | 0
5.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  | 55 | 462.55 |  |  | 462.55 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 55 | 462.55 | 0 | 0
5.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  | 78 | 630.24 |  |  | 630.24 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 78 | 630.24 | 0 | 0
5.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  | 1701.28 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0
5.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [6 empty] | 18264.59 |  |  |  |  | 18264.58 |  | 0 |  | 18264.58 | 0 | 0
5.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  | 7984.208 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0
5.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  | 502 | 4005.96 |  |  | 4005.96 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 502 | 4005.96 | 0 | 0
5.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  | 199 | 1673.59 |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
5.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  | 34 | 274.72 |  |  | 274.72 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 34 | 274.72 | 0 | 0
5.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  | 4326.112 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0
5.3.7 |  | LAJE | [6 empty] | 22658.7112 |  |  |  |  | 22658.7 |  | 0 |  | 22658.7 | 0 | 0
5.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  | 3104.464 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0
5.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  | 2954.994 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0
5.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  | 3178.9632 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0
5.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  | 169 | 13420.29 |  |  | 13420.29 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 169 | 13420.29 | 0 | 0
5.3.8 |  | COBERTURA | [6 empty] | 49946.7594 |  |  |  |  | 49946.73 |  | 0 |  | 49946.73 | 0 | -49946.73
5.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  | 17260.082 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0
5.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  | 24977.8774 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0
5.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  | 2294.208 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0
5.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  | 122 | 973.56 |  |  | 973.56 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 122 | 973.56 | 0 | 0
5.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  | 631.904 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0
5.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  | 3809.128 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0
5.3.9 |  | DRENAGEM | [6 empty] | 6322.5289 |  |  |  |  | 6322.51 |  | 0 |  | 6322.51 | 0 | 0
5.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  | 3219.086 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0
5.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  | 2012.7132 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0
5.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  | 570.7539 | 9.27 | 570.75 |  | 0 | 9.27 | 570.75 | 0 | 0
5.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  | 519.9758 | 10.73 | 519.97 |  | 0 | 10.73 | 519.97 | 0 | 0
5.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 110605.0734 |  |  | 110605.0734 |  | 110605.03 |  | 0 |  | 110605.03 | 0 | 0.0434
5.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  | 31223.7309 | 111.39 | 31223.73 |  | 0 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0
5.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  | 9881.352 | 15.3 | 9881.35 |  | 0 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0
5.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  | 3670.0281 | 5.63 | 3670.02 |  | 0 | 5.63 | 3670.02 | 0 | 0
5.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  | 1248.975 | 13.65 | 1248.97 |  | 0 | 13.65 | 1248.97 | 0 | 0
5.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 |  | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
5.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  | 737.8176 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0
5.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  | 2997.2652 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0
5.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  | 26167.6132 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0
5.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  | 9709.2261 | 531.43 | 9709.22 | 0 | 0 | 531.43 | 9709.22 | 0 | 0
5.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  | 15112.9608 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0
5.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  | 25 | 8336.25 |  |  | 8336.25 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 25 | 8336.25 | 0 | 0
5.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [6 empty] | 667462.3479 |  |  |  |  | 410016.27 |  | 57382.44 |  | 738760.8 | 0 | 176893.8743
5.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [6 empty] | 296584.2221 |  |  |  |  | 232788.75 |  | 57382.44 |  | 290171.19 | 0 | 14182.713
5.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
5.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
5.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
5.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  | 73 | 804.46 |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
5.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
5.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
5.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
5.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  | 2 | 10956.38 |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
5.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048
5.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  | 15 | 30165.6 |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
5.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  | 1 | 28185.33 |  |  | 28185.33 | 0.5 | 14092.66 | 0 | 0 | 0.5 | 14092.66 | 0.5 | 14092.665
5.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  | 2 | 681.46 |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
5.4.1.13 | 5.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
5.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [6 empty] | 1359.12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1359.12
5.4.2.1 | COMP38 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 1359.12 | 1 |  |  | 1 | 1359.12 |  |  | 1359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1359.12
5.4.3 |  | ESTACAS | [6 empty] | 360780.758 |  |  |  |  | 163932.07 |  | 0 |  | 163932.07 | 0 | 56306.8995
5.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  | 2 | 36356.26 |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
5.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 92.4 |  | 92.4 | 0 | 117239.892 |  | 117239.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 92.4 | 186.6 |  | 279 | 27255.228 | 55041.402 |  | 82296.63 | 195.3 | 57607.64 | 0 | 0 | 195.3 | 57607.64 | 83.7 | 24688.989
5.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 66.6 |  | 66.6 | 0 | 20620.692 |  | 20620.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 66.6 | 212.4 |  | 279 | 23860.116 | 76094.424 |  | 99954.54 | 195.3 | 69968.17 | 0 | 0 | 195.3 | 69968.17 | 83.7 | 29986.362
5.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  | 8 | 0 | 27522.8 |  | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  | 8 | 0 | 16153.84 |  | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 6521 |  | 6521 | 0 | 52950.52 |  | 52950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 6521 |  | 6521 | 0 | 4173.44 |  | 4173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 36.89 |  | 36.89 | 0 | 17931.4912 |  | 17931.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 36.89 |  | 36.89 | 0 | 3909.2333 |  | 3909.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  | 4 | 6.48 |  |  | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.48
5.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  | 2 | 0 | 11587.5 |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 |  | 1625.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.17 | 1625.0685
5.4.3.15 | 5.4.3.4 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 | 279 | 0 | 279 |  | 207157.5 |  | 207157.5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 207157.5 | 0 | 0
5.4.3.16 | 5.4.3.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 575.31 | 0 | 279 | 0 | 279 |  | 160511.49 |  | 160511.49 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 64204.59 | 167.4 | 96306.894
5.4.3.17 | 5.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 12'', fornecimento e instalação (conforme projeto) | un | 6550.59 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 13101.18 |  | 13101.18 | 0 | 0 | 0
5.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [6 empty] | 8738.2478 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8738.2478
5.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.2478
5.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427452.3844 |  |  |  |  | 375497.62 |  | 6989.18 |  | 382486.8 | 0 | 44965.573
5.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [6 empty] | 427452.3844 |  |  |  |  | 375497.62 |  | 6989.18 |  | 382486.8 | 0 | 44965.573
5.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  | 1 | 409453.83 |  |  | 409453.83 | 0.9 | 368508.44 | 0 | 0 | 0.9 | 368508.44 | 0.1 | 40945.383
5.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  | 1 | 3812.11 |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
5.5.1.3 | COMP45 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 208.08 | 1 |  |  | 1 | 208.08 |  |  | 208.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208.08
5.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  | 13978.3644 | 60.34 | 6989.18 | 60.34 | 6989.18 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 43372.777 |  |  |  |  | 39993.79 |  | 3378.98 |  | 43372.77 | 0 | 0
5.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 39993.794 |  |  |  |  | 39993.79 |  | 0 |  | 39993.79 | 0 | 0
5.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  | 1 | 1510.64 |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 |  | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
5.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  | 1 | 103.79 |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 |  | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
5.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  | 20 | 149.4 |  |  | 149.4 | 20 | 149.4 |  | 0 | 20 | 149.4 | 0 | 0
5.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  | 991.512 | 169.2 | 991.51 |  | 0 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0
5.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  | 2249.812 | 333.8 | 2249.81 |  | 0 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0
5.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  | 60 | 637.8 |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 |  | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
5.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  | 1 | 150.13 |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 |  | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
5.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  | 11 | 1879.46 |  |  | 1879.46 | 11 | 1879.46 |  | 0 | 11 | 1879.46 | 0 | 0
5.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  | 1 | 18.14 |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 |  | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  | 1 | 22.63 |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 |  | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
5.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  | 1 | 133.04 |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 |  | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
5.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  | 78.4 | 588 |  |  | 588 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 78.4 | 588 | 0 | 0
5.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  | 70 | 886.9 |  |  | 886.9 | 70 | 886.9 |  | 0 | 70 | 886.9 | 0 | 0
5.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  | 5 | 530.75 |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 |  | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
5.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  | 20 | 7248.8 |  |  | 7248.8 | 20 | 7248.8 |  | 0 | 20 | 7248.8 | 0 | 0
5.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  | 2 | 9953.34 |  |  | 9953.34 | 2 | 9953.34 |  | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
5.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  | 1 | 12903.37 |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 |  | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
5.6.2 |  | ATERRAMENTO | [6 empty] | 3378.983 |  |  |  |  | 0 |  | 3378.98 |  | 3378.98 | 0 | 0
5.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  | 4 | 753.84 |  |  | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0
5.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  | 1 | 199.91 |  |  | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0
5.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  | 2365.933 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.93 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0
5.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  | 2 | 59.3 |  |  | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0
5.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
5.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 2437.284 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
5.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  | 2 | 59.92 |  |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
5.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  | 3 | 961.8 |  |  | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
5.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  | 4 | 789.8 |  |  | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
5.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  | 3 | 535.44 |  |  | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
5.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  | 90.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324
|  | TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 5997821.9 | 1393237.701 | 512054.095 | 6879005.51 |  | 4964911.122 |  | 149614.022 |  | 5114525.144 |  | 1764480.366
Valores da medição por município: |  |  | 15ª Medição | Reajuste 24,29%
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  | Geral (canteiro central) | 0.002 | 0.0004858
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 67750.6 | 16456.6207
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 356.96 | 86.7056
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 81506.46 | 19797.9191
Total |  |  | 149614.022 | 36341.2459
Total geral |  |  | 185955.2679
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO CONTRATO |  |  | CONTRATO | ACRÉSCIMO | DECRESCIMO | VALOR FINAL | MEDIDO ACUMULADO ANTERIOR | 15ª MEDIÇÃO | ACUMULADO TOTAL | AVANÇO %
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  |  | 196427.87 | 100052.95 | 0 | 296480.82 | 233800.26 | 0.002 | 233800.262 | 78.86%
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 1520449.28 | 871581.78 | 0 | 2392031.06 | 1374812.38 | 67750.6 | 1442562.98 | 60.31%
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 1365196.33 | 477771.71 | 185794.28 | 1657173.76 | 1642654.362 | 356.96 | 1643011.322 | 99.15%
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 2915748.42 | 43884.06 | 326259.8 | 2633372.68 | 1713644.12 | 81506.46 | 1795150.58 | 68.17%
Total geral |  | Total geral | 5997821.9 | 1493290.5 | 512054.08 | 6979058.32 | 4964911.122 | 149614.022 | 5114525.144 | 73.28%
|  |  | SEMOBI | [11 empty] | AMF Engenharia e Serviços

## 1.1.3.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 1.1.3.7 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | COMPRIM. (m) |  | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Canteiro Prainha | 10 | [5 empty] | 1 | 10 | m | 8
|  | Canteiro Praça do Papa | 30 | [5 empty] | 1 | 30 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 70 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 40 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 57.14% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 40 | m
1.1.2.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 37.91
|  |  |  | 4115 |  |  |  |  | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## FINANCEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI | [22 empty] | 1 - GERAL
2 - PRAÇA DO PAPA
3 - PORTO DE SANTANA
4 - CENTRO DE VITÓRIA
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA | [19 empty] | 5 - PRAINHA
DESCRIÇÃO: |  | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: |  | 20 | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: |  | 01/07/2023 a 30/09/2023 | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
PLANILHA FINANCEIRA
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UND | QUANTIDADE | [5 empty] | VALORES |  |  |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | 20 |  | ACUMULADO TOTAL |  | SALDO
|  |  |  | PREÇO UNIT. | QUANT. CONTRATADA | QUANT. ACRESCIDA 2º ADITIVO | QUANT. ACRESCIDA/ 1º ADITIVO | QUANT. DECRESCIDA | QUANTIDADE FINAL | VALOR CONTRATO | VALOR ACRESCIDO | VALOR ACRESCIDO 2º ADITIVO | VALOR DECRESCIDO | VALOR FINAL DO ITEM | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL | QUANT. | TOTAL
1 | GERAL | [8 empty] | 232688.1145 | [5 empty] | 237371.89 |  | 1051342.6572 |  | 1282957.332 | 0 | 35686.324
1.1 |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 160167.6345 | [5 empty] | 204737.68 |  | 909913.46 |  | 1108894.142 | 0 | 5757
1.1.1 |  | Mobilização e Desmobilização | [7 empty] | 27297.05 | [5 empty] | 27297.05 |  | 888174.02 |  | 27297.05 | 0 | 0
1.1.1.1 | COMP1A | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE | un | 20807.46 | 1 |  |  |  | 1 | 20807.46 |  |  |  | 20807.46 | 1 | 20807.46 |  | 0 | 1 | 20807.46 | 0 | 0
1.1.1.2 | COMP1B | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS | un | 6489.59 | 1 |  |  |  | 1 | 6489.59 |  |  |  | 6489.59 | 1 | 6489.59 | 0 | 0 | 1 | 6489.59 | 0 | 0
COMP-A17 | 1.1.1.3 | Adaptação da Balsa com spuds | un | 444872.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 444872.34 |  | 444872.34 |  | 0 | 1 | 444872.34 | 1 | 444872.34 | 0 | 0
COTAÇÃO | 1.1.1.4 | Locação Mensal Balsa com spuds (cotação mercado) | mês | 221650.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 443301.68 |  | 443301.68 |  | 0 | 2 | 443301.68 | 2 | 443301.68 | 0 | 0
1.1.2 |  | Canteiro de Obras | [7 empty] | 61975.522 | [5 empty] | 61975.52 |  | 0 |  | 85214.302 | 0 | 0
1.1.2.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 140.08 |  |  |  | 140.08 | 19422.092 |  |  |  | 19422.092 | 140.08 | 19422.09 | 0 | 0 | 140.08 | 19422.092 | 0 | 0
1.1.2.2 | 20343 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 783.92 | 10 |  |  |  | 10 | 7839.2 |  |  |  | 7839.2 | 10 | 7839.2 | 0 | 0 | 10 | 7839.2 | 0 | 0
1.1.2.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 10 |  |  |  | 10 | 8231.1 |  |  |  | 8231.1 | 10 | 8231.1 | 0 | 0 | 10 | 8231.1 | 0 | 0
1.1.2.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 10 |  |  |  | 10 | 4797.5 |  |  |  | 4797.5 | 10 | 4797.5 | 0 | 0 | 10 | 4797.5 | 0 | 0
1.1.2.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 10 |  |  |  | 10 | 8419.2 |  |  |  | 8419.2 | 10 | 8419.2 | 0 | 0 | 10 | 8419.2 | 0 | 0
1.1.2.6 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 10 |  |  |  | 10 | 4899.5 |  |  |  | 4899.5 | 10 | 4899.5 | 0 | 0 | 10 | 4899.5 | 0 | 0
1.1.2.7 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 5 |  |  |  | 5 | 5144.45 |  |  |  | 5144.45 | 5 | 5144.45 | 0 | 0 | 5 | 5144.45 | 0 | 0
1.1.2.8 | 20708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 160.2 | 12 |  |  |  | 12 | 1922.4 |  |  |  | 1922.4 | 12 | 1922.4 | 0 | 0 | 12 | 1922.4 | 0 | 0
1.1.2.9 | 20709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 216.68 | 6 |  |  |  | 6 | 1300.08 |  |  |  | 1300.08 | 6 | 1300.08 | 0 | 0 | 6 | 1300.08 | 0 | 0
1.1.2.10 | 40781 | Base solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento e transporte da brita | m³ | 56.22 | 0 |  | 180 |  | 180 | 0 | 10119.6 |  |  | 10119.6 | 180 | 10119.6 | 0 | 0 | 180 | 10119.6 | 0 | 0
1.1.2.11 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m³ | 125.95 | 0 |  | 90 |  | 90 | 0 | 11335.5 |  |  | 11335.5 | 90 | 11335.5 | 0 | 0 | 90 | 11335.5 | 0 | 0
1.1.2.12 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 222.96 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0 | 1783.68 |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
1.1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS | [7 empty] | 70895.0625 | [5 empty] | 92226.33 |  | 126908.3972 |  | 108208.77 | 0 | 32060.3
1.1.3.1 | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 138.65 | 251.25 |  | 82 |  | 333.25 | 34835.8125 | 11369.3 |  |  | 46205.1125 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0 | 333.25 | 46205.11 | 0 | 0
1.1.3.2 | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 489.95 | 9 | 12 | 3 |  | 24 | 4409.55 | 1469.85 | 5879.4 |  | 11758.8 | 12 | 5879.4 | 12 | 5879.4 | 24 | 11758.8 | 0 | 0
1.1.3.3 | 20353 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 823.11 | 9 |  | 3 |  | 12 | 7407.99 | 2469.33 |  |  | 9877.32 | 12 | 9877.32 | 0 | 0 | 12 | 9877.32 | 0 | 0
1.1.3.4 | 20354 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 479.75 | 9 | 12 | 3 |  | 24 | 4317.75 | 1439.25 | 5757 |  | 11514 | 12 | 5757 | 12 | 5757 | 12 | 5757 | 12 | 5757
1.1.3.5 | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 841.92 | 9 | 12 | 3 |  | 24 | 7577.28 | 2525.76 | 10103.04 |  | 20206.08 | 12 | 10103.04 | 12 | 10103.04 | 24 | 20206.08 | 0 | 0
1.1.3.6 | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1028.89 | 12 |  | 2 |  | 14 | 12346.68 | 2057.78 |  |  | 14404.46 | 14 | 14404.46 | 0 | 0 | 14 | 14404.46 | 0 | 0
1.1.3.7 | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 37.91 | 0 |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 2653.7 |  |  | 2653.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2653.7
1.1.3.8 | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 433.87 | 0 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 43387 |  |  | 43387 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | 17354.8
1.1.3.9 | 20714 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização) | m | 314.74 | 0 |  | 30 | 0 | 30 | 0 | 9442.2 |  |  | 9442.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 6294.8
312420 DER | 1.1.3.10 | Vigia (Leis Sociais = 71,41%) | mês | 2191.0156 | 0 | 48 |  |  | 48 | 0 |  | 105168.7472 |  | 105168.7472 |  | 0 | 48 | 105168.9572 | 48 | 105168.74 | 0 | 0
1.2 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 72520.48 | [5 empty] | 32634.21 |  | 36260.24 |  | 68894.45 | 0 | 3626.024
1.2.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 72520.48 | [5 empty] | 32634.21 |  | 36260.24 |  | 68894.45 | 0 | 3626.024
1.2.1.1 | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 18130.12 | 2 | 2 |  |  | 4 | 72520.48 |  |  |  | 72520.48 | 1.8 | 32634.21 | 2 | 36260.24 | 3.8 | 68894.45 | 0.2 | 3626.024
2 | PRAÇA DO PAPA | PRAÇA DO PAPA | [7 empty] | 1448508.2899 | [5 empty] | 1445174.01 |  | 295826.255 |  | 1741877.13 | 0 | 7773.4158
2.1 |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 4236.449 | [5 empty] | 4236.44 |  | 0 |  | 4236.44 | 0 | -2452.76
2.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [7 empty] | 1783.68 | [5 empty] | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
2.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  |  | 8 | 1783.68 |  |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
2.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [7 empty] | 2452.769 | [5 empty] | 2452.76 |  | 0 |  | 2452.76 | 0 | -2452.76
2.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 200.9 |  |  |  | 200.9 | 751.366 |  |  |  | 751.366 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0 | 200.9 | 751.36 | 0 | 0
2.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 30.14 |  |  |  | 30.14 | 1701.403 |  |  |  | 1701.403 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0 | 30.14 | 1701.4 | 0 | 0
2.2 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 4949.4134 | [5 empty] | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [7 empty] | 4949.4134 | [5 empty] | 4949.41 |  | 0 |  | 4949.41 | 0 | 0
2.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 75.57 |  |  |  | 75.57 | 741.3417 |  |  |  | 741.3417 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0 | 75.57 | 741.34 | 0 | 0
2.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 12.88 |  |  |  | 12.88 | 334.7512 |  |  |  | 334.7512 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0 | 12.88 | 334.75 | 0 | 0
2.2.1.3 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 3 |  |  |  | 3 | 334.47 |  |  |  | 334.47 | 3 | 334.47 | 0 | 0 | 3 | 334.47 | 0 | 0
2.2.1.4 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 62.69 |  |  |  | 62.69 | 3538.8505 |  |  |  | 3538.8505 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0 | 62.69 | 3538.85 | 0 | 0
2.3 |  | SALA DE ESPERA | [7 empty] | 370258.1962 | [5 empty] | 359154.3 |  | 8746.6 |  | 368777.77 | 0 | 10226.1758
2.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 2421.797 | [5 empty] | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
2.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 |  | 109.2 |  | 109.2 | 876.876 | 876.876 |  |  | 1753.752 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
2.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 121328.59 | 121328.5976 | [5 empty] | 116536.23 |  | 0 |  | 116536.23 | 0 | 4791.636
2.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  |  | 85 | 39351.6 |  |  |  | 39351.6 | 74.65 | 34559.96 | 0 | 0 | 74.65 | 34559.96 | 10.35 | 4791.636
2.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  |  |  | 35.71 | 21295.3014 |  |  |  | 21295.3014 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0 | 35.7088 | 21294.58 | 0 | 0
2.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  |  |  | 512 | 2467.84 |  |  |  | 2467.84 | 512 | 2467.84 | 0 | 0 | 512 | 2467.84 | 0 | 0
2.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  |  |  | 4419.01 | 27044.3412 |  |  |  | 27044.3412 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0 | 4419.01 | 27044.34 | 0 | 0
2.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 306.054 |  |  |  | 306.054 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0 | 6.3 | 306.05 | 0 | 0
2.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 |  |  |  | 108 | 9832.32 |  |  |  | 9832.32 | 108 | 9832.32 | 0 | 0 | 108 | 9832.32 | 0 | 0
2.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 |  |  |  | 594 | 4740.12 |  |  |  | 4740.12 | 594 | 4740.12 | 0 | 0 | 594 | 4740.12 | 0 | 0
2.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 |  |  |  | 40 | 336.4 |  |  |  | 336.4 | 40 | 336.4 | 0 | 0 | 40 | 336.4 | 0 | 0
2.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  |  |  | 29 | 234.32 |  |  |  | 234.32 | 29 | 234.32 | 0 | 0 | 29 | 234.32 | 0 | 0
2.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 |  |  |  | 14.5 | 7048.16 |  |  |  | 7048.16 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0 | 14.5 | 7048.16 | 0 | 0
2.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
2.3.3 |  | PISO | [7 empty] | 15164.919 | [5 empty] | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
2.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
2.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [7 empty] | 3771.0081 | [5 empty] | 3771 |  | 0 |  | 3771 | 0 | 0
2.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  |  | 2681.0553 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0
2.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  |  | 833.7228 | 6.62 | 833.72 |  | 0 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0
2.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  |  | 256.23 | 2.7 | 256.23 |  | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0
2.3.5 |  | PILARES | [7 empty] | 9601.494 | [5 empty] | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
2.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  |  | 51 | 4643.04 |  |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
2.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  |  | 160 | 1276.8 |  |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
2.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  |  | 199 | 1673.59 |  |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
2.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  |  | 50 | 404 |  |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
2.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
2.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [7 empty] | 20580.706 | [5 empty] | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
2.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  |  | 100 | 9104 |  |  |  | 9104 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
2.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  |  | 481 | 3838.38 |  |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
2.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  |  | 287 | 2413.67 |  |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
2.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  |  | 33 | 266.64 |  |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
2.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
2.3.7 |  | LAJE | [7 empty] | 23928.7072 | [5 empty] | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
2.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  |  | 33 | 3004.32 |  |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
2.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  |  | 344 | 2745.12 |  |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
2.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
2.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  |  | 184 | 14611.44 |  |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
2.3.8 |  | COBERTURA | [7 empty] | 52096.8303 | [5 empty] | 52096.8 |  | 0 |  | 52096.8 | 0 | 0
2.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  |  | 18720.6197 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
2.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  |  | 26063.1686 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0
2.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
2.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  |  | 112 | 893.76 |  |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
2.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
2.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
100105 | 2.3.8.7 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno | m2 | 228.4944 | 0 | 38.28 |  |  | 38.28 |  | 0 | 8746.7648 |  | 8746.7648 | 0 | 0 | 38.28 | 8746.6 | 38.28 | 8746.6 | 0
2.3.9 |  | DRENAGEM | [7 empty] | 6351.67 | [5 empty] | 6351.66 |  | 0 |  | 6351.66 | 0 | 0
2.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  |  | 2898.634 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
2.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  |  | 1951.836 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
2.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  |  | 10 | 615.7 |  |  |  | 615.7 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0
2.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  |  | 11 | 885.5 |  |  |  | 885.5 | 11 | 885.5 |  | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0
2.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 115012.467 | [5 empty] | 109577.89 |  | 0 |  | 109577.89 | 0 | 5434.5398
2.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  |  | 33205.5226 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
2.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  |  | 7194.6576 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0
2.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  |  | 7333.5375 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0
2.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  |  | 1605.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.825
2.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545
2.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
2.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  |  | 3046.5588 | 410.72 | 2316.46 | 0 | 0 | 410.72 | 2316.46 | 129.45 | 730.098
2.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  |  | 26597.9708 | 500.72 | 24655.45 |  | 0 | 500.72 | 24655.45 | 39.45 | 1942.518 | saldo igual a 59,36 esse reboco refere-se à regularização do piso do flutuante da Praça do Papa 90m²
2.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  |  | 9868.9059 | 560.08 | 10232.66 |  | 0 | 560.08 | 10232.66 | -19.91 | -363.7557 | saldo zerado essa pintura refere-se à pintura final da Praça do Papa
2.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  |  | 16685.6347 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0
2.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  |  | 22 | 7335.9 |  |  |  | 7335.9 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
2.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [7 empty] | 597315.9999 | [5 empty] | 605085.65 |  | 285075.055 |  | 890160.7 | 0 | 0
2.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [7 empty] | 296584.2221 | [5 empty] | 304353.9 |  | 0 |  | 304353.9 | 0 | 0
2.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 |  | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
2.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
2.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
2.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  |  | 73 | 804.46 |  |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
2.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
2.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
2.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  |  | 4 | 57382.44 |  |  |  | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
2.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  |  | 2 | 10956.38 |  |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
2.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  |  | 90.048 | 0.03 | 90.04 |  | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
2.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  |  | 15 | 30165.6 |  |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
2.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  |  | 1 | 28185.33 |  |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
2.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  |  | 2 | 681.46 |  |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
2.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  |  | 13295.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP-A07 | 2.4.1.14 | Rolete guia da estaca - reinstalação e reforço | cj | 76633.67 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 76633.67 |  | 76633.67 |  |  | 1 | 76633.67 | 1 | 76633.67 | 0 | 0
COMP-A21 | 2.4.1.15 | Adaptação de roletes das guias, conforme definição e projeto da Semobi | un | 194294.95 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 194294.95 |  | 194294.95 |  |  | 1 | 194294.95 | 1 | 194294.95 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [7 empty] | 1246.91 | [5 empty] | 1246.91 |  | 0 |  | 1246.91 | 0 | 0
2.4.2.1 | COMP37 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Praça do Papa) | un | 1246.91 | 1 |  |  |  | 1 | 1246.91 |  |  |  | 1246.91 | 1 | 1246.91 | 0 | 0 | 1 | 1246.91 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.4.3 |  | ESTACAS | [7 empty] | 290746.62 | [5 empty] | 290746.6 |  | 0 |  | 290746.6 |  | 0
2.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAÇA DO PAPA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  |  | 2 | 36356.26 |  |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
2.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 86.8 |  |  |  | 86.8 | 110134.444 |  |  |  | 110134.444 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0 | 86.8 | 110134.44 | 0 | 0
2.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 86.8 |  |  |  | 86.8 | 25603.396 |  |  |  | 25603.396 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0 | 86.8 | 25603.39 | 0 | 0
2.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 64 |  |  |  | 64 | 19815.68 |  |  |  | 19815.68 | 64 | 19815.68 | 0 | 0 | 64 | 19815.68 | 0 | 0
2.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 64 |  |  |  | 64 | 22928.64 |  |  |  | 22928.64 | 64 | 22928.64 | 0 | 0 | 64 | 22928.64 | 0 | 0
2.4.3.6 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5048 |  |  |  | 5048 | 40989.76 |  |  |  | 40989.76 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0 | 5048 | 40989.76 | 0 | 0
2.4.3.7 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5048 |  |  |  | 5048 | 3230.72 |  |  |  | 3230.72 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0 | 5048 | 3230.72 | 0 | 0
2.4.3.8 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.89 |  |  |  | 31.89 | 15501.0912 |  |  |  | 15501.0912 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0 | 31.89 | 15501.09 | 0 | 0
2.4.3.9 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.89 |  |  |  | 31.89 | 3379.3833 |  |  |  | 3379.3833 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0 | 31.89 | 3379.38 | 0 | 0
2.4.3.10 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  |  | 4 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
2.4.3.11 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  |  | 2 | 11587.5 |  |  |  | 11587.5 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0
2.4.3.12 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  |  | 1213.2655 | 36.71 | 1213.26 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.26 | 0 | 0
COMP-A06 | 2.4.3.14 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm - fornecimento e instalação | m | 619.1 | 0 | 22.85 |  |  | 22.85 | 0 |  | 14146.435 |  | 14146.435 |  | 0 | 22.85 | 14146.435 | 22.85 | 14146.43 | 0 | 0
2.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 8738.2478 | [5 empty] | 8738.24 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
2.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  |  | 8738.2478 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
2.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 427244.3044 | [5 empty] | 427244.3 |  | 0 |  | 427244.3 | 0 | 0
2.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 427244.3044 | [5 empty] | 427244.3 |  | 0 |  | 427244.3 | 0 | 0
2.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  |  | 1 | 409453.83 |  |  |  | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
2.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  |  | 1 | 3812.11 |  |  |  | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
2.5.1.3 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
COMP-A16 | 2.5.1.4 | Complemento borracha passarela metálica | un | 2004.6 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 2004.6 |  | 2004.6 |  | 0 | 1 | 2004.6 | 1 | 2004.6 | 0 | 0
2.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 42442.573 | [5 empty] | 42442.56 |  | 0 |  | 42442.56 | 0 | 0
2.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 39130.33 | [5 empty] | 39130.32 |  | 0 |  | 39130.32 | 0 | 0
2.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  |  | 1 | 1510.64 |  |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
2.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  |  | 1 | 103.79 |  |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
2.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  |  | 19 | 141.93 |  |  |  | 141.93 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0
2.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  |  | 863.764 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
2.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  |  | 2125.796 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0
2.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  |  | 60 | 637.8 |  |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
2.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  |  | 1 | 150.13 |  |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
2.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  |  | 10 | 1708.6 |  |  |  | 1708.6 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
2.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
2.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  |  | 1 | 22.63 |  |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
2.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  |  | 1 | 133.04 |  |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
2.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  |  | 567.75 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
2.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  |  | 66 | 836.22 |  |  |  | 836.22 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
2.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  |  | 5 | 530.75 |  |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 |  | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
2.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  |  | 19 | 6886.36 |  |  |  | 6886.36 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
2.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  |  | 2 | 9953.34 |  |  |  | 9953.34 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
2.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  |  | 1 | 12903.37 |  |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
0
2.6.2 |  | ATERRAMENTO | [7 empty] | 3312.243 | [5 empty] | 3312.24 |  | 0 |  | 3312.24 | 0 | 0
2.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  |  | 4 | 753.84 |  |  |  | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
2.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  |  | 1 | 199.91 |  |  |  | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
2.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  |  | 2299.193 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
2.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  |  | 2 | 59.3 |  |  |  | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
2.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2061.354 | [5 empty] | 2061.35 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
2.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2061.354 | [5 empty] | 2061.35 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
2.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  |  | 2 | 59.92 |  |  |  | 59.92 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
2.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  |  | 3 | 961.8 |  |  |  | 961.8 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
2.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  |  | 3 | 592.35 |  |  |  | 592.35 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0
2.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  |  | 2 | 356.96 |  |  |  | 356.96 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 0 | 0
2.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  |  | 90.324 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
3 | PORTO DE SANTANA CARIACICA | PORTO DE SANTANA | [7 empty] | 1365196.3011 | [5 empty] | 1647987.992 |  | 112232.0418 |  | 1754055.982 | 0 | 2916.648
3.1 |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 9979.0712 | [5 empty] | 13613.91 |  | -5923.8432 |  | 7690.07 | 0 | 0
3.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [7 empty] | 1783.68 | [5 empty] | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
3.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  |  | 8 | 1783.68 |  |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
3.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [7 empty] | 8195.3912 | [5 empty] | 11830.23 |  | -5923.8432 |  | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 268.29 |  |  | 268.29 | 0 | 5923.8432 |  |  | 5923.8432 | 0 | 268.29 | 5923.84 | -268.29 | -5923.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 40.24 |  | 64.39 |  | 104.63 | 2271.548 | 3634.8155 |  |  | 5906.3635 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0 | 104.6306 | 5906.39 | 0 | 0
3.1.2.3 | 10219 | Demolição manual de concreto armado | m3 | 281.2437 | 0 |  | 40.24 |  | 40.24 | 0 | 11317.2485 |  |  | 11317.2485 | 40.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 23153.8944 | [5 empty] | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [7 empty] | 23153.8944 | [5 empty] | 23153.88 |  | 0 |  | 23153.88 | 0 | 0
3.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 349.44 |  |  |  | 349.44 | 3428.0064 |  |  |  | 3428.0064 | 349.44 | 3428 | 0 | 0 | 349.44 | 3428 | 0 | 0
3.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 349.44 |  |  |  | 349.44 | 19725.888 |  |  |  | 19725.888 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0 | 349.44 | 19725.88 | 0 | 0
3.3 |  | SALA DE ESPERA | [7 empty] | 369381.3202 | [5 empty] | 332158.68 |  | 11655.27 |  | 337649.91 | 0 | 2916.648
3.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 1544.921 | [5 empty] | 1544.92 |  | 0 |  | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 200.9 |  |  |  | 200.9 | 1544.921 |  |  |  | 1544.921 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0 | 200.9 | 1544.92 | 0 | 0
3.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 |  | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 |  |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 121328.5976 | [5 empty] | 77942.05 |  | 0 |  | 77942.05 | 0 | 2916.648
3.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  |  | 85 | 39351.6 |  |  |  | 39351.6 | 78.7 | 36434.95 | 0 | 0 | 78.7 | 36434.95 | 6.3 | 2916.648
3.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 35.71 |  |  | 35.71 | 0 | 21295.3014 |  |  | 21295.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 512 |  |  | 512 | 0 | 2467.84 |  |  | 2467.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4419.01 |  |  | 4419.01 | 0 | 27044.3412 |  |  | 27044.3412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 6.3 |  | 36.91 | 0 | 43.21 | 306.054 | 1793.0878 |  |  | 2099.1418 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0 | 43.21 | 2099.14 | 0 | 0
3.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 108 |  | 34.84 | 0 | 142.84 | 9832.32 | 3171.8336 |  |  | 13004.1536 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0 | 142.84 | 13004.15 | 0 | 0
3.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 594 |  | 521 | 0 | 1115 | 4740.12 | 4157.58 |  |  | 8897.7 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0 | 1115 | 8897.7 | 0 | 0
3.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 40 |  | 26 | 0 | 66 | 336.4 | 218.66 |  |  | 555.06 | 66 | 555.06 | 0 | 0 | 66 | 555.06 | 0 | 0
3.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 29 |  |  | 29 | 0 | 234.32 |  |  | 234.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 14.5 |  | 2.53 | 0 | 17.03 | 7048.16 | 1229.7824 |  |  | 8277.9424 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0 | 17.032 | 8278.91 | 0 | 0
3.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 134.87 |  |  |  | 134.87 | 8672.141 |  |  |  | 8672.141 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0 | 134.87 | 8672.14 | 0 | 0
3.3.2.12 | 30206 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 118.92 | 0 |  | 40.24 | 0 | 40.24 | 0 | 4785.3408 |  |  | 4785.3408 | 40.2435 | 4785.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2.13 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 |  | 26.59 | 0 | 26.59 | 0 | 1378.4256 |  |  | 1378.4256 | 26.5875 | 1378.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  | PISO | [7 empty] | 15164.919 | [5 empty] | 15164.91 |  | 0 |  | 15164.91 | 0 | 0
3.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 165.9 |  |  |  | 165.9 | 15164.919 |  |  |  | 15164.919 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0 | 165.9 | 15164.91 | 0 | 0
3.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [7 empty] | 3771.0081 | [5 empty] | 3771 |  | 0 |  | 3771 | 0 | 0
3.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 29.33 |  |  |  | 29.33 | 2681.0553 |  |  |  | 2681.0553 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0 | 29.33 | 2681.05 | 0 | 0
3.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 6.62 |  |  |  | 6.62 | 833.7228 |  |  |  | 833.7228 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0 | 6.62 | 833.72 | 0 | 0
3.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 256.23 |  |  |  | 256.23 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0 | 2.7 | 256.23 | 0 | 0
3.3.5 |  | PILARES | [7 empty] | 9601.494 | [5 empty] | 9601.49 |  | 0 |  | 9601.49 | 0 | 0
3.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 51 |  |  |  | 51 | 4643.04 |  |  |  | 4643.04 | 51 | 4643.04 | 0 | 0 | 51 | 4643.04 | 0 | 0
3.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 160 |  |  |  | 160 | 1276.8 |  |  |  | 1276.8 | 160 | 1276.8 | 0 | 0 | 160 | 1276.8 | 0 | 0
3.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  |  | 199 | 1673.59 |  |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
3.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 50 |  |  |  | 50 | 404 |  |  |  | 404 | 50 | 404 | 0 | 0 | 50 | 404 | 0 | 0
3.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 1604.064 |  |  |  | 1604.064 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0 | 3.3 | 1604.06 | 0 | 0
3.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [7 empty] | 20580.706 | [5 empty] | 20580.7 |  | 0 |  | 20580.7 | 0 | 0
3.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 100 |  |  |  | 100 | 9104 |  |  |  | 9104 | 100 | 9104 | 0 | 0 | 100 | 9104 | 0 | 0
3.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 481 |  |  |  | 481 | 3838.38 |  |  |  | 3838.38 | 481 | 3838.38 | 0 | 0 | 481 | 3838.38 | 0 | 0
3.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 287 |  |  |  | 287 | 2413.67 |  |  |  | 2413.67 | 287 | 2413.67 | 0 | 0 | 287 | 2413.67 | 0 | 0
3.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 33 |  |  |  | 33 | 266.64 |  |  |  | 266.64 | 33 | 266.64 | 0 | 0 | 33 | 266.64 | 0 | 0
3.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 10.2 |  |  |  | 10.2 | 4958.016 |  |  |  | 4958.016 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0 | 10.2 | 4958.01 | 0 | 0
3.3.7 |  | LAJE | [7 empty] | 23928.7072 | [5 empty] | 23928.7 |  | 0 |  | 23928.7 | 0 | 0
3.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 33 |  |  |  | 33 | 3004.32 |  |  |  | 3004.32 | 33 | 3004.32 | 0 | 0 | 33 | 3004.32 | 0 | 0
3.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 344 |  |  |  | 344 | 2745.12 |  |  |  | 2745.12 | 344 | 2745.12 | 0 | 0 | 344 | 2745.12 | 0 | 0
3.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 7.34 |  |  |  | 7.34 | 3567.8272 |  |  |  | 3567.8272 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0 | 7.34 | 3567.82 | 0 | 0
3.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 184 |  |  |  | 184 | 14611.44 |  |  |  | 14611.44 | 184 | 14611.44 | 0 | 0 | 184 | 14611.44 | 0 | 0
3.3.8 |  | COBERTURA | [7 empty] | 52096.8303 | [5 empty] | 52096.8 |  | 0 |  | 52096.8 | 0 | 0
3.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 208.03 |  |  |  | 208.03 | 18720.6197 |  |  |  | 18720.6197 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0 | 208.03 | 18720.61 | 0 | 0
3.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 209.41 |  |  |  | 209.41 | 26063.1686 |  |  |  | 26063.1686 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0 | 209.41 | 26063.16 | 0 | 0
3.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 23.5 |  |  |  | 23.5 | 2139.44 |  |  |  | 2139.44 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0 | 23.5 | 2139.44 | 0 | 0
3.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 112 |  |  |  | 112 | 893.76 |  |  |  | 893.76 | 112 | 893.76 | 0 | 0 | 112 | 893.76 | 0 | 0
3.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 583.296 |  |  |  | 583.296 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0 | 1.2 | 583.29 | 0 | 0
3.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 59.43 |  |  |  | 59.43 | 3696.546 |  |  |  | 3696.546 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0 | 59.43 | 3696.54 | 0 | 0
100105 | 3.3.8.7 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno | m2 | 228.4944 | 0 | 51.01 |  |  | 51.01 |  |  | 11655.4982 |  | 11655.4982 |  |  | 51.01 | 11655.27 | 51.01 | 11655.27 | 0 | 0
3.3.9 |  | DRENAGEM | [7 empty] | 6351.67 | [5 empty] | 6351.66 |  | 0 |  | 6351.66 | 0 | 0
3.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 39.8 |  |  |  | 39.8 | 2898.634 |  |  |  | 2898.634 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0 | 39.8 | 2898.63 | 0 | 0
3.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 62.2 |  |  |  | 62.2 | 1951.836 |  |  |  | 1951.836 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0 | 62.2 | 1951.83 | 0 | 0
3.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 10 |  |  |  | 10 | 615.7 |  |  |  | 615.7 | 10 | 615.7 | 0 | 0 | 10 | 615.7 | 0 | 0
3.3.9.4 | 140904 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 80.5 | 11 |  |  |  | 11 | 885.5 |  |  |  | 885.5 | 11 | 885.5 | 0 | 0 | 11 | 885.5 | 0 | 0
3.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 115012.467 | [5 empty] | 115012.41 |  | 0 |  | 115012.41 | 0 | 0
3.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 118.46 |  |  |  | 118.46 | 33205.5226 |  |  |  | 33205.5226 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0 | 118.46 | 33205.52 | 0 | 0
3.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 11.14 |  |  |  | 11.14 | 7194.6576 |  |  |  | 7194.6576 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0 | 11.14 | 7194.65 | 0 | 0
3.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 11.25 |  |  |  | 11.25 | 7333.5375 |  |  |  | 7333.5375 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0 | 11.25 | 7333.53 | 0 | 0
3.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 17.55 |  |  |  | 17.55 | 1605.825 |  |  |  | 1605.825 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0 | 17.55 | 1605.82 | 0 | 0
3.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
3.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 6.97 |  |  |  | 6.97 | 618.0996 |  |  |  | 618.0996 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0 | 6.97 | 618.09 | 0 | 0
3.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 3046.5588 |  |  |  | 3046.5588 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0 | 540.17 | 3046.55 | 0 | 0
3.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 26597.9708 |  |  |  | 26597.9708 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0 | 540.17 | 26597.97 | 0 | 0
3.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 540.17 |  |  |  | 540.17 | 9868.9059 |  |  |  | 9868.9059 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0 | 540.17 | 9868.9 | 0 | 0
3.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 157.13 |  |  |  | 157.13 | 16685.6347 |  |  |  | 16685.6347 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0 | 157.13 | 16685.63 | 0 | 0
3.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 22 |  |  |  | 22 | 7335.9 |  |  |  | 7335.9 | 22 | 7335.9 | 0 | 0 | 22 | 7335.9 | 0 | 0
3.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [7 empty] | 489198.4939 | [5 empty] | 805578.022 |  | 102411.985 |  | 907990.002 | 0 | 0
3.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [7 empty] | 296584.2221 | [5 empty] | 304353.9 |  | 0 |  | 304353.9 | 0 | 0
3.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 |  | 90 | 0 | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
3.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
3.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
3.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  |  | 73 | 804.46 |  |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
3.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
3.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
3.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  |  | 4 | 57382.44 |  |  |  | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
3.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  |  | 2 | 10956.38 |  |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
3.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  |  | 90.048 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
3.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  |  | 15 | 30165.6 |  |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
3.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  |  | 1 | 28185.33 |  |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
3.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  |  | 2 | 681.46 |  |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
3.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 13295.45 |  |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
COMP-A16 | 3.4.1.14 | Mobilização e desmobilizaçao de guindaste rodoviário | un | 90060.94 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 90060.94 |  |  |  |  | 1 | 90060.94 | 1 | 90060.94 | 0 | 0
3.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [7 empty] | 2219.49 | [5 empty] | 2219.49 |  | 0 |  | 2219.49 | 0 | 0
3.4.2.1 | COMP36 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana Cariacica) | un | 2219.49 | 1 |  |  |  | 1 | 2219.49 |  |  |  | 2219.49 | 1 | 2219.49 | 0 | 0 | 1 | 2219.49 | 0 | 0
3.4.3 |  | ESTACAS | [7 empty] | 181656.534 | [5 empty] | 202184.79 |  | 0 |  | 202184.79 | 0 | 0
3.4.3.1 | COT15 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PORTO DE SANTANA CARIACICA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 11945.63 | 2 |  |  |  | 2 | 23891.26 |  |  |  | 23891.26 | 2 | 23891.26 | 0 | 0 | 2 | 23891.26 | 0 | 0
3.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 35.8 |  | 0 | 35.8 | 0 | 45424.114 | 0 |  | 45424.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 35.8 |  | 138.2 |  | 174 | 10559.926 | 40764.854 |  | 0 | 51324.78 | 174 | 51324.78 | 0 | 0 | 174 | 51324.78 | 0 | 0
3.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 | 866.936 | 0 |  | 866.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 2.8 |  | 171.2 |  | 174 | 1003.128 | 61334.112 |  | 0 | 62337.24 | 174 | 62337.24 | 0 | 0 | 174 | 62337.24 | 0 | 0
3.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  |  | 8 | 0 | 27522.8 | 0 |  | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  | 23.2 |  | 31.2 | 16153.84 | 46846.136 |  | 0 | 62999.976 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0 | 31.2 | 62999.97 | 0 | 0
3.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 3870 |  |  | 3870 | 0 | 31424.4 | 0 |  | 31424.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 3870 |  |  | 3870 | 0 | 2476.8 | 0 |  | 2476.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.09 |  |  | 16.09 | 0 | 7821.0272 | 0 |  | 7821.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 16.09 |  |  | 16.09 | 0 | 1705.0573 | 0 |  | 1705.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  |  | 4 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
3.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 0 | 11587.5 | 0 |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 |  | 0 | 1625.0685 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0
3.4.3.15 | COMP-A02 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 |  | 174 | 0 | 174 | 0 | 129195 |  | 0 | 129195 | 174 | 129195 | 0 | 0 | 174 | 129195 | 0 | 0
3.4.3.16 | COMP-A03 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 578.87 | 0 |  | 174 | 0 | 174 | 0 | 100723.38 |  | 0 | 100723.38 | 174 | 100723.38 | 0 | 0 | 174 | 100723.38 | 0 | 0
3.4.3.17 | COMP-A04 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 1018.16 |  |  | 31.2 |  | 31.2 | 0 | 31766.592 |  | 0 | 31766.592 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0 | 31.2 | 31766.592 | 0 | 0
3.4.3.18 | COMP-A06 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm L = 5,10 m - fornecimento e instalação | un | 6550.59 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 13101.18 |  | 0 | 13101.18 | 2 | 13101.18 | 0 | 0 | 2 | 13101.18 | 0 | 0
COMP-A06 | 3.4.3.18 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm - fornecimento e instalação | m | 619.1 | 0 | 19.95 |  |  | 19.95 |  |  | 12351.045 |  | 12351.045 |  |  | 19.95 | 12351.045 | 19.95 | 12351.04 | 0 | 0
3.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 8738.2478 | [5 empty] | 8738.24 |  | 0 |  | 8738.24 | 0 | 0
3.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  |  | 8738.2478 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0 | 23.86 | 8738.24 | 0 | 0
3.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 428979.5944 | [5 empty] | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 428979.5944 | [5 empty] | 428979.59 |  | 0 |  | 428979.59 | 0 | 0
3.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  |  | 1 | 409453.83 |  |  |  | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
3.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  |  | 1 | 3812.11 |  |  |  | 3812.11 | 1 | 3812.11 | 0 | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
3.5.1.3 | COMP43 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | un | 1735.29 | 1 |  |  |  | 1 | 1735.29 |  |  |  | 1735.29 | 1 | 1735.29 | 0 | 0 | 1 | 1735.29 | 0 | 0
3.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
COMP-A08 | 3.5.1.5 | Complemento chapa passarela metálica | un | 4088.62 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4088.62 |  | 4088.62 |  |  | 1 | 4088.62 | 1 | 4088.62 | 0 | 0
3.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 42442.573 | [5 empty] | 42442.56 |  | 0 |  | 42442.56 | 0 | 0
3.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 39130.33 | [5 empty] | 39130.32 |  | 0 |  | 39130.32 | 0 | 0
3.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  |  | 1 | 1510.64 |  |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
3.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  |  | 1 | 103.79 |  |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
3.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 19 |  |  |  | 19 | 141.93 |  |  |  | 141.93 | 19 | 141.93 | 0 | 0 | 19 | 141.93 | 0 | 0
3.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 147.4 |  |  |  | 147.4 | 863.764 |  |  |  | 863.764 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0 | 147.4 | 863.76 | 0 | 0
3.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 315.4 |  |  |  | 315.4 | 2125.796 |  |  |  | 2125.796 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0 | 315.4 | 2125.79 | 0 | 0
3.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  |  | 60 | 637.8 |  |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
3.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  |  | 1 | 150.13 |  |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
3.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 10 |  |  |  | 10 | 1708.6 |  |  |  | 1708.6 | 10 | 1708.6 | 0 | 0 | 10 | 1708.6 | 0 | 0
3.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
3.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  |  | 1 | 22.63 |  |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
3.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  |  | 1 | 133.04 |  |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
3.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 75.7 |  |  |  | 75.7 | 567.75 |  |  |  | 567.75 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0 | 75.7 | 567.75 | 0 | 0
3.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 66 |  |  |  | 66 | 836.22 |  |  |  | 836.22 | 66 | 836.22 | 0 | 0 | 66 | 836.22 | 0 | 0
3.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  |  | 5 | 530.75 |  |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
3.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 19 |  |  |  | 19 | 6886.36 |  |  |  | 6886.36 | 19 | 6886.36 | 0 | 0 | 19 | 6886.36 | 0 | 0
3.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  |  | 2 | 9953.34 |  |  |  | 9953.34 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
3.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  |  | 1 | 12903.37 |  |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
3.6.2 |  | ATERRAMENTO | [7 empty] | 3312.243 | [5 empty] | 3312.24 |  | 0 |  | 3312.24 | 0 | 0
3.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  |  | 4 | 753.84 |  |  |  | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
3.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  |  | 1 | 199.91 |  |  |  | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
3.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 68.9 |  |  |  | 68.9 | 2299.193 |  |  |  | 2299.193 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0 | 68.9 | 2299.19 | 0 | 0
3.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  |  | 2 | 59.3 |  |  |  | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
3.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2061.354 | [5 empty] | 2061.35 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2061.354 | [5 empty] | 2061.35 |  | 0 |  | 2061.35 | 0 | 0
3.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  |  | 2 | 59.92 |  |  |  | 59.92 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
3.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  |  | 3 | 961.8 |  |  |  | 961.8 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
3.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 3 |  |  |  | 3 | 592.35 |  |  |  | 592.35 | 3 | 592.35 | 0 | 0 | 3 | 592.35 | 0 | 0
3.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 2 |  |  |  | 2 | 356.96 |  |  |  | 356.96 | 2 | 356.96 | 0 | 0 | 2 | 356.96 | 0 | 0
3.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  |  | 90.324 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
4 | CENTRO DE VITÓRIA | CENTRO DE VITÓRIA | [7 empty] | 1468117.0324 | [5 empty] | 646937.57 |  | 35080.69 |  | 695313.71 | 0 | 779051.5949
4.1 |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 7682.7567 | [5 empty] | 2340.09 |  | 0 |  | 2340.09 | 0 | 5342.6607
4.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [7 empty] | 1783.68 | [5 empty] | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
4.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  |  | 8 | 1783.68 |  |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 |  | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
4.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [7 empty] | 5899.0767 | [5 empty] | 556.41 |  | 0 |  | 556.41 | 0 | 5342.6607
4.1.2.1 | 10201 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 22.08 | 175.68 |  |  |  | 175.68 | 3879.0144 |  |  |  | 3879.0144 | 25.2 | 556.41 | 0 | 0 | 25.2 | 556.41 | 150.48 | 3322.5984
4.1.2.2 | 10209 | Demolição de alvenaria | m3 | 50.93 | 4.96 |  |  |  | 4.96 | 252.6128 |  |  |  | 252.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 252.6128
4.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 31.31 |  |  |  | 31.31 | 1767.4495 |  |  |  | 1767.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.31 | 1767.4495
4.2 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 4745.5412 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [7 empty] | 4745.5412 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4745.5412
4.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 71.62 |  |  |  | 71.62 | 702.5922 |  |  |  | 702.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 702.5922
4.2.1.2 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 71.62 |  |  |  | 71.62 | 4042.949 |  |  |  | 4042.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 4042.949
4.3 |  | SALA DE ESPERA | [7 empty] | 365305.1422 | [5 empty] | 115272.73 |  | 5071.05 |  | 120343.78 | 0 | 230144.5428
4.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 1390.9672 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1390.9672
4.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  |  | 1390.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.9672
4.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 |  |  | 109.2 |  | 109.2 | 0 | 876.876 |  | 0 | 876.876 | 109.2 |  |  | 0
[21 empty] | 0 | 0
4.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 130072.2652 | [5 empty] | 42202.01 |  | 0 |  | 42202.01 | 0 | 75503.3342
4.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  |  | 85 | 39351.6 |  |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
4.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  |  |  | 36.83 | 21963.2022 |  |  |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 21963.2022
4.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  |  |  | 528 | 2544.96 |  |  |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2544.96
4.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  |  |  | 4554 | 27870.48 |  |  |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 27870.48
4.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  |  |  | 5.8 | 281.764 |  |  |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 281.764
4.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 |  |  |  | 122.6 | 11161.504 |  |  |  | 11161.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6 | 11161.504
4.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 |  |  |  | 584 | 4660.32 |  |  |  | 4660.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 4660.32
4.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  |  |  | 144 | 1211.04 |  |  |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1211.04
4.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  |  |  | 37 | 298.96 |  |  |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 298.96
4.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 |  |  |  | 16.8 | 8166.144 |  |  |  | 8166.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8166.144
4.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  |  | 12562.291 | 44.33 | 2850.41 | 0 | 0 | 44.33 | 2850.41 | 151.04 | -2655.04
4.3.3 |  | PISO | [7 empty] | 13844.9586 | [5 empty] | 13844.95 |  | 0 |  | 13844.95 | 0 | 0
4.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  |  | 13844.9586 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0
4.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [7 empty] | 2958.9223 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2958.9223
4.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  |  | 2156.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.3619
4.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  |  | 599.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 599.4744
4.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  |  | 203.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 203.086
4.3.5 |  | PILARES | [7 empty] | 9240.366 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9240.366
4.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  |  | 4770.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.496
4.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  |  | 210 | 1675.8 |  |  |  | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1675.8
4.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  |  | 55 | 462.55 |  |  |  | 462.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 462.55
4.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  |  | 78 | 630.24 |  |  |  | 630.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 630.24
4.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  |  | 1701.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28
4.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [7 empty] | 18264.59 | [5 empty] | 2809.54 |  | 0 |  | 2809.54 | 0 | 15455.0476
4.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  |  | 7984.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.208
4.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  |  | 502 | 4005.96 |  |  |  | 4005.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 4005.96
4.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  |  | 199 | 1673.59 |  |  |  | 1673.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1673.59
4.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  |  | 34 | 274.72 |  |  |  | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 274.72
4.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  |  | 4326.112 | 5.78 | 2809.54 | 0 | 0 | 5.78 | 2809.54 | 3.12 | 1516.5696
4.3.7 |  | LAJE | [7 empty] | 22658.7112 | [5 empty] | 2449.84 |  | 0 |  | 2449.84 | 0 | -2449.84
4.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  |  | 3104.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.464
4.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  |  | 2954.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.994
4.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  |  | 3178.9632 | 5.04 | 2449.84 | 0 | 0 | 5.04 | 2449.84 | 1.5 | 729.12
4.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  |  | 169 | 13420.29 |  |  |  | 13420.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13420.29
4.3.8 |  | COBERTURA | [7 empty] | 49946.7594 | [5 empty] | 2618.62 |  | 0 |  | 2618.62 | 0 | 47328.1394
4.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  |  | 17260.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.082
4.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  |  | 24977.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.8774
4.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  |  | 2294.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.208
4.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  |  | 122 | 973.56 |  |  |  | 973.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 973.56
4.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  |  | 631.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 631.904
4.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  |  | 3809.128 | 42.1 | 2618.62 |  | 0 | 42.1 | 2618.62 | 19.14 | 1190.508 | 5,60 já é a soma da alvenaria dos dois totens
4.3.9 |  | DRENAGEM | [7 empty] | 6322.5289 | [5 empty] | 5231.79 |  | 0 |  | 5231.79 | 0 | 1090.7297
4.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  |  | 3219.086 | 44.2 | 3219.08 |  | 0 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0
4.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  |  | 2012.7132 | 64.14 | 2012.71 |  | 0 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0
4.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  |  | 570.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 570.7539
4.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  |  | 519.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 519.9758
4.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 110605.0734 | [5 empty] | 46115.98 |  | 5071.05 |  | 51187.03 | 0 | 59418.0084
4.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  |  | 31223.7309 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0
4.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  |  | 9881.352 | 15.3 | 9881.35 |  | 0 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0
4.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  |  | 3670.0281 | 5.63 | 3670.02 |  | 0 | 5.63 | 3670.02 | 0 | 0
4.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  |  | 1248.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 1248.975
4.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  |  | 1519.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 1519.8545
4.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  |  | 737.8176 | 6.85 | 607.45 | 0 | 0 | 6.85 | 607.45 | 1.47 | 130.3596
4.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  |  | 2997.2652 | 11.7 | 65.98 |  | 0 | 11.7 | 65.98 | 519.73 | 2931.2772
4.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  |  | 26167.6132 | 11.7 | 576.1 | 90 | 4431.6 | 101.7 | 5007.7 | 429.73 | 21159.9052
4.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  |  | 9709.2261 | 5 | 91.35 | 35 | 639.45 | 40 | 730.8 | 491.43 | 8978.4261
4.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  |  | 15112.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.9608
4.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  |  | 25 | 8336.25 |  |  |  | 8336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8336.25
4.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [7 empty] | 616385.4069 | [5 empty] | 523087.33 |  | 30009.64 |  | 566392.42 | 0 | 71058.0878
4.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [7 empty] | 296584.2221 | [5 empty] | 216715.82 |  | 28691.22 |  | 258702.49 | 0 | 58946.868
4.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 |  | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
4.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
4.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
4.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  |  | 73 | 804.46 |  |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
4.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
4.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
4.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 | 0 |  |  | 4 | 57382.44 |  |  |  | 57382.44 | 0 | 0 | 2 | 28691.22 | 2 | 28691.22 | 2 | 28691.22
4.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  |  | 2 | 10956.38 |  |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
4.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  |  | 90.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 90.048
4.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  |  | 15 | 30165.6 |  |  |  | 30165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30165.6
4.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  |  | 1 | 28185.33 |  |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
4.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  |  | 2 | 681.46 |  |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
4.4.1.13 | COMP-A01 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | und | 13295.45 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  |  | 13295.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
4.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [7 empty] | 1770.61 | [5 empty] | 1770.61 |  | 0 |  | 1770.61 | 0 | 0
4.4.2.1 | COMP39 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 1770.61 | 1 |  |  |  | 1 | 1770.61 |  |  |  | 1770.61 | 1 | 1770.61 |  | 0 | 1 | 1770.61 | 0 | 0
4.4.3 |  | ESTACAS | [7 empty] | 309292.327 | [5 empty] | 304600.9 |  | 0 |  | 304600.9 | 0 | 4691.4
4.4.3.1 | COT17 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 16620.01 | 2 |  |  |  | 2 | 33240.02 |  |  |  | 33240.02 | 2 | 33240.02 | 0 | 0 | 2 | 33240.02 | 0 | 0
4.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 77.2 |  |  |  | 77.2 | 97953.676 |  |  |  | 97953.676 | 74.2 | 94147.18 | 0 | 0 | 74.2 | 94147.18 | 3 | 3806.49
4.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 77.2 |  |  |  | 77.2 | 22771.684 |  |  |  | 22771.684 | 74.2 | 21886.77 | 0 | 0 | 74.2 | 21886.77 | 3 | 884.91
4.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 50.2 |  |  |  | 50.2 | 15542.924 |  |  |  | 15542.924 | 50.2 | 15542.92 | 0 | 0 | 50.2 | 15542.92 | 0 | 0
4.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 50.2 |  |  |  | 50.2 | 17984.652 |  |  |  | 17984.652 | 50.2 | 17984.65 | 0 | 0 | 50.2 | 17984.65 | 0 | 0
4.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  |  |  | 8 | 27522.8 |  |  |  | 27522.8 | 8 | 27522.8 | 0 | 0 | 8 | 27522.8 | 0 | 0
4.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  |  |  | 8 | 16153.84 |  |  |  | 16153.84 | 8 | 16153.84 | 0 | 0 | 8 | 16153.84 | 0 | 0
4.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 5340 |  |  |  | 5340 | 43360.8 |  |  |  | 43360.8 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0 | 5340 | 43360.8 | 0 | 0
4.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 5340 |  |  |  | 5340 | 3417.6 |  |  |  | 3417.6 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0 | 5340 | 3417.6 | 0 | 0
4.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 31.31 |  |  |  | 31.31 | 15219.1648 |  |  |  | 15219.1648 | 31.31 | 15219.16 | 0 | 0 | 31.31 | 15219.16 | 0 | 0
4.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 31.31 |  |  |  | 31.31 | 3317.9207 |  |  |  | 3317.9207 | 31.31 | 3317.92 | 0 | 0 | 31.31 | 3317.92 | 0 | 0
4.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  |  | 4 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
4.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  |  | 2 | 11587.5 |  |  |  | 11587.5 | 2 | 11587.5 | 0 | 0 | 2 | 11587.5 | 0 | 0
4.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  |  |  | 36.71 | 1213.2655 |  |  |  | 1213.2655 | 36.71 | 1213.26 | 0 | 0 | 36.71 | 1213.26 | 0 | 0
4.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 8738.2478 | [5 empty] | 0 |  | 1318.42 |  | 1318.42 | 0 | 7419.8198
4.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  |  | 8738.2478 | 0 | 0 | 3.6 | 1318.42 | 3.6 | 1318.42 | 20.26 | 7419.8198
4.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 428188.1244 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 428188.1244 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 428188.1244
4.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  |  | 1 | 409453.83 |  |  |  | 409453.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409453.83
4.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  |  | 1 | 3812.11 |  |  |  | 3812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3812.11
4.5.1.3 | COMP44 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Centro de Vitória) | un | 943.82 | 1 |  |  |  | 1 | 943.82 |  |  |  | 943.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 943.82
4.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  |  | 13978.3644 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.3644
4.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 43372.777 | [5 empty] | 6237.42 |  | 0 |  | 6237.42 | 0 | 37135.354
4.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 39993.794 | [5 empty] | 3494.57 |  | 0 |  | 3494.57 | 0 | 36499.224
4.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  |  | 1 | 1510.64 |  |  |  | 1510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1510.64
4.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  |  | 1 | 103.79 |  |  |  | 103.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103.79
4.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  |  | 20 | 149.4 |  |  |  | 149.4 | 15 | 112.05 | 0 | 0 | 15 | 112.05 | 5 | 37.35
4.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  |  | 991.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 991.512
4.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  |  | 2249.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.812
4.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  |  | 60 | 637.8 |  |  |  | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 637.8
4.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  |  | 1 | 150.13 |  |  |  | 150.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150.13
4.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  |  | 11 | 1879.46 |  |  |  | 1879.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1879.46
4.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.14
4.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  |  | 1 | 22.63 |  |  |  | 22.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.63
4.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  |  | 1 | 133.04 |  |  |  | 133.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133.04
4.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  |  | 78.4 | 588 |  |  |  | 588 | 64.4 | 483 | 0 | 0 | 64.4 | 483 | 14 | 105
4.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  |  | 70 | 886.9 |  |  |  | 886.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 886.9
4.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  |  | 5 | 530.75 |  |  |  | 530.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530.75
4.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  |  | 20 | 7248.8 |  |  |  | 7248.8 | 8 | 2899.52 | 0 | 0 | 8 | 2899.52 | 12 | 4349.28
4.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  |  | 2 | 9953.34 |  |  |  | 9953.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9953.34
4.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  |  | 1 | 12903.37 |  |  |  | 12903.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12903.37
4.6.2 |  | ATERRAMENTO | [7 empty] | 3378.983 | [5 empty] | 2742.85 |  | 0 |  | 2742.85 | 0 | 636.13
4.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  |  | 4 | 753.84 |  |  |  | 753.84 | 2 | 376.92 | 0 | 0 | 2 | 376.92 | 2 | 376.92
4.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  |  | 1 | 199.91 |  |  |  | 199.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199.91
4.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  |  | 2365.933 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0
4.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  |  | 2 | 59.3 |  |  |  | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.3
4.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2437.284 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2437.284 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2437.284
4.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  |  | 2 | 59.92 |  |  |  | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.92
4.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  |  | 3 | 961.8 |  |  |  | 961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 961.8
4.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  |  | 4 | 789.8 |  |  |  | 789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789.8
4.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  |  | 3 | 535.44 |  |  |  | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44
4.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  |  | 90.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 90.324
5 | PRAINHA DE VILA VELHA | PRAINHA | [7 empty] | 1738756.597 | [5 empty] | 1573891.37 |  | 224079.16 |  | 2179617.5728 | 0 | 4369.076
5.1 |  | Serviços Preliminares | [7 empty] | 4103.1497 | [5 empty] | 4103.14 |  | 0 |  | 4103.14 | 0 | 0
5.1.1 |  | PLACA DE OBRA | [7 empty] | 1783.68 | [5 empty] | 1783.68 |  | 0 |  | 1783.68 | 0 | 0
5.1.1.1 | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 222.96 | 8 |  |  |  | 8 | 1783.68 |  |  |  | 1783.68 | 8 | 1783.68 | 0 | 0 | 8 | 1783.68 | 0 | 0
5.1.2 |  | PREPARO DO TERRENO | [7 empty] | 2319.4697 | [5 empty] | 2319.46 |  | 0 |  | 2319.46 | 0 | 0
5.1.2.1 | 10402 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 3.74 | 180.88 |  |  |  | 180.88 | 676.4912 |  |  |  | 676.4912 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0 | 180.88 | 676.49 | 0 | 0
5.1.2.2 | 10404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 111.49 | 1 |  |  |  | 1 | 111.49 |  |  |  | 111.49 | 1 | 111.49 | 0 | 0 | 1 | 111.49 | 0 | 0
5.1.2.3 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 56.45 | 27.13 |  |  |  | 27.13 | 1531.4885 |  |  |  | 1531.4885 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0 | 27.13 | 1531.48 | 0 | 0
5.2 |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 9398.8074 | [5 empty] | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1 |  | MOVIMENTOS DE TERRA | [7 empty] | 9398.8074 | [5 empty] | 12980.63 |  | 0 |  | 12980.63 | 0 | 0
5.2.1.1 | 30103 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 9.81 | 0.88 |  | 365.12 |  | 366 | 8.6328 | 3581.8272 |  |  | 3590.46 | 366 | 3590.46 | 0 | 0 | 366 | 3590.46 | 0 | 0
5.2.1.2 | 30210 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 25.99 | 0.88 |  |  |  | 0.88 | 22.8712 |  |  |  | 22.8712 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0 | 0.88 | 22.87 | 0 | 0
5.2.1.3 | 30208 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 115.66 | 80.99 |  |  |  | 80.99 | 9367.3034 |  |  |  | 9367.3034 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0 | 80.99 | 9367.3 | 0 | 0
5.3 |  | SALA DE ESPERA | [7 empty] | 373256.7466 | [5 empty] | 539928.61 |  | 12806.06 |  | 553611.5428 | 0 | -0.04795
5.3.1 |  | LOCAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 1390.9672 | [5 empty] | 1390.96 |  | 0 |  | 2267.83 | 0 | 0
5.3.1.1 | 10501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 7.69 | 180.88 |  |  |  | 180.88 | 1390.9672 |  |  |  | 1390.9672 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0 | 180.88 | 1390.96 | 0 | 0
5.3.1.2 | 020346 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) | m | 8.03 | 0 |  | 114 |  | 109.2 |  | 915.42 |  |  | 876.876 | 109.2 |  | 0 | 0 | 109.2 | 876.87 | 0 | 0
5.3.2 |  | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 130072.2652 | [5 empty] | 297812.88 |  | 0 |  | 297812.88 | 0 | 0
5.3.2.1 | COT14 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | M | 462.96 | 85 |  |  |  | 85 | 39351.6 |  |  |  | 39351.6 | 85 | 39351.6 | 0 | 0 | 85 | 39351.6 | 0 | 0
5.3.2.2 | COMP4 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 596.34 | 36.83 |  |  | 36.83 | 0 | 21963.2022 |  |  | 21963.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.3 | COMP23 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em estribo contínuo helicoidal | kg | 4.82 | 528 |  |  | 528 | 0 | 2544.96 |  |  | 2544.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.4 | COMP24 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | kg | 6.12 | 4554 |  |  | 4554 | 0 | 27870.48 |  |  | 27870.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.5 | 30101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 48.58 | 5.8 |  |  | 5.8 | 0 | 281.764 |  |  | 281.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.6 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 122.6 |  | 756.37 |  | 878.97 | 11161.504 | 68859.9248 |  |  | 80021.4288 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0 | 878.97 | 80021.42 | 0 | 0
5.3.2.7 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 584 |  | 11879 |  | 12463 | 4660.32 | 94794.42 |  |  | 99454.74 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0 | 12463 | 99454.74 | 0 | 0
5.3.2.8 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 144 |  |  | 144 | 0 | 1211.04 |  |  | 1211.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.9 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 37 |  |  | 37 | 0 | 298.96 |  |  | 298.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 16.8 |  | 119.85 |  | 136.65 | 8166.144 | 58256.688 |  |  | 66422.832 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0 | 136.65 | 66422.83 | 0 | 0
5.3.2.11 | 40813 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 | 64.3 | 195.37 |  |  |  | 195.37 | 12562.291 |  |  |  | 12562.291 | 195.37 | 12562.29 | 0 | 0 | 195.37 | 12562.29 | 0 | 0
5.3.2.12 | 130110 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | m2 | 51.84 | 0 |  | 226.42 |  | 226.42 | 0 | 11737.6128 |  |  | 11737.6128 | 226.42 | 11737.61 | 0 | 0 | 226.42 | 11737.6128 | 0 | 0
5.3.3 |  | PISO | [7 empty] | 13844.9586 | [5 empty] | 13844.95 |  | 0 |  | 13844.95 | 0 | 0
5.3.3.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 151.46 |  |  |  | 151.46 | 13844.9586 |  |  |  | 13844.9586 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0 | 151.46 | 13844.95 | 0 | 0
5.3.4 |  | RAMPAS E ESCADA | [7 empty] | 2958.9223 | [5 empty] | 2958.91 |  | 0 |  | 2958.91 | 0 | 0
5.3.4.1 | COMP11 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | m² | 91.41 | 23.59 |  |  |  | 23.59 | 2156.3619 |  |  |  | 2156.3619 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0 | 23.59 | 2156.36 | 0 | 0
5.3.4.2 | 200323 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | m3 | 125.94 | 4.76 |  |  |  | 4.76 | 599.4744 |  |  |  | 599.4744 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0 | 4.76 | 599.47 | 0 | 0
5.3.4.3 | 50501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 94.9 | 2.14 |  |  |  | 2.14 | 203.086 |  |  |  | 203.086 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0 | 2.14 | 203.08 | 0 | 0
5.3.5 |  | PILARES | [7 empty] | 9240.366 | [5 empty] | 9240.36 |  | 0 |  | 9240.36 | 0 | 0
5.3.5.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 52.4 |  |  |  | 52.4 | 4770.496 |  |  |  | 4770.496 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0 | 52.4 | 4770.49 | 0 | 0
5.3.5.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 210 |  |  |  | 210 | 1675.8 |  |  |  | 1675.8 | 210 | 1675.8 | 0 | 0 | 210 | 1675.8 | 0 | 0
5.3.5.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 55 |  |  |  | 55 | 462.55 |  |  |  | 462.55 | 55 | 462.55 | 0 | 0 | 55 | 462.55 | 0 | 0
5.3.5.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 78 |  |  |  | 78 | 630.24 |  |  |  | 630.24 | 78 | 630.24 | 0 | 0 | 78 | 630.24 | 0 | 0
5.3.5.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 1701.28 |  |  |  | 1701.28 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0 | 3.5 | 1701.28 | 0 | 0
5.3.6 |  | VIGAS SUPERIORES | [7 empty] | 18264.59 | [5 empty] | 18264.58 |  | 0 |  | 18264.58 | 0 | 0
5.3.6.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 87.7 |  |  |  | 87.7 | 7984.208 |  |  |  | 7984.208 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0 | 87.7 | 7984.2 | 0 | 0
5.3.6.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 502 |  |  |  | 502 | 4005.96 |  |  |  | 4005.96 | 502 | 4005.96 | 0 | 0 | 502 | 4005.96 | 0 | 0
5.3.6.3 | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 8.41 | 199 |  |  |  | 199 | 1673.59 |  |  |  | 1673.59 | 199 | 1673.59 | 0 | 0 | 199 | 1673.59 | 0 | 0
5.3.6.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 8.08 | 34 |  |  |  | 34 | 274.72 |  |  |  | 274.72 | 34 | 274.72 | 0 | 0 | 34 | 274.72 | 0 | 0
5.3.6.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 8.9 |  |  |  | 8.9 | 4326.112 |  |  |  | 4326.112 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0 | 8.9 | 4326.11 | 0 | 0
5.3.7 |  | LAJE | [7 empty] | 22658.7112 | [5 empty] | 22658.7 |  | 0 |  | 22658.7 | 0 | 0
5.3.7.1 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 91.04 | 34.1 |  |  |  | 34.1 | 3104.464 |  |  |  | 3104.464 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0 | 34.1 | 3104.46 | 0 | 0
5.3.7.2 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 370.3 |  |  |  | 370.3 | 2954.994 |  |  |  | 2954.994 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0 | 370.3 | 2954.99 | 0 | 0
5.3.7.3 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 6.54 |  |  |  | 6.54 | 3178.9632 |  |  |  | 3178.9632 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0 | 6.54 | 3178.96 | 0 | 0
5.3.7.4 | 40602 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m2 | 79.41 | 169 |  |  |  | 169 | 13420.29 |  |  |  | 13420.29 | 169 | 13420.29 | 0 | 0 | 169 | 13420.29 | 0 | 0
5.3.8 |  | COBERTURA | [7 empty] | 49946.7594 | [5 empty] | 49946.73 |  | 0 |  | 49946.73 | 0 | 0
5.3.8.1 | 90102 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 89.99 | 191.8 |  |  |  | 191.8 | 17260.082 |  |  |  | 17260.082 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0 | 191.8 | 17260.08 | 0 | 0
5.3.8.2 | 90223 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | m2 | 124.46 | 200.69 |  |  |  | 200.69 | 24977.8774 |  |  |  | 24977.8774 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0 | 200.69 | 24977.87 | 0 | 0
5.3.8.3 | 40339 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | m2 | 91.04 | 25.2 |  |  |  | 25.2 | 2294.208 |  |  |  | 2294.208 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0 | 25.2 | 2294.2 | 0 | 0
5.3.8.4 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | kg | 7.98 | 122 |  |  |  | 122 | 973.56 |  |  |  | 973.56 | 122 | 973.56 | 0 | 0 | 122 | 973.56 | 0 | 0
5.3.8.5 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | m3 | 486.08 | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 631.904 |  |  |  | 631.904 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0 | 1.3 | 631.9 | 0 | 0
5.3.8.6 | 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | m2 | 62.2 | 61.24 |  |  |  | 61.24 | 3809.128 |  |  |  | 3809.128 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0 | 61.24 | 3809.12 | 0 | 0
100105 | 5.3.8.7 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno | m2 | 228.4944 |  | 34.8 |  |  | 34.8 | 7951.6044 |  | 7951.6044 |  | 7951.6044 | 0 |  | 34.8 | 7951.45 | 34.8 | 7951.45 | 0 | 0
5.3.9 |  | DRENAGEM | [7 empty] | 6322.5289 | [5 empty] | 6322.51 |  | 0 |  | 6322.51 | 0 | 0
5.3.9.1 | COMP13 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72.83 | 44.2 |  |  |  | 44.2 | 3219.086 |  |  |  | 3219.086 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0 | 44.2 | 3219.08 | 0 | 0
5.3.9.2 | 90302 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 31.38 | 64.14 |  |  |  | 64.14 | 2012.7132 |  |  |  | 2012.7132 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0 | 64.14 | 2012.71 | 0 | 0
5.3.9.3 | 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 61.57 | 9.27 |  |  |  | 9.27 | 570.7539 |  |  |  | 570.7539 | 9.27 | 570.75 |  | 0 | 9.27 | 570.75 | 0 | 0
5.3.9.4 | 140903 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 48.46 | 10.73 |  |  |  | 10.73 | 519.9758 |  |  |  | 519.9758 | 10.73 | 519.97 |  | 0 | 10.73 | 519.97 | 0 | 0
5.3.10 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 110605.0734 |  |  |  | 110605.0734 |  | 105750.42 |  | 4854.61 |  | 110605.03 | 0 | 0.0434
5.3.10.1 | COMP2 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | m² | 280.31 | 111.39 |  |  |  | 111.39 | 31223.7309 |  |  |  | 31223.7309 | 111.39 | 31223.73 |  | 0 | 111.39 | 31223.73 | 0 | 0
5.3.10.2 | COMP31 | Portão corrediço de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 645.84 | 15.3 |  |  |  | 15.3 | 9881.352 |  |  |  | 9881.352 | 15.3 | 9881.35 |  | 0 | 15.3 | 9881.35 | 0 | 0
5.3.10.3 | COMP32 | Portão de dupla abertura de engranzamento soldado - fornecimento e instalação | m² | 651.87 | 5.63 |  |  |  | 5.63 | 3670.0281 |  |  |  | 3670.0281 | 5.63 | 3670.02 |  | 0 | 5.63 | 3670.02 | 0 | 0
5.3.10.4 | 210322 | Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m | m | 91.5 | 13.65 |  |  |  | 13.65 | 1248.975 |  |  |  | 1248.975 | 13.65 | 1248.97 |  | 0 | 13.65 | 1248.97 | 0 | 0
5.3.10.5 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 4.15 |  |  |  | 4.15 | 1519.8545 |  |  |  | 1519.8545 | 4.15 | 1519.85 |  | 0 | 4.15 | 1519.85 | 0 | 0
5.3.10.6 | 50608 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | m2 | 88.68 | 8.32 |  |  |  | 8.32 | 737.8176 |  |  |  | 737.8176 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0 | 8.32 | 737.81 | 0 | 0
5.3.10.7 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 | 5.64 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 2997.2652 |  |  |  | 2997.2652 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0 | 531.43 | 2997.26 | 0 | 0
5.3.10.8 | 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 49.24 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 26167.6132 |  |  |  | 26167.6132 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0 | 531.43 | 26167.61 | 0 | 0
5.3.10.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 18.27 | 531.43 |  |  |  | 531.43 | 9709.2261 |  |  |  | 9709.2261 | 265.715 | 4854.61 | 265.72 | 4854.61 | 531.435 | 9709.22 | -0.005 | -0.09135
5.3.10.10 | 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 106.19 | 142.32 |  |  |  | 142.32 | 15112.9608 |  |  |  | 15112.9608 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0 | 142.32 | 15112.96 | 0 | 0
5.3.10.11 | COMP41 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | un | 333.45 | 25 |  |  |  | 25 | 8336.25 |  |  |  | 8336.25 | 25 | 8336.25 | 0 | 0 | 25 | 8336.25 | 0 | 0
5.4 |  | PLATAFORMA FLUTUANTE | [7 empty] | 874646.8279 | [5 empty] | 543616.56 |  | 207184.48 |  | 1131571.21 | 0 | 4369.1239
5.4.1 |  | FABRICAÇÃO DO FLUTUANTE | [7 empty] | 296584.2221 | [5 empty] | 304353.9 |  | 90060.94 |  | 304353.9 | 0 | 0
5.4.1.1 | 40405 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 | 86.33 | 341 |  | 90 |  | 431 | 29438.53 | 7769.7 |  |  | 37208.23 | 431 | 37208.23 | 0 | 0 | 431 | 37208.23 | 0 | 0
5.4.1.2 | COMP3 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | kg | 7.33 | 3966.02 |  |  |  | 3966.02 | 29070.9266 |  |  |  | 29070.9266 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0 | 3966.02 | 29070.92 | 0 | 0
5.4.1.3 | 40328 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 7.98 | 1880 |  |  |  | 1880 | 15002.4 |  |  |  | 15002.4 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0 | 1880 | 15002.4 | 0 | 0
5.4.1.4 | COMP18 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 11.02 | 73 |  |  |  | 73 | 804.46 |  |  |  | 804.46 | 73 | 804.46 | 0 | 0 | 73 | 804.46 | 0 | 0
5.4.1.5 | COMP6 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | m3 | 777.83 | 28.05 |  |  |  | 28.05 | 21818.1315 |  |  |  | 21818.1315 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0 | 28.05 | 21818.13 | 0 | 0
5.4.1.6 | COMP40 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | m³ | 641.15 | 113.84 |  |  |  | 113.84 | 72988.516 |  |  |  | 72988.516 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0 | 113.84 | 72988.51 | 0 | 0
5.4.1.7 | COMP28 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 14345.61 | 4 |  |  |  | 4 | 57382.44 |  |  |  | 57382.44 | 4 | 57382.44 | 0 | 0 | 4 | 57382.44 | 0 | 0
5.4.1.8 | COMP29 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | un | 5478.19 | 2 |  |  |  | 2 | 10956.38 |  |  |  | 10956.38 | 2 | 10956.38 | 0 | 0 | 2 | 10956.38 | 0 | 0
5.4.1.9 | 40817 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 | 3001.6 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 90.048 |  |  |  | 90.048 | 0.03 | 90.04 |  | 0 | 0.03 | 90.04 | 0 | 0
5.4.1.10 | COMP30 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | un | 2011.04 | 15 |  |  |  | 15 | 30165.6 |  |  |  | 30165.6 | 15 | 30165.6 | 0 | 0 | 15 | 30165.6 | 0 | 0
5.4.1.11 | COMP12 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | un | 28185.33 | 1 |  |  |  | 1 | 28185.33 |  |  |  | 28185.33 | 1 | 28185.33 | 0 | 0 | 1 | 28185.33 | 0 | 0
5.4.1.12 | COMP26 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | un | 340.73 | 2 |  |  |  | 2 | 681.46 |  |  |  | 681.46 | 2 | 681.46 | 0 | 0 | 2 | 681.46 | 0 | 0
5.4.1.13 | 5.4.1.2 | Pranchões e Roletes para apoio da plataforma flutuante | UND | 13295.45 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 13295.45 |  |  | 13295.45 | 1 | 13295.45 | 0 | 0 | 1 | 13295.45 | 0 | 0
COMP-A16 | 5.4.1.14 | Mobilização e desmobilizaçao de guindaste rodoviário | un | 90060.94 | 0 | 1 |  |  | 1 | 90060.94 |  | 90060.94 |  | 90060.94 | 0 |  | 1 | 90060.94 | 1 | 90060.94 | 0 | 0
5.4.2 |  | TRANSPORTE DO FLUTUANTE | [7 empty] | 1359.12 | [5 empty] | 1359.12 |  | 0 |  | 1359.12 | 0 | 0
5.4.2.1 | COMP38 | Transporte de flutuante por rebocador, incluso manobra, amarração e desamarração (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 1359.12 | 1 |  |  |  | 1 | 1359.12 |  |  |  | 1359.12 | 1 | 1359.12 | 0 | 0 | 1 | 1359.12 | 0 | 0
5.4.3 |  | ESTACAS | [7 empty] | 360780.758 | [5 empty] | 220238.97 |  | 117123.54 |  | 220238.97 | 0 | 0
5.4.3.1 | COT16 | SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (PRAINHA DE VILA VELHA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 18178.13 | 2 |  |  |  | 2 | 36356.26 |  |  |  | 36356.26 | 2 | 36356.26 | 0 | 0 | 2 | 36356.26 | 0 | 0
5.4.3.2 | COMP8 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - confecção e cravação | m | 1268.83 | 92.4 |  |  | 92.4 | 0 | 117239.892 |  |  | 117239.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.3 | COMP16 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | m | 294.97 | 92.4 |  | 186.6 |  | 279 | 27255.228 | 55041.402 |  |  | 82296.63 | 279 | 82296.63 | 0 | 0 | 279 | 82296.63 | 0 | 0
5.4.3.4 | COMP35 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 309.62 | 66.6 |  |  | 66.6 | 0 | 20620.692 |  |  | 20620.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.5 | COMP20 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | m | 358.26 | 66.6 |  | 212.4 |  | 279 | 23860.116 | 76094.424 |  |  | 99954.54 | 279 | 99954.54 | 0 | 0 | 279 | 99954.54 | 0 | 0
5.4.3.6 | COMP9 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3440.35 | 8 |  |  | 8 | 0 | 27522.8 |  |  | 27522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.7 | COMP10 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | m | 2019.23 | 8 |  |  | 8 | 0 | 16153.84 |  |  | 16153.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.8 | COMP19 | Armação de camisa metálica em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 8.12 | 6521 |  |  | 6521 | 0 | 52950.52 |  |  | 52950.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.9 | COMP17 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.64 | 6521 |  |  | 6521 | 0 | 4173.44 |  |  | 4173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.10 | COMP5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL) | m3 | 486.08 | 36.89 |  |  | 36.89 | 0 | 17931.4912 |  |  | 17931.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.11 | COMP15 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 105.97 | 36.89 |  |  | 36.89 | 0 | 3909.2333 |  |  | 3909.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.12 | COMP25 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | un | 1.62 | 4 |  |  |  | 4 | 6.48 |  |  |  | 6.48 | 4 | 6.48 | 0 | 0 | 4 | 6.48 | 0 | 0
5.4.3.13 | COMP34 | Tubo de travamento de 12,5 mm D = 500 mm L = 2,75 m - fornecimento e instalação | un | 5793.75 | 2 |  |  | 2 | 0 | 11587.5 |  |  | 11587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3.14 | 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 33.05 | 36.71 |  | 12.46 |  | 49.17 | 1213.2655 | 411.803 |  |  | 1625.0685 | 49.17 | 1625.06 |  | 0 | 49.17 | 1625.06 | 0 | 0
5.4.3.15 | 5.4.3.4 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | m | 742.5 | 0 |  | 279 | 0 | 279 |  | 207157.5 |  |  | 207157.5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 207157.5 | 0 | 0
5.4.3.16 | 5.4.3.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 575.31 | 0 |  | 279 | 0 | 279 |  | 160511.49 |  |  | 160511.49 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 160511.49 | 0 | 0
5.4.3.17 | 5.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 12'', fornecimento e instalação (conforme projeto) | un | 6550.59 | 0 |  | 2 | 0 | 2 |  | 13101.18 |  |  | 13101.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13101.18 | 0 | 0
COMP-A06 | 5.4.3.17 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm - fornecimento e instalação | m | 619.1 | 0 | 20.2 |  |  | 20.2 | 12505.82 |  | 12505.82 |  | 12505.82 | 0 |  | 20.2 | 12505.82 | 20.2 | 12505.82 | 0 | 0
COMP-A18 | 5.4.3.19 | Readaptação da Balsa com spuds | un | 104617.72 |  | 1 |  |  | 1 | 104617.72 |  | 104617.72 |  | 104617.72 |  |  | 1 | 104617.72 | 1 | 104617.72 | 0 | 0
5.4.4 |  | DEMAIS ITENS | [7 empty] | 8738.2478 | [5 empty] | 4369.12 |  | 0 |  | 4369.12 | 0 | 4369.1239
5.4.4.1 | COMP27 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 366.23 | 23.86 |  |  |  | 23.86 | 8738.2478 |  |  |  | 8738.2478 | 11.93 | 4369.12 |  | 0 | 11.93 | 4369.12 | 11.93 | 4369.1239
5.5 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 427452.3844 | [5 empty] | 427452.38 |  | 0 |  | 427452.38 | 0 | 0
5.5.1 |  | PASSARELA DE ACESSO | [7 empty] | 427452.3844 | [5 empty] | 427452.38 |  | 0 |  | 427452.38 | 0 | 0
5.5.1.1 | COMP22 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | und | 409453.83 | 1 |  |  |  | 1 | 409453.83 |  |  |  | 409453.83 | 1 | 409453.83 | 0 | 0 | 1 | 409453.83 | 0 | 0
5.5.1.2 | COMP42 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | und | 3812.11 | 1 |  |  |  | 1 | 3812.11 |  |  |  | 3812.11 | 1 | 3812.11 |  | 0 | 1 | 3812.11 | 0 | 0
5.5.1.3 | COMP45 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Prainha de Vila Velha) | un | 208.08 | 1 |  |  |  | 1 | 208.08 |  |  |  | 208.08 | 1 | 208.08 | 0 | 0 | 1 | 208.08 | 0 | 0
5.5.1.4 | COMP7 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | m² | 115.83 | 120.68 |  |  |  | 120.68 | 13978.3644 |  |  |  | 13978.3644 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0 | 120.68 | 13978.36 | 0 | 0
COMP-A08 | 5.5.1.5 | Complemento chapa passarela metálica | un | 4088.62 |  | 1 |  |  | 1 | 4088.62 |  | 4088.62 |  | 4088.62 |  |  | 1 | 4088.62 | 1 | 4088.62 | 0 | 0
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 43372.777 | [5 empty] | 43372.77 |  | 0 |  | 43372.77 | 0 | 0
5.6.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 39993.794 | [5 empty] | 39993.79 |  | 0 |  | 39993.79 | 0 | 0
5.6.1.1 | 151701 | Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V | und | 1510.64 | 1 |  |  |  | 1 | 1510.64 |  |  |  | 1510.64 | 1 | 1510.64 | 0 | 0 | 1 | 1510.64 | 0 | 0
5.6.1.2 | 150312 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 3 divisões modulares, sem barramento | und | 103.79 | 1 |  |  |  | 1 | 103.79 |  |  |  | 103.79 | 1 | 103.79 | 0 | 0 | 1 | 103.79 | 0 | 0
5.6.1.3 | 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 7.47 | 20 |  |  |  | 20 | 149.4 |  |  |  | 149.4 | 20 | 149.4 | 0 | 0 | 20 | 149.4 | 0 | 0
5.6.1.4 | 151417 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 | m | 5.86 | 169.2 |  |  |  | 169.2 | 991.512 |  |  |  | 991.512 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0 | 169.2 | 991.51 | 0 | 0
5.6.1.5 | 151418 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 | m | 6.74 | 333.8 |  |  |  | 333.8 | 2249.812 |  |  |  | 2249.812 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0 | 333.8 | 2249.81 | 0 | 0
5.6.1.6 | 151420 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10 mm2 | m | 10.63 | 60 |  |  |  | 60 | 637.8 |  |  |  | 637.8 | 60 | 637.8 | 0 | 0 | 60 | 637.8 | 0 | 0
5.6.1.7 | 151809 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 150.13 | 1 |  |  |  | 1 | 150.13 |  |  |  | 150.13 | 1 | 150.13 | 0 | 0 | 1 | 150.13 | 0 | 0
5.6.1.8 | 151803 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 170.86 | 11 |  |  |  | 11 | 1879.46 |  |  |  | 1879.46 | 11 | 1879.46 | 0 | 0 | 11 | 1879.46 | 0 | 0
5.6.1.9 | 151338 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.10 | 151301 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.11 | 151303 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 18.14 | 1 |  |  |  | 1 | 18.14 |  |  |  | 18.14 | 1 | 18.14 | 0 | 0 | 1 | 18.14 | 0 | 0
5.6.1.12 | 151318 | Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 22.63 | 1 |  |  |  | 1 | 22.63 |  |  |  | 22.63 | 1 | 22.63 | 0 | 0 | 1 | 22.63 | 0 | 0
5.6.1.13 | 151350 | Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos | und | 133.04 | 1 |  |  |  | 1 | 133.04 |  |  |  | 133.04 | 1 | 133.04 | 0 | 0 | 1 | 133.04 | 0 | 0
5.6.1.14 | 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 7.5 | 78.4 |  |  |  | 78.4 | 588 |  |  |  | 588 | 78.4 | 588 | 0 | 0 | 78.4 | 588 | 0 | 0
5.6.1.15 | 150801 | Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação | m | 12.67 | 70 |  |  |  | 70 | 886.9 |  |  |  | 886.9 | 70 | 886.9 | 0 | 0 | 70 | 886.9 | 0 | 0
5.6.1.16 | 180110 | Arandela com lâmpada incandescente de 100W | und | 106.15 | 5 |  |  |  | 5 | 530.75 |  |  |  | 530.75 | 5 | 530.75 | 0 | 0 | 5 | 530.75 | 0 | 0
5.6.1.17 | COMP21 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | un | 362.44 | 20 |  |  |  | 20 | 7248.8 |  |  |  | 7248.8 | 20 | 7248.8 | 0 | 0 | 20 | 7248.8 | 0 | 0
5.6.1.18 | COMP14 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN | un | 4976.67 | 2 |  |  |  | 2 | 9953.34 |  |  |  | 9953.34 | 2 | 9953.34 | 0 | 0 | 2 | 9953.34 | 0 | 0
5.6.1.19 | COT11 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12903.37 | 1 |  |  |  | 1 | 12903.37 |  |  |  | 12903.37 | 1 | 12903.37 | 0 | 0 | 1 | 12903.37 | 0 | 0
5.6.2 |  | ATERRAMENTO | [7 empty] | 3378.983 | [5 empty] | 3378.98 |  | 0 |  | 3378.98 | 0 | 0
5.6.2.1 | 150610 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 188.46 | 4 |  |  |  | 4 | 753.84 |  |  |  | 753.84 | 4 | 753.84 | 0 | 0 | 4 | 753.84 | 0 | 0
5.6.2.2 | 160324 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 199.91 | 1 |  |  |  | 1 | 199.91 |  |  |  | 199.91 | 1 | 199.91 | 0 | 0 | 1 | 199.91 | 0 | 0
5.6.2.3 | 160317 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 33.37 | 70.9 |  |  |  | 70.9 | 2365.933 |  |  |  | 2365.933 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0 | 70.9 | 2365.93 | 0 | 0
5.6.2.4 | 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 29.65 | 2 |  |  |  | 2 | 59.3 |  |  |  | 59.3 | 2 | 59.3 | 0 | 0 | 2 | 59.3 | 0 | 0
5.7 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2437.284 | [5 empty] | 2437.28 |  | 0 |  | 2437.28 | 0 | 0
5.7.1 |  | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | 2437.284 | [5 empty] | 2437.28 |  | 0 |  | 2437.28 | 0 | 0
5.7.1.1 | 160612 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 29.96 | 2 |  |  |  | 2 | 59.92 |  |  |  | 59.92 | 2 | 59.92 | 0 | 0 | 2 | 59.92 | 0 | 0
5.7.1.2 | 160608 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 320.6 | 3 |  |  |  | 3 | 961.8 |  |  |  | 961.8 | 3 | 961.8 | 0 | 0 | 3 | 961.8 | 0 | 0
5.7.1.3 | 160613 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 197.45 | 4 |  |  |  | 4 | 789.8 |  |  |  | 789.8 | 4 | 789.8 | 0 | 0 | 4 | 789.8 | 0 | 0
5.7.1.4 | 160607 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 178.48 | 3 |  |  |  | 3 | 535.44 |  |  |  | 535.44 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 3 | 535.44 | 0 | 0
5.7.1.5 | 190605 | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente | m2 | 50.18 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 90.324 |  |  |  | 90.324 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0 | 1.8 | 90.32 | 0 | 0
|  | TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 5997821.9 | 1393237.701 |  | 512054.095 | 6879005.51 |  | 5551362.832 |  | 1718560.814 |  | 7269923.646 |  | 829797.0587
Valores da medição por município: |  |  | 20ª Medição | Reajuste 35,479% | Valor das notas
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  | Geral (canteiro central) | 1051342.6572 | 373005.8613 | 0
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 224079.16 | 79501.0452 | 1727928.7287
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 112232.0418 | 39818.8061 | 152050.8479
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 330906.945 | 117402.475 | 448309.425
Total |  |  | 1718560.809 | 609728.1977 | 2328289.0067
QUADRO RESUMO EVOLUÇÃO CONTRATO |  |  | CONTRATO | ACRÉSCIMO | DECRESCIMO |  | VALOR FINAL | MEDIDO ACUMULADO ANTERIOR | 20ª MEDIÇÃO | ACUMULADO TOTAL | AVANÇO %
Geral (Canteiro Obras/Canteiro Central) |  |  | 196427.87 | 100052.95 | 0 |  | 296480.82 | 237371.89 | 1051342.6572 | 1288714.5472 | 434.7%
Vila Velha (Terminal Prainha) |  |  | 1520449.28 | 871581.78 | 0 |  | 2392031.06 | 1573891.37 | 224079.16 | 1797970.53 | 75.17%
Cariacica (Terminal Porto de Santana) |  |  | 1365196.33 | 477771.71 | 185794.28 |  | 1657173.76 | 1647987.992 | 112232.0418 | 1760220.0338 | 106.2%
Vitória (Demais Terminais) |  |  | 2915748.42 | 43884.06 | 326259.8 |  | 2633372.68 | 2092111.58 | 330906.945 | 2423018.525 | 92.01%
Total geral |  | Total geral | 5997821.9 | 1493290.5 | 512054.08 |  | 6979058.32 | 5551362.832 | 1718560.804 | 7269923.636 | 104.2%
|  |  | SEMOBI | [13 empty] | AMF Engenharia e Serviços

## 4.3.10.8
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) |  |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Reboco mureta alvenaria Porto de Santana: (6,34+1,90+1,03) x 0,20 * 2 = 3,7 m² |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  | 3.7 | m2 | 16
|  | Serviço referente ao reboco realizado na mureta de alvenaria executado na Prainha, quantitativo excedente. |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | m2 | 16
|  | Contrapiso flutuante Praça do Papa | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | 0 | 90 |  | 20
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA |  |  | 96.7 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 18.2% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR |  |  | 5 | m2
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA |  |  | 90 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  |  | 49.24
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO |  |  | 4431.6 | R$

## 4.3.10.9
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Pintura geral para inauguração | [6 empty] | 35 | m2 | 20
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 35 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 6.586% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 5 | m2
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 35 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18.27
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 639.45 | R$

## 4.4.1.4
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Adaptação de guarda corpo do flutuante - Aquaviário Praça do Papa, Porto de Santana, Prainha | [6 empty] | 3.6 | m | 20
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 23.86 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3.6 | m
|  |  | AVANÇO |  | 15.09% |  | % | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 3.6 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 366.23 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1318.42 | R$
90
8.1
Note on C12: Master: Valor cobrado pro cada ponto R$ 1050,00, logo, nos 3 terminais = R$ 1050,00 x 3 x 1,2993 x 0,905 = R$ 3.703,98

## 4.4.1.7
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.7 | Rolete guia da estaca conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Roletes maciços (2 conjuntos) necessários para substituição, troca e manutenção dos roletes na Praça do Papa | [6 empty] | 2 | un | 20
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | un
|  |  | AVANÇO |  | 50% |  | % | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 14345.61 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 28691.22 | R$
90
Medir conjunto de roletes correspondentes ao item 4.4.1.7, logo: 3 x 5.478,19 = R$ 14.345,610
Medir 3 cabeços complementares correspondentes ao item 4.4.1.8, logo: 3 x 5.478,19 = R$ 16.434,570

## 4.4.1.17excluir
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.1.18 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Substituição de lâmpadas queimadas dos terminais | [6 empty] | 0 | m | 20
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 20 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  | % | ACUMULADA ANTERIOR | 8 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 362.44 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.1.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
4.1.2.1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
| Demolição piso Praça Papa - aterramento | 42 | 0.6 |  | 25.2 |  |  | 25.2 | m2 | 6
|  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 175.68 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 25.2 | m2
|  | AVANÇO |  | 14.34% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 25.2 | m2
[7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 22.08
[7 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.7.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
4.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
| Calçada sala de espera - Praça do Papa: 42 x 1,2 = 50,40 m2 | 42 | 1.2 |  | 50.4 | 5.04 |  | 5.04 | m3 | 16
|  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6.54 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 5.04 | m3
|  | AVANÇO |  | 77.06% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 5.04 | m3
[7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[7 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.2.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.2.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Impermeabilização (15,90+20,90+9+21,10+13) * 1,00* 3 demãos = 239,7 m² | [6 empty] | 195.37 | m2 | 16
No item 5.3.2.11 = 195,37 m²
|  | No item 4.3.2.11 = 44,33 m² | [6 empty] | 0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 195.37 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 195.37 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 195.37 | m2
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 64.3
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.3.1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto, espessura de 10 cm , com armação em tela Q-61 | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Lastro flutuante: | [6 empty] | 151.46 | m2 | 16
Praça Papa = 18 x 5 = 90 m²
|  | No item 2.3.4.1 = 29,33 m² | [6 empty] | 0
No item 4.3.4.1 = 61,46 m²
Porto de Santana = 18 x 5 = 90 m²
No item 4.3.4.1 = 90 m²
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 151.46 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 151.46 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 151.46 | m²
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.6.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a concreto executado em Porto de Santana, em torno da passarela. |  |  |  | 0 | 5.78 |  | 5.78 | m3 | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8.9 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 5.78 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 64.94% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 5.78 | m3
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.10.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
|  |  |  | CONTRATO N°: |  | 06/2021
MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
4.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Gradil Porto Santana (6,34+1,90+1,03)*2,40 = 22,25 + 142,23 = 164,48 m²
No item 3.3.10.1 = 118,46 m²
| No item 4.3.10.1 = 46,02 m² | [6 empty] | 46.02 | m2 | 16
Gradil Prainha (39,14 * 2,60) + (2,80 * 2,62) + (3,87 * 2,57) + (14,50 * 2,40) = 153,84 m²
No item 5.3.10.1 = 111,39 m²
| No item 4.3.10.1 = 42,45 m² | [6 empty] | 42.45 | m2 | 17
Gradil Praça do Papa (39,14 * 2,60) + (2,80 * 2,62) + (3,87 * 2,57) + (18,70 * 2,40) = 163,92 m²
No item 2.3.10.1 = 118,46 m²
| No item 4.3.10.1 = 45,46 m² | [6 empty] | 22.92 | m2 | 17
|  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 111.39 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 111.39 | m2
|  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 111.39 | m2
[7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[7 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 280.31
[7 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.4.3.16 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.3.16 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EST. INCLINADA EM-10 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 13
|  | EST. INCLINADA EM-11 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 13
|  | EST. INCLINADA EM-12 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 13
|  | EST. VERTICAL EM-9 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | m | 13
|  | EST. VERTICAL EM-8 | 23 | 1 |  |  |  |  | 18 | m | 13
|  | EST. VERTICAL EM-8 | 23 | 1 |  |  |  |  | 5 | m | 13
|  | EST. VERTICAL EM-7 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | m | 17
|  | EST. INCLINADA EM-4 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 17
|  | EST. INCLINADA EM-5 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 17
|  | EST. INCLINADA EM-6 | 23,5 | 1 |  |  |  |  | 23.5 | m | 17
|  | EST. VERTICAL EM-1 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | m | 17
|  | EST. VERTICAL EM-2 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | m | 17
|  | EST. VERTICAL EM-3 | 23 | 1 |  |  |  |  | 23 | m | 17
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 279 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 279 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 279 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 578.87
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.4.4.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 20 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/07/2023 a 30/09/2023 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.4.1 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 2" e 1/2", h= 1,1 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento - guarda corpo flutuante Prainha | 23,86 |  | 0.5 |  |  |  | 11.93 | m | 17
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 23.86 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 11.93 | m
|  |  | AVANÇO |  | 50% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 11.93 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 366.23
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.10.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Mureta alvenaria Porto de Santana: (6,34+1,90+1,03) x 0,20 = 1,85 m² |  |  |  | 1.85 |  |  | 1.85 | m2 | 16
|  | Serviço referente a mureta de alvenaria executado na Prainha: 25 * 0,20 = 5m² |  |  |  | 5 |  |  | 5 | m2 | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8.32 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.85 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 82.33% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.85 | m2
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 88.68
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.3.10.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Chapisco mureta alvenaria Porto de Santana: (6,34+1,90+1,03) x 0,20 * 2 = 3,7 m² |  |  |  | 3.7 |  |  | 3.7 | m2 | 16
|  | Serviço referente ao chapisco realizado na mureta de alvenaria executado na Prainha, quantitativo excedente. |  |  |  | 3 |  |  | 3 | m2 | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.7 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 1.261% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.7 | m2
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 5.64
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.6.1.13 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.1.3 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a instalação da rede de lógica, sala de espera da Prainha, quantitativo não previsto em projeto. | [5 empty] | 15 | 15 | und | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 20 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 15 | und
|  |  | AVANÇO |  | 75% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 15 | und
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.47
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.6.1.14 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a ligação do poste padrão até o quadro de energia de Porto de Santana, quantitativo excedente. | 26.4 | [5 empty] | 26.4 | m | 16
|  | Serviço referente a instalação da rede de lógica, sala de espera da Prainha, quantitativo não previsto em projeto. | 38 | [5 empty] | 38 | m | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 78.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 64.4 | m
|  |  | AVANÇO |  | 82.14% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 64.4 | m
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.5
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.6.1.17 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.1.17 | Instalação e fornecimento de luminária High Bay LED 100W | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a instalação das luminárias da sala de espera de Porto de Santana, quantitativo excedente. | [5 empty] | 8 | 8 | un | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 20 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8 | un
|  |  | AVANÇO |  | 40% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 8 | un
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 362.44
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.6.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.2.1 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a instalação das caixas de aterramento da sala de espera de Porto de Santana, quantitativo excedente. | [5 empty] | 2 | 2 | un | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | un
|  |  | AVANÇO |  | 50% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 2 | un
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 188.46
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.6.2.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.6.2.3 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Serviço referente a ligação do aterramento da sala de espera até a passarela, quantitativo extra a pedido da fiscalização. | 79.2 | [5 empty] | 70.9 | m | 16
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 70.9 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 70.9 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 70.9 | m
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 33.37
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.3.2.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.3.2.2 | Estaca hélice contínua - confecção | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Estacas Praça Papa |  |  |  |  | 9.9988 |  | 9.9988 | m3 | 10
|  | Estacas Praça Papa |  |  |  |  | 25.71 |  | 25.71 | m3 | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 35.71 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 35.7088 | m³
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 35.7088 | m³
1.1.2.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m³
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 596.34
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.3 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 119 | [5 empty] | 119 | m | 11
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 55 | [5 empty] | 55 | m | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 174 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 174 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 174 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 294.97
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.5 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 119 | [5 empty] | 119 | m | 11
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 55 | [5 empty] | 55 | m | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 174 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 174 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 174 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 358.26
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.7 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência a compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1800 mm | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 2.6 | 10 |  |  |  |  | 26 | m | 11
|  | Apoio náutico cravação camisa metálica | 2.6 | 2 |  |  |  |  | 5.2 | m | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 31.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 31.2 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 31.2 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 2019.23
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.12 | Arrasamento de camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Arrasamento estacas |  | 4 |  |  |  |  | 4 | UND | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 4 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 4 | un
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1.62
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.15 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.15 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com esp 12.7 mm, D = 355 mm | 14.1 | 6 | 50% |  |  |  | 42.3 | m | 9
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com esp 12.7 mm, D = 355 mm | 14.9 | 6 | 50% |  |  |  | 44.7 | m | 9
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com esp 12.7 mm, D = 355 mm | 14.9 | 6 | 50% |  |  |  | 44.7 | m | 11
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com esp 12.7 mm, D = 355 mm | 14.1 | 6 | 50% |  |  |  | 42.3 | m | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 174 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 174 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 174 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 742.5
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.16 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.16 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EST. INCLINADA EM-10 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-11 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-12 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-9 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-8 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-7 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-4 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-5 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-6 | 14.1 | 1 |  |  |  |  | 14.1 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-1 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-2 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 12
|  | EST. VERTICAL EM-3 | 14.9 | 1 |  |  |  |  | 14.9 | m | 12
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 174 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 174 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 174 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 578.87
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.17 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.17 | Estaca raiz perfurada em rocha, diâm. 310mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EST. INCLINADA EM-10 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-11 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-12 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-9 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-8 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-7 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-4 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-5 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. INCLINADA EM-6 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-1 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 11
|  | EST. VERTICAL EM-2 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 12
|  | EST. VERTICAL EM-3 | 2.6 | 1 |  |  |  |  | 2.6 | m | 12
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 31.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 31.2 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 31.2 | m
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1018.16
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.14 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.14 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Pintura tubo de travamento |  |  |  | 49.17 |  |  |  | m2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 49.17 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 33.05
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.4.3.18 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.3.18 | Tubo de travamento de 12,7 mm D = 300 mm L = 5,10 m - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | % | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Tubo travamento entre estacas |  | 2 | [5 empty] | und
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | un
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1018.16
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.5.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.5.1.1 | Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | QUANT. (und) |  | LARGURA (m) | ALTURA (m) | (%) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura | 1 | 1 |  |  | 50% |  |  | 0.5 | und | 10
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura | 1 | 1 |  |  | 10% |  |  | 0.1 | und | 12
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura | 1 | 1 |  |  | 30% |  |  | 0.3 | und | 13
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura | 1 | 1 |  |  | 0.3% |  |  |  | und | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0.9 | und
|  |  | AVANÇO |  |  | 90% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0.9 | und
1.1.2.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 409453.83
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 2.4.1.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 2.4.1.10 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | QUANT. (und) |  | PORCENTAGEM % | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento defensas flutuante Porto de Santana |  | 15 | 60% |  |  |  |  | 9 | un | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 15 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 9 | un
|  |  | AVANÇO |  |  | 60% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
1.1.2.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 9 | un
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 2011.04
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 18099.36 | R$

## 3.4.1.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.10 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | QUANT. (und) |  | PORCENTAGEM % | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento defensas flutuante Porto de Santana |  | 15 | 60% |  |  |  |  | 9 | un | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 15 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 9 | un
|  |  | AVANÇO |  |  | 60% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 9 | un
1.1.2.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 2011.04
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.5.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.5.1.1 | COMP22 - Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura - Porto de Santana |  |  | 50% |  |  | 1 | 0.5 | und | 10
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura - Porto de Santana |  |  | 20% |  |  | 1 | 0.2 | und | 11
|  | Instalação passarela metálica - Porto de Santana |  |  | 20% |  |  | 1 | 0.2 | und | 12
|  | Montagem final e içamento da passarela |  |  | 10% |  |  | 1 | 0.1 | und | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1 | und
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 409453.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.5.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.5.1.2 | Içamento de passarela metálica para flutuante de apoio | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Içamento da passarela metálica | [5 empty] | 1 | 1 | und | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1 | und
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 3812.11
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.5.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.5.1.3 | Transporte de passarela via água, efetuado com flutuante e rebocador (Trajeto Praça do Papa - Porto de Santana/Cariacica) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Transporte da passarela metálica | [5 empty] | 1 | 1 | und | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1 | und
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 1735.29
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.6.3.19 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | QUANT | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1 |  |  |  |  | und
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | un
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
3.4.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 12903.37
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 4.5.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.5.1.1 | COMP22 - Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura - Porto de Santana |  |  | 50% |  |  | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | und
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | und
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 409453.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.5.1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.5.1.4 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura - Porto de Santana |  |  | 50% | 120.68 |  |  | 60.34 | m2 | 11
|  | Instalação e pintura telha passarela metálica - Porto de Santana |  |  | 50% | 120.68 |  |  | 60.34 | m2 | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 120.68 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 120.68 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 120.68 | m²
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 115.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.7.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.7.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma laje |  |  |  | 34.1 |  |  | 34.1 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 34.1 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 34.1 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 34.1 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.7.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.7.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço laje |  |  |  | 370.3 |  |  | 370.3 | kg | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 370.3 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 370.3 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 370.3 | kg
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.7.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.7.3 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje |  |  |  |  | 6.54 |  | 6.54 | m3 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6.54 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.54 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.54 | m3
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.8.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.8.3 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) (Platibanda) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma platibanda |  |  |  |  | 25.2 |  | 25.2 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 25.2 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 25.2 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 25.2 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.8.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço reforço platibanda |  |  |  | 122 |  |  | 122 | kg | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 122 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 122 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 122 | kg
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.8.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.8.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) (Platibanda) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje |  |  |  |  | 1.3 |  | 1.3 | m3 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1.3 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1.3 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1.3 | m3
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.8.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria platibanda sala de espera |  |  |  |  | 61.24 |  | 61.24 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 61.24 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 61.24 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 61.24 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 62.2
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.9.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) |  | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria platibanda sala de espera |  |  | 44.2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 44.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
3.5.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 72.83
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.9.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) |  | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Rufo cobertura sala de espera Prainha |  |  | 64.14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 64.14 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
3.5.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 31.38
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.9.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) |  | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Rufo cobertura sala de espera Prainha |  |  | 9.27
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 9.27 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
3.5.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 61.57
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.9.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) |  | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Rufo cobertura sala de espera Prainha |  |  | 10.73
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 10.73 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | m
|  |  | AVANÇO |  |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m
3.5.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 48.46
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.10.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria platibanda sala de espera |  |  |  |  | 8.32 |  | 8.32 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8.32 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8.32 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 8.32 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 88.68
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.10.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria platibanda sala de espera |  |  |  |  | 531.43 |  | 531.43 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 531.43 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 531.43 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 5.64
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.10.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | QUANTIDADE (Kg) | ÁREA (m2) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria platibanda sala de espera |  |  |  |  | 531.43 |  | 531.43 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 531.43 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 531.43 | m2
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 49.24
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.5.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Montagem formas pilares - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 52.4 |  |  | 52.4 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 52.4 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 52.4 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 52.4 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.5.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.5.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação pilares - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 210 |  |  | 210 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 210 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 210 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 210 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.5.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.5.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação pilares - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 55 |  |  | 55 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 55 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 55 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 55 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.5.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.5.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação pilares - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 78 |  |  | 78 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 78 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 78 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 78 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.6.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.6.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Montagem / escoramento vigas - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 87.7 |  |  | 87.7 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 87.7 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 87.7 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 87.7 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.5.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.5.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem pilares - terminal sala de espera Prainha |  |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3.5 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3.5 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 3.5 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.6.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.6.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação vigas - terminal sala de espera Prainha | [5 empty] | 502 | 502 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 502 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 502 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 502 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.6.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.6.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação vigas - terminal sala de espera Prainha | [5 empty] | 199 | 199 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 199 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 199 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 199 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.6.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.6.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação vigas - terminal sala de espera Prainha | [5 empty] | 34 | 34 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 34 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 34 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 34 | kg
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.6.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.6.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem vigas - terminal sala de espera Prainha |  |  |  |  | 8.9 |  | 8.9 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8.9 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8.9 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 8.9 | m3
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 3.3.5.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.5.1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | 51 |  |  | 51 | m2 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 51 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 51 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 51 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 4643.04 | R$

## 4.4.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma laje de fundo do flutuante | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | m2 | 6
|  | Forma paredes do flutuante |  |  |  | 251 |  |  | 251 | m2 | 7
|  | Forma perdida laje de topo do flutuante | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 431 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 431 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 431 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 86.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.4.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.4.2 | Fornecimento e espalhamento de pó de pedra | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação tela rampa de acesso sala de espera | 6.15 | 2.3 | 14.145 | 0.2 | 2.829 |  | 2.829 | m3 | 8
|  | Armação tela rampa de acesso sala de espera | 5.8 | 2.7 | 15.66 | 0.2 | 3.132 |  | 3.791 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6.62 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.62 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.62 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 125.94 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.4.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria |  |  | 2.7 |  | 0 |  | 2.7 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2.7 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2.7 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 2.7 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 94.9 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.8.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.8.2 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Panissol, Metform ou equi | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Madeira telhado Terminal Porto de Santana |  |  |  | 209.41 |  |  | 104.705 | m2 | 7
|  | Madeira telhado Terminal Porto de Santana |  |  |  | 104.705 |  |  | 104.705 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 209.41 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 209.41 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 209.41 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 124.46
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.9.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.9.1 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPRIM. (m) | QUANTIDADE | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Calha sala de espera Porto de Santana | 19.9 | 2 |  |  | 0 | 39.8 | 39.8 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 39.8 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 39.8 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 39.8 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 72.83 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.9.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.9.2 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | COMPRIM. (m) | QUANTIDADE | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Calha sala de espera Porto de Santana | 62.2 |  |  |  | 0 |  | 62.2 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 62.2 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 62.2 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 62.2 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 31.38 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.9.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.9.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | COMPRIM. (m) | QUANTIDADE | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | TUBO PVC 100 mm | 10 |  |  |  | 0 |  | 10 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 10 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 10 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 10 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 61.57 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.9.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.9.4 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia | COMPRIM. (m) | QUANTIDADE | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | TUBO PVC 150 mm | 11 |  |  |  | 0 |  | 11 | m | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 11 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 11 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 11 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 80.5 | R$
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.2 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Armação tela laje de fundo |  |  |  | 3569.418 |  |  | 3569.418 | m2 | 6
|  | Armação paredes |  |  |  | 78.302 |  |  | 78.302 | m2 | 7
|  | Armação laje de topo |  |  |  | 318.3 |  |  | 318.3 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3966.02 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3966.02 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 3966.02 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje de fundo | 18 | 5 |  | 0.1 | 9 |  | 9 | m3 | 7
|  | Concretagem paredes | 18 | 5 |  | 0.1 | 9 |  | 9 | m3 | 8
|  | Concretagem laje de topo |  |  |  |  | 10.05 |  | 10.05 | m3 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 28.05 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 28.05 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 28.05 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 777.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.6 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS alta densidade - flutuante Vitória - fornecimento |  |  |  |  | 96.764 |  | 96.764 | m3 | 8
|  | EPS alta densidade - flutuante Vitória - instalação |  |  |  |  | 17.076 |  | 17.076 | m3 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 113.84 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 113.84 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 113.84 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 641.15
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.8.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.8.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (Platibanda) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | PESO (Kg) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Madeira telhado Terminal Porto de Santana |  |  |  | 112 |  |  | 112 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 112 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 112 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 112 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.8.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.8.6 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm (Platibanda) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Madeira telhado Terminal Porto de Santana |  |  |  | 59.43 |  |  | 59.43 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 59.43 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 59.43 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 59.43 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 62.2
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.10.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Gradil cor branca |  |  |  | 118.46 |  |  | 118.46 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 118.46 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 118.46 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 118.46 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 280.31
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.10.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.6 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm (bloco comprado fábrica,posto obra) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Alvenaria |  |  |  | 6.97 |  |  | 6.97 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 6.97 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 6.97 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 6.97 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 88.68
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.10.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.7 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Chapisco alvenaria |  |  |  | 540.17 |  |  | 540.17 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 540.17 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 540.17 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 540.17 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 5.64
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.10.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.8 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Chapisco alvenaria |  |  |  | 540.17 |  |  | 540.17 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 540.17 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 540.17 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 540.17 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 49.24
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.3.10.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Pintura sala de espera |  |  |  | 540.17 |  |  | 540.17 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 540.17 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 540.17 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 540.17 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18.27
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ESPESSURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço das paredes flutuante Rodoviária | [5 empty] | 1880 | 1880 | Kg
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1880 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1880 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1880 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.2.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.2.1.2 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aterro fundação |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.88 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 0.88 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0.88 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0.88 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 25.99
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 22.87 | R$
90
8.1

## 5.2.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.2.1.3 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aterro fundação |  |  |  |  | 80.99 |  | 80.99 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 80.99 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 80.99 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 80.99 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 115.66
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 9367.3 | R$
90
8.1

## 5.3.10.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.1 | Cerca de engranzamento soldado, incluso instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Forma fundação |  |  |  | 111.39 |  |  | 111.39 | m2 | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 111.39 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 111.39 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 111.39 | m²
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 280.31
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.10.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.9 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Pintura sala de embarque e desembarque |  |  |  | 531.43 |  |  | 531.43 | m2 | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 531.43 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 531.43 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 531.43 | m²
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 18.27
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.10.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.10 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Contrapiso e piso granilite |  |  |  | 142.32 |  |  | 142.32 | m2 | 13
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 142.32 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 142.32 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 142.32 | m²
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 106.19
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.1.1 | Locação de obra com gabarito de madeira | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma fundação |  |  |  | 180.88 |  |  | 180.88 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 180.88 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 180.88 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 180.88 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.69
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1390.96 | R$
90
8.1

## 5.3.10.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.10.11 | Cadeira longarina com 3 lugares, estrutura em aço e encosto em polipropileno de alta resistência - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO
|  | Fotnrcimento cadeiras longarinas | [5 empty] | 15 | 15 | un | 13
|  | Fotnrcimento cadeiras longarinas | [5 empty] | 10 | 10 | 0 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 25 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 25 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 15 | un
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 10 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 333.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 3334.5 | R$
90
8.1

## 5.4.1.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.10 | Defensa barra tipo "D" 150 mm L=150 cm - fornecimento e instalação | QUANT. (und) |  | PORCENTAGEM % | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) |  | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento defensas flutuante Prainha |  | 15 | 60% |  |  |  |  | 9 | un | 13
|  | Fornecimento defensas flutuante Prainha |  | 15 | 40% |  |  |  |  | 6 | 0 | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 15 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 15 | un
|  |  | AVANÇO |  |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 9 | un
1.1.2.4 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 6 | un
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 2011.04
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 12066.24 | R$

## 5.4.3.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.3.3 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1800 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Apoio náutico |  |  |  | 279 |  |  | 279 | und | 13
Locação mensal balsa
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 279 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 279 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 279 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 294.97
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.4.3.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.3.5 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 mm a 1800 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Apoio náutico |  |  |  | 279 |  | 0.4 | 111.6 | und | 13
|  | Apoio náutico |  |  |  | 279 |  | 0.6 | 167.4 | und | 14
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 279 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 279 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 111.6 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 167.4 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 358.26
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 59972.72 | R$
90
8.1

## 3.6.1.19 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.6.1.19 | SISTEMA ON-GRID COM 8x PAINEL SOLAR 325 WP (2 m x 1m) OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Fornecimento e instalação painel solar | [5 empty] | 1 | 1 | m2 | 7
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | UND | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | UND
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | UND
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1 | UND
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 12903.37
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 12903.37 | R$
90
8.1

## 5.1.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.1.2.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Limpeza do terreno -manual |  |  |  | 180.88 |  |  | 180.88 | m2 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 180.88 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 180.88 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 180.88 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 3.74
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.1.2.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.1.2.2 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Limpeza do terreno -manual | [5 empty] | 1 | 1 | und | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | und
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 1 | und
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 111.49
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.1.2.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.1.2.3 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Remoção de entulho gerado na escavação |  |  |  |  | 27.13 |  | 27.13 | m3 | 6
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 27.13 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 27.13 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 27.13 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 56.45
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 3.4.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.2 | COMP3 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana | 3966.02 | [5 empty] | 3966.02 | kg | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3966.02 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3966.02 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 3966.02 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 29070.92 | R$

## 3.4.1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.4 | COMP18 - Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Cordoalhas do flutuante de Proto de Santana | 73 | [5 empty] | 73 | kg | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 73 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 73 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 73 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 11.02
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 804.46 | R$

## 3.4.1.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.6 | COMP40 - Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS do flutuante de Porto de Santana |  | 100% |  |  | 113.84 |  | 113.84 | m3 | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 113.84 |  | m³ | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 113.84 | m³
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m³
3.4.1.6 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 113.84 | m³
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 641.15
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 72988.51 | R$

## 4.3.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.3.2.1 | COT14 - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens SPT na sala de espera do Centro de Vitória
|  | SP 01 | [6 empty] | 17 | m | 3 | Foram medidos somente 17 metros de comprimento de cada furo, o saldo foi inserido no item 3.3.2.1, referente a sondagem de Porto de Santana que teve o comprimento menor deixando saldo.
|  | SP 02 | [6 empty] | 17 | m | 3
|  | SP 03 | [6 empty] | 17 | m | 3
|  | SP 04 | [6 empty] | 17 | m | 3
|  | SP 05 | [6 empty] | 17 | m | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 85 | M
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | M
4.3.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 85 | M
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 462.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 39351.6 | R$

## 3.4.1.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 3.4.1.8 | COMP29 - Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Cabeços do flutuante de Porto de Santana | [5 empty] | 2 | 2 | und | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
3.4.1.8 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 5478.19
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 10956.38 | R$

## 4.4.3.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.3.1 | COT17 - SONDAGEM ROTATIVA EM LÂMINA D'ÁGUA (CENTRO DE VITÓRIA) - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens rotativas no Centro de Vitória
|  | SR 01 | [6 empty] | 1 | und | 3
|  | SR 02 | [6 empty] | 1 | und | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | UN | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | UN
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | UN
4.4.3.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | UN
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 16620.01
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 33240.02 | R$

## 5.1.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.1.1.1 | 20305 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Placa de obra | 4 |  | 2 |  |  |  | 8 | und | 2
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 8 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 8 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m2
5.1.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 8 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 222.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 1783.68 | R$

## 5.4.1.2 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.2 | COMP3 - ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO COM TELA Q785 | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana conforme projeto, exceto tampa | 3966.02 | 90% |  |  |  |  | 3569.418 | kg | 3
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana conforme projeto, exceto tampa | 3966.02 | 10% |  |  |  |  | 396.602 | kg | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 3966.02 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 3966.02 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
5.4.1.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 3966.02 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 29070.92 | R$

## 5.4.1.3 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.3 | 40328 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço do flutuante de Porto de Santana conforme projeto | 1880 | 100% |  |  |  |  | 1880 | kg | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1880 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1880 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
5.4.1.3 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1880 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 15002.4 | R$

## 5.4.1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.4 | COMP18 - Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Cordoalhas para içamento | 73 | [5 empty] | 73 | kg | 3
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 73 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 73 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
5.4.1.4 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 73 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 11.02
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 804.46 | R$

## 5.2.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.2.1.1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma fundação |  |  |  |  | 0.88 |  | 0.88 | m3 | 5
|  | Forma fundação |  |  |  |  | 365.12 |  | 365.12 | m3 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 366 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 366 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 366 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 9.81
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.8 | Cabeço de amarração conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS alta densidade - flutuante Vitória - fornecimento | [5 empty] | 2 | 2 | und | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | um | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | um
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 2 | um
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | um
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 5478.19
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 4.4.1.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 4.4.1.12 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS alta densidade - flutuante Vitória - fornecimento | [5 empty] | 2 |  | und
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | un
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 340.73
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.2.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.6 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | QUANT. (und) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Forma laje caixão | 21.2 | 10.35 |  | 122.6 |  |  | 122.6 | m2 | 7
|  | Vigas longarinas | 21.2 | 1.5 | 5 | 318 |  |  | 318 | m2 | 8
|  | Vigas transversinas | 10.35 | 1.5 | 11 | 341.55 |  |  | 341.55 | m2 | 9
|  | Forma laje topo - fundação |  |  |  | 96.82 |  |  | 96.82 | m2 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 878.97 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 878.97 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 878.97 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 91.04
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.2.7 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.7 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço 10 mm - fornecimento | [5 empty] | 233.6 | 233.6 | kg | 5
|  | Aço 10 mm - dobragem e colocação em forma | [5 empty] | 350.4 | 350.4 | kg | 6
|  | Armação laje inferior diam 6.3 | 4526.5 |  |  |  |  | 1109 | 1109 | kg | 8
|  | Armação laje inferior diam 8 | 6562.27 |  |  |  |  | 2592 | 2592 | kg | 8
|  | Armação laje inferior diam 10 | 5209.31 |  |  |  |  | 3214 | 3214 | kg | 8
|  | Armação vigas baldrames | 3856.81 |  |  |  |  | 4964 | 4964 | kg | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 12463 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 12463 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 12463 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.98
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## CONCRETO VV (hidden)
QUANTITATIVO CONCRETO FUNDAÇÃO - SALA DE ESPERA PRAINHA, VILA VELHA/ES
PEÇAS | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | DESCONTO* (m) | ESPESSURA (m) | QUANT. | VOLUME (m³)
V01 | 21.2 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 7.5
V02a, V02b | 1.45 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 2 | 0.68
V02b | 18.3 | 1.85 | 0.32 | 0.2 | 1 | 5.6
V03a | 1.6 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 0.57
V04 | 19.75 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 4.66
V05 | 19.75 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 4.66
V05a | 3.35 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.79
V07 | 19.75 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 6.99
[5 empty] | SUBTOTAL VIGAS LONGITUDINAIS | 31.45
V08 | 10.35 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 3.66
V09a, V09c, V17a, V17d | 1.45 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 1.37
V09b | 7.45 | 1.85 | 0.32 | 0.2 | 1 | 2.28
V10, V12, V14, V16 | 7.45 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 7.03
V11, V13, V15 | 10.35 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 9.77
V17b | 3.73 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.88
V17c | 3.73 | 1.85 | 0.32 | 0.2 | 1 | 1.14
V18 | 4.6 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 1.63
V19a | 2.7 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.64
[5 empty] | SUBTOTAL VIGAS TRANSVERSAIS | 28.4
V03b | 1.8 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 0.42
V05b | 1.5 | 1.1 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.23
V06 | 3.3 | 1.1 | 0.32 | 0.45 | 1 | 1.16
V07a | 6.3 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 1.47
V19b | 1.9 | 1.1 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.3
V20 | 3.3 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 0.77
[5 empty] | SUBTOTAL VIGAS REBAIXADAS | 4.35
PEÇAS | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m²) | ESPESSURA (m) | QUANT. | VOLUME (m³)
LAJE FUNDO | 21.875 | 10.35 | 226.42 | 0.2 | 1 | 45.28
LAJE TOPO | 21.875 | 10.35 | 226.42 | 0.12 | 1 | 27.17
[5 empty] | SUBTOTAL LAJES | 72.45
[5 empty] | TOTAL | 136.65
* DESCONTO NA ALTURA DAS VIGAS REFERE-SE À ESPESSURA DAS LAJES

## 5.3.2.10 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.10 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=40 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | DESCONTO (m) | ESPESSURA (m) | QUANT. (und) | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concretagem laje fundo fundação |  |  |  | 0 |  | 14 | 14 | m3 | 7
|  | Concretagem vigas fundação | [5 empty] | 14 | 14 | m3 | 7
|  | Concreto laje fundo | 21.88 | 10.35 |  | 0.2 | 1 | 45.2916 | 45.2916 | m3 | 8
|  | V08 | 10.35 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 3.66 | 3.66 | m3 | 9
|  | V09a, V09c, V17a, V17d | 1.45 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 1.37 | 1.37 | m3 | 9
|  | V09b | 7.45 | 1.85 | 0.32 | 0.2 | 1 | 2.28 | 2.28 | m3 | 9
|  | V10, V12, V14, V16 | 7.45 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 7.03 | 7.03 | m3 | 9
|  | V11, V13, V15 | 10.35 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 4 | 9.77 | 9.77 | m3 | 9
|  | V17b | 3.73 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.88 | 0.88 | m3 | 9
|  | V17c | 3.73 | 1.85 | 0.32 | 0.2 | 1 | 1.14 | 1.14 | m3 | 9
|  | V18 | 4.6 | 1.5 | 0.32 | 0.3 | 1 | 1.63 | 1.63 | m3 | 9
|  | V19a | 2.7 | 1.5 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.64 | 0.64 | m3 | 9
|  | V03b | 1.8 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 0.42 | 0.42 | m3 | 9
|  | V05b | 1.5 | 1.1 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.23 | 0.23 | m3 | 9
|  | V06 | 3.3 | 1.1 | 0.32 | 0.45 | 1 | 1.16 | 1.16 | m3 | 9
|  | V07a | 6.3 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 1.47 | 1.47 | m3 | 9
|  | V19b | 1.9 | 1.1 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | m3 | 9
|  | V20 | 3.3 | 1.1 | 0.32 | 0.3 | 1 | 4.2034 | 4.2034 | m3 | 9
|  | Cocreto laje de topo | 21.88 | 10.35 |  | 0.12 |  | 27.175 | 27.175 | m3 | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 136.65 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 136.65 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 136.65 | m3
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 486.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.6.1.14 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.6.1.14 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | DESCONTO (m) | ESPESSURA (m) | QUANT. (und) | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Eletroduto flexível corrugado laje de topo fundação | 28 |  |  | 0 |  |  | 28 | m | 9
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 78.4 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 28 | m
|  |  | AVANÇO |  | 35.71% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 28 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 7.5
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.2.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.12 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm (máximo de 100m3) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ÁREA (m2) | ESPESSURA (m) | QUANT. (und) | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Lastro de concreto em toda área | 21.88 | 10.35 | 226.458 | 0 |  |  | 226.42 | m2 | 8
0
0
0
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 226.42 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 226.42 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 226.42 | m2
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 51.84
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.4.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.1 | 40405 - Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | COMPRIM. (m) |  | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Formas da laje de fundo e formas das paredes |  |  |  |  | 341 |  |  | 341 | m2 | 3
|  | Formas da laje de topo | 18 | 18 | 5 |  | 90 |  |  | 90 | m2 | 8
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 431 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 431 | m2
|  |  | AVANÇO |  |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 431 | m2
5.4.1.1 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 86.33
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.3.2.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.7 | Montagem de armadura longitudinal/transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço fundação | [5 empty] | 4554 | 4554 | kg | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 4554 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 4554 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 4554 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 6.12
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 27870.48 | R$
90
8.1

## 5.3.2.8 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 144 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 0% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.2.9 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Aço fundação sala de espera | [5 empty] | 37 | 37 | kg | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 37 |  | kg | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 37 | kg
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | kg
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 37 | kg
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 8.08
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 298.96 | R$
90
8.1

## 5.4.1.5 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.5 | COMP6 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=50 MPA COM ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE E SÍLICA ATIVA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR. BOMBEAVEL) | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto da laje de fundo do flutuante |  |  |  |  | 9 |  | 9 | m3 | 3
|  | Concreto das paredes do flutuante |  |  |  |  | 10.95 |  | 10.95 | m3 | 4
|  | Concreto laje topo |  |  |  |  | 8.1 |  | 8.1 | m3 | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 28.05 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 28.05 | m3
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | m3
5.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 28.05 | m3
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 777.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 21818.13 | R$
90
8.1

## 5.4.1.11 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.11 | Içamento de flutuante para a água com guindaste rodoviário de 500t - incluso mobilização e desmobilização de equipamento | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Concreto da laje de fundo do flutuante | [5 empty] | 1 | 1 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 1 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
5.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 1 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 28185.33
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 28185.33 | R$
90
8.1

## 5.4.1.12 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.12 | Chapa dobrada #8 400x700 mm, incl. chumbadores e solda. | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Chapa batente para apoio passarela | [5 empty] | 2 | 2 | und | 5
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 2 |  | un | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 2 | un
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | un
5.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 2 | un
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 2
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 4 | R$
90
8.1

## 5.4.1.6 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[6 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.1.6 | Poliestireno espandido (EPS) de alta densidade - fornecimento e instalação | PESO TOTAL (kg) | PERCENTUAL (%) |  | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | EPS do flutuante de Prainha |  | 100% | #REF! |  |  | 113.84 |  | 113.84 | m3 | 4
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  |  | 113.84 |  | m3 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 113.84 | m3
|  |  | AVANÇO |  |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 113.84 | m3
5.4.1.5 | [8 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m3
[9 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 641.15
[9 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$
90
8.1

## 5.3.2.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.2.1 | COT14 - SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO SPT - INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
Sondagens SPT na sala de espera da Prainha conforme boletins
|  | SPT 01 | 27.45 | [5 empty] | 17 | m | 1 | Foram medidos somente 17 metros de comprimento de cada furo, o saldo foi inserido no item 3.3.2.1, referente a sondagem de Porto de Santana que teve o comprimento menor deixando saldo.
|  | SPT 02 | 17.45 | [5 empty] | 17 | m | 1
|  | SPT 03 | 26.45 | [5 empty] | 17 | m | 1
|  | SPT 04 | 25.45 | [5 empty] | 17 | m | 1
|  | SPT 05 | 27.45 | [5 empty] | 17 | m | 1
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 85 |  | M | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 85 | M
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0 | M
5.3.2.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 85 | M
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 462.96
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 39351.6 | R$

## 5.3.7.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.3.7.4 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | COMPRIM. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (kg) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Laje pré-fabricada treliçada - fornecimento e instalação |  |  |  | 169 |  |  | 169 | m2 | 10
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 169 |  | m2 | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 169 | m2
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 169 | m2
3.1.2.2 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m2
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 79.41
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.4.3.15 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.4.3.15 | Camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm, cravada, exclusive escavação e concretagem | COMPRIM. (m) | QUANT. (und) | DESCONTO (m) | ESPESSURA (m) | PORC. (%) | VOLUME (m3) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm | 23.5 | 6 |  | 0 | 0.4 |  | 56.4 | m | 10
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm | 23 | 6 |  |  | 0.4 |  | 55.2 | m | 10
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm | 23 | 6 |  |  | 0.6 |  | 82.8 | m | 11
|  | Usinagem e fornecimento de camisa metálica com espessura de 12.7 mm, D = 355 mm | 23.5 | 6 |  |  | 0.6 |  | 84.6 | m | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 279 |  | m | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 279 | m
|  |  | AVANÇO |  | 100% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 279 | m
3.4.1.5 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 742.5
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.5.1.4 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.5.1.4 | Telha trapezoidal calandrada galvalume - inclusive fornecimento, instalação e pintura | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | PORCENTAGEM (%) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura - Prainha |  |  | 50% | 120.68 |  |  | 60.34 | m2 | 11
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 120.68 |  | m² | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 60.34 | m²
|  |  | AVANÇO |  | 50% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 60.34 | m²
3.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | m²
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 115.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$

## 5.5.1.1 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Secretaria do Estado de Mobilidade e Infraestrutura- SEMOBI
| INFORMAÇÕES GERAIS DA MEDIÇÃO |  |  |  | CONTRATO DE EMPREITEIRA
| DESCRIÇÃO: | Execução de quatro pontos de embarque e desembarque do sistema aquaviário |  |  | EMPREITEIRA: |  | AMF Engenharia e Serviços Ltda.
[5 empty] | CONTRATO N°: |  | 06/2021
| MEDIÇÃO: | 15 |  |  | ASSINATURA: |  | 2021-06-02
| PERÍODO: | 01/12/2022 a 31/12/2022 |  |  | INÍCIO DOS SERVIÇOS: |  | 2021-10-04
| 5.5.1.1 | COMP22 - Passarela metálica conforme especificações de projeto - fornecimento e instalação | PERCENTUAL (%) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m2) | VOLUME (m3) | QUANT. (und) | QUANT. A MEDIR | UND | MEDIÇÃO | OBSERVAÇÕES
|  | Recebimento da matéria-prima, fabricação e pintura | 50% |  |  |  |  | 1 | 0.5 | und | 10
|  | Fabricação, pré Montagem | 20% |  |  |  |  | 1 | 0.2 | und | 13
|  | Fabricação, pré Montagem | 20% |  |  |  |  | 1 | 0.2 | und | 14
0
|  |  | QUANTIDADE CONTRATUAL |  | 1 |  | und | QUANTIDADE TOTAL ACUMULADA | 0.9 | und
|  |  | AVANÇO |  | 90% |  |  | ACUMULADA ANTERIOR | 0.9 | und
5.5.1.1 | [7 empty] | MEDIÇÃO LÍQUIDA | 0 | und
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | 409453.83
[8 empty] | VALOR DA MEDIÇÃO | 0 | R$